## Sheet1
濉溪县2023年财政衔接资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施期限 | 实施地点 | 责任单位和 责任人 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  |  |  | 资金使用情况 | 建设任务完成情况 | 绩效目标完成情况 | 联农带农机制完成情况 | 备注
[9 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 | 其他资金
1 | 产业发展 | 刘桥镇刘桥村乡村旅游建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 刘桥镇刘桥村 | 县文旅体局 陈龙远 | 农耕体验、葡萄架及其他相关配套设施建设 | 430 | 430 |  |  |  |  | 419.66 | 已完成 | 已完成 | 已完成
2 | 产业发展 | 韩村镇和谐村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 韩村镇和谐村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设占地约4亩的标准化厂房及其他配套设施 | 216.9563 |  | 216.9563 |  |  |  | 212.51 | 已完成 | 已完成 | 已完成
3 | 产业发展 | 孙疃镇楼坊村有机无机复混肥生产加工及附属设施项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇楼坊村 | 县农业农村局 黄从俭 | 有机无机复混肥生产加工及附属设施项目 | 500 | 382 | 118 |  |  |  | 466.49 | 已完成 | 已完成 | 已完成
4 | 产业发展 | 双堆集镇吴井村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇吴井村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设占地约5亩的标准化厂房，及其他配套设施 | 404.8172 |  | 404.8172 |  |  |  | 404.8172 | 已完成 | 已完成 | 已完成
5 | 产业发展 | 双堆集镇高家村厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇高家村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设占地约3亩标准化厂房，及其他配套设施 | 372.4133 |  | 372.4133 |  |  |  | 370 | 已完成 | 已完成 | 已完成
6 | 产业发展 | 铁佛镇特色种植产业基地提升项目 | 新建 | 2023-12-02 | 铁佛镇茂铺村、邹楼村、赵集村、和谐村、卧龙村、刘楼村、道口村 | 县农业农村局 黄从俭 | 新打机井，配套灌溉管道，建设涵管桥，开挖排水沟，新建水泥路、煤矸石路等。 | 550 | 550 |  |  |  |  | 515.25 | 已完成 | 已完成 | 已完成
7 | 产业发展 | 双堆集镇陈桥村产业园区提升项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇陈桥村 | 县水务局 单晓华 | 产业园区内生产桥建设 | 126.1475 |  |  |  | 126.1475 |  | 114.43 | 已完成 | 已完成 | 已完成
8 | 产业发展 | 百善镇百善村旅游观光小火车项目 | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇百善村 | 县文旅体局 陈龙远 | 购置解放型蒸汽机车及19世纪20年代民国时期的火车厢3节，火车厢内部为复古风格，装有空调、电暖气等。 | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 | 已完成 | 已完成 | 已完成
9 | 产业发展 | 双堆集镇大桥村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇大桥村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 454 |  |  | 97 | 357 |  | 454 | 已完成 | 已完成 | 已完成
10 | 产业发展 | 双堆集镇祝庙村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇祝庙村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 720 |  |  | 295 | 425 |  | 720 | 已完成 | 已完成 | 已完成
11 | 产业发展 | 双堆集镇魏圩村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇魏圩村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 750 |  |  | 220 | 530 |  | 750 | 已完成 | 已完成 | 已完成
12 | 产业发展 | 双堆集镇施刘村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇施刘村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 82 |  |  | 22 | 60 |  | 82 | 已完成 | 已完成 | 已完成
13 | 产业发展 | 南坪镇任集村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇任集村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 1094 |  |  | 265 | 829 |  | 1094 | 已完成 | 已完成 | 已完成
14 | 产业发展 | 南坪镇坪西村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇坪西村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 882 |  |  | 201 | 681 |  | 882 | 已完成 | 已完成 | 已完成
15 | 产业发展 | 南坪镇街西村高标准农田建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇街西村 | 县农业农村局 黄从俭 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 108 |  |  |  | 108 |  | 108 | 已完成 | 已完成 | 已完成
16 | 产业发展 | 铁佛镇店孜村特色产业大棚项目 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇店孜村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设温室大棚及必要配套设施等。 | 210.9731 |  |  | 210.9731 |  |  | 165.84 | 已完成 | 已完成 | 已完成
17 | 产业发展 | 双堆集镇双堆村农业产业园建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇沈湖村、双堆村 | 县农业农村局 黄从俭 | 20个村集中入股到双堆村农业产业园建设项目，用于建设玻璃温室、育苗温室、拱棚、仓储、物流、分拣、冷链中心等。 | 2541.622 | 550 | 117.7695 | 1800 | 73.8525 |  | 2408.58 | 已完成 | 已完成 | 已完成
18 | 产业发展 | 双堆集镇吴井村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇吴井村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设厂房及必要配套设施等 | 510 |  |  | 510 |  |  | 367.78 | 已完成 | 已完成 | 已完成
19 | 产业发展 | 刘桥镇农业创业园建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 刘桥镇杨庄村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设标准化厂房建设，下水管道，电力设施设备等建造。 | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 | 已完成 | 已完成 | 已完成
20 | 产业发展 | 孙疃镇杨柳村乡村振兴产业建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇杨柳村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设冷库厂房及附属设施，冷藏保鲜库，地面硬化，排污管道，下水道，变压器及配套，消防井，水泥路等。 | 800 |  |  | 800 |  |  | 643.82 | 已完成 | 已完成 | 已完成
21 | 产业发展 | 四铺镇洪南村玉米初加工及仓储加工销售一体化建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇洪南村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设钢构标准化厂房，厂房门前地面硬化、电力设施、排水设施等，配套消防设施、水电设备等。 | 450 |  |  | 450 |  |  | 385.51 | 已完成 | 已完成 | 已完成
22 | 产业发展 | 濉溪县临涣镇铚城村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇铚城村 | 县农业农村局 黄从俭 | 建设标准化厂房，电力设施设备及其他附属配套设施。 | 360 |  |  | 360 |  |  | 273.68 | 已完成 | 已完成 | 已完成
23 | 产业发展 | 南坪镇路东村产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇路东村 | 县农业农村局 黄从俭 | 新建钢构标准化厂房，配套水电、消防等设施。 | 780 | 247 | 133 | 400 |  |  | 620.1363 | 已完成 | 已完成 | 已完成
24 | 产业发展 | 南坪镇任集村产业到村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇任集村 | 县农业农村局 黄从俭 | 新建生产厂房，配套水电、消防等其他设施。 | 530 |  |  | 530 |  |  | 507.8668 | 已完成 | 已完成 | 已完成
25 | 产业发展 | 百善镇丁楼村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇丁楼村 | 县农业农村局 黄从俭 | 新建标准厂房，厂区硬化，院墙等其他配套设施。 | 200 |  |  | 200 |  |  | 183.107 | 已完成 | 已完成 | 已完成
26 | 产业发展 | 百善镇鲁店村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇鲁店村 | 县农业农村局 黄从俭 | 新建标准工厂房，厂区路面硬化和其它配套设施。 | 350 |  |  | 350 |  |  | 318.65 | 已完成 | 已完成 | 已完成
27 | 产业发展 | 濉溪县自种自养项目（庭院经济） | 新建 | 2023-12-01 | 濉溪县 | 县农业农村局 黄从俭 | 对符合条件的脱贫户、监测户种养殖给予补助（庭院经济） | 1177.5479 | 478 |  |  | 699.5479 |  | 1149.42 | 已完成 | 已完成 | 已完成
28 | 产业发展 | 光伏电站提升运维项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县发改委 钱敏冕 | 对全县光伏电站进行运行管理，对有问题的电站进行维修； | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 | 已完成 | 已完成 | 已完成
29 | 产业发展 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县乡村振兴局 赵紫岩 | 为获得脱贫人口小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息 | 483.9458 | 200 | 29.0437 | 170 | 84.9021 |  | 389.51 | 已完成 | 已完成 | 已完成
30 | 乡村建设行动 | 刘桥镇2023年县乡公路升级改造和联网路工程 | 新建 | 2023-12-01 | 刘桥镇干庄村、孟口村 | 县交通运输局 朱航军 | 王黄路4.438公里道路、茴孟路0.618公里建设任务 | 106.86 | 106.86 |  |  |  |  | 106.86 | 已完成 | 已完成 | 已完成
31 | 乡村建设行动 | 双堆集镇2023年县乡公路升级改造和自然村通硬化路和联网路项目工程一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇双堆村、邹圩村、芦沟村、曹坊村、吴井村、施刘村 | 县交通运输局 朱航军 | 双堆集北外环路3.861公里、刘庙庄路1.095公里、双堆王大路0.645公里、双堆庙前路0.515公里、前于中间路0.294公里道路建设 | 473.22 | 130.68 |  | 342.54 |  |  | 473.22 | 已完成 | 已完成 | 已完成
32 | 乡村建设行动 | 双堆集镇2023年县乡公路升级改造工程二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇魏圩村、熊庙村、刘楼村、祝庙村 | 县交通运输局 朱航军 | 李赵路3.289公里、刘楼南路2.827公里道路建设任务 | 251.47 | 109.48 |  | 141.99 |  |  | 251.47 | 已完成 | 已完成 | 已完成
33 | 乡村建设行动 | 韩村镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 韩村镇马桃园村、胜利村、淮海村、祁集村 | 县交通运输局 朱航军 | 桃园二组路0.377公里、杨圩孜路0.634公里、何陈路1.368公里、后小徐路0.18公里、郭何二路0.424公里、郭何路0.45公里道路建设 | 129.07 | 85.75 |  | 43.32 |  |  | 129.07 | 已完成 | 已完成 | 已完成
34 | 乡村建设行动 | 韩村镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 韩村镇建元村、大李村、小湖村、韩村村 | 县交通运输局 朱航军 | 后洼路0.302公里、尹家中路0.39公里、韩村土楼庄里路0.287公里、沟东南园路0.464公里、孟南路0.31公里、荒北中心路0.772公里、汤杨路0.486公里道路建设 | 127.24 | 73.37 |  | 53.87 |  |  | 127.24 | 已完成 | 已完成 | 已完成
35 | 乡村建设行动 | 南坪镇2023年县乡公路升级改造建设项目一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇耿庙村 | 县交通运输局 朱航军 | 南坪孙代路4.955公里道路建设任务 | 261.36 | 93.54 |  | 167.82 |  |  | 261.36 | 已完成 | 已完成 | 已完成
36 | 乡村建设行动 | 南坪镇2023年第二批自然村通硬化路和乡村振兴路二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇路东村、香山村、庙台村、葛圩村、大王村、坪西村、半铺村 | 县交通运输局 朱航军 | 大沈庄路0.94公里、前四路0.7公里、任建圩子路0.421公里、雷家路0.425公里、大黄家路0.38公里、南坪徐家路0.252公里、田罗荒路0.426公里、郜家路0.779公里、南坪张圩路0.905公里、小邹家路0.482公里、南坪张圩子路（半铺）0.823公里、张圩子路（坪西村）0.678公里道路建设 | 310.34 | 156.77 |  | 153.57 |  |  | 310.34 | 已完成 | 已完成 | 已完成
37 | 乡村建设行动 | 百善镇2023年县乡公路升级改造工程（茶高路） | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇鲁店村 | 县交通运输局 朱航军 | 茶高路2.162公里道路建设任务 | 104.19 |  |  | 104.19 |  |  | 104.19 | 已完成 | 已完成 | 已完成
38 | 乡村建设行动 | 百善镇2023年县乡公路升级改造工程（沱河堤至张百路) | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇苇波村 | 县交通运输局 朱航军 | 沱河堤至张百路3.94公里道路建设任务 | 173.22 |  |  | 173.22 |  |  | 173.22 | 已完成 | 已完成 | 已完成
39 | 乡村建设行动 | 百善镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇徐楼村、王司村、鲁甸村、前营村、宋庙村、茶安村、龙北村、龙桥村、苇波村 | 县交通运输局 朱航军 | 陈老家南路0.395公里、王桥中心路0.922公里、代庄中心路0.28公里、侯庄中心路0.323公里、张庄至郝庄0.397公里、程庄南北路0.537公里、暗楼南路0.876公里、徐楼南路0.583公里、东暗楼中心路0.627公里、刘小楼环庄路0.38公里、王司村王庄中心路0.434公里道路建设 | 187.5 |  |  | 187.5 |  |  | 181.27 | 已完成 | 已完成 | 已完成
40 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2023年县乡公路升级改造和联网路建设项目一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇孙疃村 | 县交通运输局 朱航军 | 孙疃孙代路1.251公里、张井二路0.689公里、沟西庄路0.485公里道路建设任务 | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 | 已完成 | 已完成 | 已完成
41 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2023年县乡公路升级改造工程（楼坊村道）二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇楼坊村 | 县交通运输局 朱航军 | 孙疃楼坊村道5.222公里道路建设任务 | 70.71 |  |  | 70.71 |  |  | 70.71 | 已完成 | 已完成 | 已完成
42 | 乡村建设行动 | 濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 濉溪镇黄桥村 | 县交通运输局 朱航军 | 黄桥北路0.911公里、吴新庄西路0.524公里、吴新庄北路0.477公里道路建设 | 65.99 |  |  | 65.99 |  |  | 65.99 | 已完成 | 已完成 | 已完成
43 | 乡村建设行动 | 四铺镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇五铺村、四铺村、五里铺村、大郭村、谢岭村、侯庙村 | 县交通运输局 朱航军 | 邵园路0.251公里、朱赵路0.649公里、谢岭路0.45公里、四铺赵家路0.35公里、王家路2 0.4公里、冯圩路0.375公里、滨河路0.486公里道路建设 | 100.81 | 76.1 |  | 24.71 |  |  | 100.81 | 已完成 | 已完成 | 已完成
44 | 乡村建设行动 | 四铺镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇新风村、新建村、周陈村 | 县交通运输局 朱航军 | 申家路0.5公里、小关家路0.634公里、小李路1 0.601公里、健康大道1.695公里道路建设 | 160.71 | 80.36 |  | 80.35 |  |  | 160.71 | 已完成 | 已完成 | 已完成
45 | 乡村建设行动 | 四铺镇2023年县乡公里升级改造工程（茶高路）三标段 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇八里村 | 县交通运输局 朱航军 | 茶高路四铺东段5.026公里道路建设任务 | 106.52 | 90.09 |  | 16.43 |  |  | 106.52 | 已完成 | 已完成 | 已完成
46 | 乡村建设行动 | 五沟镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 五沟镇土楼村、南湖南村、魏庙村、大陈村 | 县交通运输局 朱航军 | 大王庄路1 0.64公里、前楼庄道0.273公里、曾家庄道0.55公里、大陈穿庄路0.733公里道路建设 | 76.58 |  |  | 76.58 |  |  | 76.58 | 已完成 | 已完成 | 已完成
47 | 乡村建设行动 | 濉溪县五沟镇2023年县乡道升级改造项目 | 新建 | 2023-12-01 | 五沟镇庙前村、王圩村 | 县交通运输局 朱航军 | 五周路3.713公里道路建设任务 | 74.37 |  |  | 74.37 |  |  | 70 | 已完成 | 已完成 | 已完成
48 | 乡村建设行动 | 临涣镇2023年自然村通硬化路和联网路项目二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇张楼村 | 县交通运输局 朱航军 | 张楼新村路0.704公里道路建设 | 52.99 |  |  | 52.99 |  |  | 52.99 | 已完成 | 已完成 | 已完成
49 | 乡村建设行动 | 临涣镇2023年自然村通硬化路和联网路项目三标段 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇高皇村 | 县交通运输局 朱航军 | 刘李路2.587公里道路建设 | 209.2 |  |  | 209.2 |  |  | 209.2 | 已完成 | 已完成 | 已完成
50 | 乡村建设行动 | 临涣镇2023年自然村通硬化路和联网路项目四标段 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇沈圩村 | 县交通运输局 朱航军 | 沈刘路1.927公里道路建设 | 112.68 |  |  | 112.68 |  |  | 112.68 | 已完成 | 已完成 | 已完成
51 | 乡村建设行动 | 临涣镇2023年自然村通硬化路和联网路项目五标段 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇海孜村、沈圩村 | 县交通运输局 朱航军 | 道圩路0.767公里、段庙、贺庄、刘庄公墓路0.608公里道路建设 | 33.09 |  |  | 33.09 |  |  | 33.09 | 已完成 | 已完成 | 已完成
52 | 乡村建设行动 | 铁佛镇2023年县乡公路升级改造工程一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇张黄庄村 | 县交通运输局 朱航军 | 铁佛百梁路1.146公里道路建设任务 | 125.46 |  |  | 125.46 |  |  | 125.46 | 已完成 | 已完成 | 已完成
53 | 乡村建设行动 | 铁佛镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇大王村、梁庄村、南张楼村、岳集村、北张楼村 | 县交通运输局 朱航军 | 大王村韩庄路0.568公里、大梁庄路0.336公里、大梁庄路1 0.362公里、吴褚路0.215公里、吴褚路1 0.235公里、陈王路0.357公里、陈王路1 0.146公里、陈楼学校路0.253公里、双岳路0.388公里、双岳路1 0.227公里、穆张路0.312公里道路建设 | 107.42 |  |  | 107.42 |  |  | 107.42 | 已完成 | 已完成 | 已完成
54 | 乡村建设行动 | 濉溪县2023年农村公路修复养护工程一标段 | 改建 | 2023-12-01 | 临涣镇、韩村镇 | 县交通运输局 朱航军 | 临韩路13.296公里、杨临路0.977公里道路改建 | 500 |  |  | 500 |  |  | 476.6 | 已完成 | 已完成 | 已完成
55 | 乡村建设行动 | 濉溪县2023年农村公路修复养护工程二标段 | 改建 | 2023-12-01 | 铁佛镇、百善镇、刘桥镇、孙疃镇、双堆集镇 | 县交通运输局 朱航军 | 百梁路大修3.362公里、南双路大修4.524公里、钟王路中修3.81公里、百梁路中修7.556公里、杨临路中修12.737公里道路改建 | 500 |  |  | 500 |  |  | 499.96 | 已完成 | 已完成 | 已完成
56 | 乡村建设行动 | 铁佛镇梁庄村屈李中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇梁庄村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 238 |  |  |  | 238 |  | 238 | 已完成 | 已完成 | 已完成
57 | 乡村建设行动 | 铁佛镇茂铺村高庄中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇茂铺村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 220 |  |  |  | 220 |  | 220 | 已完成 | 已完成 | 已完成
58 | 乡村建设行动 | 铁佛镇黄集村汉寨中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇黄集村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 206 |  |  |  | 206 |  | 206 | 已完成 | 已完成 | 已完成
59 | 乡村建设行动 | 铁佛镇七口村陈楼中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇七口村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 33.96 | 已完成 | 已完成 | 已完成
60 | 乡村建设行动 | 孙疃镇耿圩村新庄中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇耿圩村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 206 |  |  | 206 |  |  | 206 | 已完成 | 已完成 | 已完成
61 | 乡村建设行动 | 孙疃镇郭集村郭小圩孜中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇郭集村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 238 |  |  | 238 |  |  | 238 | 已完成 | 已完成 | 已完成
62 | 乡村建设行动 | 孙疃镇四李村三李中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇四李村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 238 |  |  | 238 |  |  | 224.2 | 已完成 | 已完成 | 已完成
63 | 乡村建设行动 | 孙疃镇刘圩村二村中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇刘圩村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 223 |  |  | 223 |  |  | 223 | 已完成 | 已完成 | 已完成
64 | 乡村建设行动 | 四铺镇侯庙村侯庙中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇侯庙村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 220 |  |  |  | 220 |  | 220 | 已完成 | 已完成 | 已完成
65 | 乡村建设行动 | 四铺镇颜道口村谢家中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇颜道口村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 232 |  |  |  | 232 |  | 232 | 已完成 | 已完成 | 已完成
66 | 乡村建设行动 | 四铺镇新风村惠家中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇新风村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 39.1 | 已完成 | 已完成 | 已完成
67 | 乡村建设行动 | 双堆集镇陈桥村大王中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇陈桥村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 231 |  |  |  | 231 |  | 231 | 已完成 | 已完成 | 已完成
68 | 乡村建设行动 | 双堆集镇曹坊村曹坊街中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇曹坊村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 201 |  |  |  | 201 |  | 201 | 已完成 | 已完成 | 已完成
69 | 乡村建设行动 | 双堆集镇李圩村大王中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇李圩村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 已完成 | 已完成
70 | 乡村建设行动 | 双堆集镇马沟村张大庄中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇马沟村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 59.16 | 已完成 | 已完成 | 已完成
71 | 乡村建设行动 | 五沟镇土楼村徐集中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 五沟镇土楼村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 198 |  |  | 198 |  |  | 198 | 已完成 | 已完成 | 已完成
72 | 乡村建设行动 | 五沟镇孟集村王家庄中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 五沟镇孟集村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 198 |  |  | 198 |  |  | 198 | 已完成 | 已完成 | 已完成
73 | 乡村建设行动 | 五沟镇国政村刘大庄中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 五沟镇国政村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 53.8575 | 已完成 | 已完成 | 已完成
74 | 乡村建设行动 | 五沟镇白寺村寺后戚中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 五沟镇白寺村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 55.9313 | 已完成 | 已完成 | 已完成
75 | 乡村建设行动 | 临涣镇徐庙村徐庙中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇徐庙村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 238 |  |  | 221 | 17 |  | 238 | 已完成 | 已完成 | 已完成
76 | 乡村建设行动 | 临涣镇沈圩村刘庄中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 临涣镇沈圩村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 已完成 | 已完成
77 | 乡村建设行动 | 韩村镇大庄村后油坊中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 韩村镇大庄村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 206 |  |  | 206 |  |  | 206 | 已完成 | 已完成 | 已完成
78 | 乡村建设行动 | 百善镇前营村后营中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇前营村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 238 |  |  |  | 238 |  | 220.21 | 已完成 | 已完成 | 已完成
79 | 乡村建设行动 | 百善镇道口村白布刘中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 百善镇道口村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 已完成 | 已完成
80 | 乡村建设行动 | 南坪镇蒋湖村卞家中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇蒋湖村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 197 |  |  |  | 197 |  | 197 | 已完成 | 已完成 | 已完成
81 | 乡村建设行动 | 南坪镇浍北村肖家中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇浍北村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 已完成 | 已完成
82 | 乡村建设行动 | 南坪镇路东村邵万中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇路东村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 已完成 | 已完成
83 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治项目 | 新建 | 2023-12-01 | 各镇 | 县农业农村局 黄从俭 | 农村垃圾处理及垃圾清运设施、农村改厕等 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 已完成 | 已完成 | 已完成
84 | 乡村建设行动 | 污水处理站系统建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 各镇 | 县住建局 谢东升 | 10个镇污水处理厂（站）安装在线自动监控设施，统一设施运维及农村生活污水处理 | 147 |  |  | 147 |  |  | 144.31 | 已完成 | 已完成 | 已完成
85 | 乡村建设行动 | 濉溪镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-01 | 濉溪镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成 | 已完成 | 已完成
86 | 乡村建设行动 | 刘桥镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-02 | 刘桥镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成 | 已完成 | 已完成
87 | 乡村建设行动 | 百善镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-03 | 百善镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 20 |  |  | 20 |  |  | 19.83 | 已完成 | 已完成 | 已完成
88 | 乡村建设行动 | 临涣镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-04 | 临涣镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 10 |  |  | 10 |  |  | 9.69 | 已完成 | 已完成 | 已完成
89 | 乡村建设行动 | 南坪镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-05 | 南坪镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成 | 已完成 | 已完成
90 | 乡村建设行动 | 韩村镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-06 | 韩村镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 20 |  |  | 20 |  |  | 19.91 | 已完成 | 已完成 | 已完成
91 | 乡村建设行动 | 五沟镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-07 | 五沟镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成 | 已完成 | 已完成
92 | 乡村建设行动 | 孙疃镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-08 | 孙疃镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成 | 已完成 | 已完成
93 | 乡村建设行动 | 双堆集镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-09 | 双堆集镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 20 |  |  | 20 |  |  | 12 | 已完成 | 已完成 | 已完成
94 | 乡村建设行动 | 铁佛镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-10 | 铁佛镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 已完成 | 已完成 | 已完成
95 | 乡村建设行动 | 四铺镇农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-11 | 四铺镇 | 县生态环境分局 朱光玉 | 农村生活污水处理 | 20 |  |  | 20 |  |  | 19.96 | 已完成 | 已完成 | 已完成
96 | 乡村建设行动 | 韩村镇小型公益事业奖补项目 | 新建 | 2023-12-01 | 韩村镇胜利村 | 县财政局 程振华 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 100 |  |  |  | 100 |  | 98.07 | 已完成 | 已完成 | 已完成
97 | 乡村建设行动 | 铁佛镇小型公益事业奖补项目 | 新建 | 2023-12-01 | 铁佛镇朱暗楼村、七口村、张黄庄村 | 县财政局 程振华 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 189.0269 |  |  | 89.0269 | 100 |  | 140.98 | 已完成 | 已完成 | 已完成
98 | 乡村建设行动 | 孙疃镇小型公益事业奖补项目 | 新建 | 2023-12-01 | 孙疃镇孙疃村 | 县财政局 程振华 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 206 |  | 106 |  | 100 |  | 204.62 | 已完成 | 已完成 | 已完成
99 | 乡村建设行动 | 双堆集镇小型公益事业奖补项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇芦沟村、赵元村 | 县财政局 程振华 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 已完成 | 已完成 | 已完成
100 | 乡村建设行动 | 南坪镇小型公益事业奖补项目 | 新建 | 2023-12-01 | 南坪镇任集村 | 县财政局 程振华 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 已完成 | 已完成 | 已完成
101 | 金融项目 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县乡村振兴局 赵紫岩 | 为符合条件的脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助及小额信贷贴息 | 38 |  |  | 8 | 30 |  | 37.93 | 已完成 | 已完成 | 已完成
102 | 就业项目 | 乡村公益性岗位项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 郭慧慧 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴 | 4224 |  | 822 | 3147 | 255 |  | 3487.42 | 已完成 | 已完成 | 已完成
103 | 就业项目 | 就业创业补贴项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 郭慧慧 | 为符合条件的建档立卡脱贫劳动力、监测对象发放就业、创业补贴、交通补贴等。 | 340 |  |  | 340 |  |  | 340 | 已完成 | 已完成 | 已完成
104 | 就业项目 | 脱贫稳就业技能培训项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 郭慧慧 | 为有技能培训需求的建档立卡脱贫劳动者提供技能培训 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 已完成 | 已完成 | 已完成
105 | 巩固三保障成果 | 雨露计划项目 | 新建 | 2023-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 团县委 周娜娜 | 对建档立卡脱贫户子女大、中专职业教育全日制在籍在校生补助 | 215.55 |  |  |  | 215.55 |  | 200 | 已完成 | 已完成 | 已完成