濉溪县生态环境分局推进县域社会治理现代化第1期（2020-2022年）试点工作实施方案

为加快推进我县生态环保治理进程，努力建设更高水平的生态文明，根据中央政法委《关于推进市域社会治理现代化的意见》（中政委〔2020〕9号）精神、安徽省委平安安徽建设领导小组办公室《关于推进市域社会治理现代化的实施意见（试行）的通知》（皖平安办〔2020〕1号）及淮北市委平安淮北建设领导小组办公室《淮北市推进全国市域社会治理现代化试点工作实施方案意见的通知》，结合我局实际，制定如下实施方案：

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握坚持和完善共建共治共享社会治理制度的总要求，坚持以人民为中心的发展思想，建设更高水平的生态濉溪，推动生态濉溪建设再上新台阶。

（二）基本原则

坚持以人民为中心，贯彻党的群众路线，在县域生态环保治理中始终做到为了群众、相信群众、依靠群众、引领群众，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持系统思维，将社会治理放到县域经济社会发展全局中谋划，统筹各项任务，增强社会治理的整体性和协同性。坚持依法治理，运用法治思维和法治方式破解县域社会治理难题。坚持精准精细精致，遵循治理规律、把握时代特征，善于运用先进理念、科学态度、专业方法、精细标准提升治理效能。

- 工作目标

我县的生态环境治理工作取得明显成效，群众获得感、安全感和满意度明显提升。

三、实施步骤

按照“一年打基础，两年上台阶，三年出成果”的总体要求，具体分为四个阶段：

（一）2020年（1月-10月）：调研摸底，制定方案。

组织专门人员在全局范围内开展县域社会治理基层基础调研工作，结合调研情况，制定实施方案。

（二）2020年（11月-12月）：分解任务，全面展开。各单位根据所分解的具体任务，制定各自单位的具体实施措施；按照轻重缓急，列出主要工作进度表，排出工作计划，及时启动各项工作有序开展，为工作顺利推进打下良好的基础。

（三）2021年（1月-12月）：固强补弱，再上台阶。基本完成各项具体任务，重点做好各项长效机制建设，突出解决县域社会治理现代化的重点难点问题，在全局进一步建立健全适应新形势新任务需要的县域社会治理体制机制，全面提升社会治理的硬、软件水平，进一步巩固治理工作成果，按照任务分工，进行补差补缺。

（四）2022年：准备充分，迎接验收。1月-6月，依据中央政法委和省委平安安徽建设领导小组试点工作考核评估标准，对期间社会治理现代化工作不达标的，要限期整改，找差补缺，不断充实完善；7月-9月底，围绕淮北市创建“全国市域社会治理现代化试点合格市”工作，扎实做好迎检工作，迎接省委政法委考核初审；10月-11月，确保以优异成绩通过中央政法委复审验收。

四、工作要求

（一）强化领导，落实责任。各单位要理清思路，坚定目标，要把社会治理现代化工作履行职责情况列入年度述职报告重要内容，并纳入党政领导干部综治工作实绩档案之中。淮北市濉溪县生态环境分局成立县域社会治理现代化工作领导小组，领导小组下设办公室，徐敬彬同志兼任领导小组办公室主任，领导小组办公室承担日常工作。

（二）加强协调，合力推进。办公室负责重点工作任务落实的总体协调，督促检查。责任单位要积极配合协调、主动承担相关任务。目标任务涉及到的其他单位，要服从各牵头单位作出的工作安排，克服困难，主动作为，确保各项任务如期完成。

（三）求真务实，确保实效。各单位要根据承担的目标任务，提出阶段性的工作安排，逐项细化各责任单位承担的目标任务。

(四)督导检查，落实考评机制。完善督查检查、重点管理、一票否决等考评办法和程序，对工作不力、发生影响社会稳定重大问题的单位要严格追究责任。深化生态濉溪建设，把县域社会治理现代化工作纳入各单位年度目标责任管理，加强检查监督、严格考核、兑现奖惩，激励争先创优。

附件：1.濉溪县生态环境分局县域社会治理现代化工作领导小组

2.濉溪县生态环境分局2020-2022年县域社会治理现代化重点任务分工方案

3.濉溪县生态环境分局2020-2022年县域社会治理现代化新增重点任务分工方案

附件1

濉溪县生态环境分局县域社会治理现代化

工作领导小组

组      长：  黄丹凤   局    长

副  组  长：  徐敬彬   副 局 长

陈  康   总工程师

成      员：  颜新启   主任科员

闫  标   主任科员

朱  斌   主任科员

黄  辉   办公室负责人

张丽丽   污控股负责人

侯西荣   生态股负责人

黄  磊   环境监察大队负责人

陈令杰   环境监测站站长

附件2      濉溪县生态环境分局2020-2022年县域社会治理现代化重点

任务分解表

| 重点内容 | 分解 任务 | 目标任务 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进社会治理方式现代化 | 发挥法治保障作用 | 全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。严格确定行政执法责任和责任追究机制。 | 环境监察大队 | 黄 磊 | 长期坚持 |  |

附件3

濉溪县生态环境分局2020-2022年社会治理现代化新增重点任务

分解表

| 重点内容 | 分解 任务 | 目标任务 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进社会治理布局现代化 | 完善社会治安防控体系 | 1.加大环境监测力度。 | 环境监测站 | 陈令杰 | 2020年12月前 长期坚持 |  |
|  |  | 2.规范“散乱污”治理。 | 环境监察大队 | 黄 磊 | 2020年12月前 长期坚持 | 污控股配合 |
|  |  | 3.依法严厉打击环境污染违法犯罪行为。 | 环境监察大队 | 黄 磊 | 2020年12月前 长期坚持 |  |
|  |  | 4.扬尘污染防治管理。 | 环境监察大队 | 黄 磊 | 2020年12月前 长期坚持 |  |
|  |  | 5.积极回应噪音扰民投诉。 | 环境监察大队 | 黄 磊 | 2020年12月前 长期坚持 |  |