## Sheet1
2024年县科技局重点工作及责任分解一季度完成情况
序号 | 目标任务 | 责任股室 | 任务分解 | 当前进展 | 完成情况
1 | 加强科技政策支持，实施高企三年倍增、高产四年翻番行动，全年净增高新技术企业30家，备案科技型中小企业140家 | 高新股 | 组织安徽宝隽机车部件有限公司、徽蓝帜铝业股份有限公司等20余公司参与第二批高企申报及科技型中小企业备案工作。高企申报有领域限制，且对企业的研发活动、科研人员、成长性、知识产权等方面均有要求，培育期至少需要2－3年，优质的企业大多已通过高企认定，目前申报的企业大多规模小，对产业的扩散和辐射作用不强，带动力不够，且研发经费归集不合理，财务数据不规范，各项评价指标较差，通过各级审核有难度。 下一步持续推进常态化服务企业制度，建立科技型企业培育库， “储备一批、培育一批、备案一批、认定一批 。 | 组织安徽隆跃农业发展有限公司、安徽国毅模具科技有限公司等25家企业申报第一批高企， 县科技、县财政、县税务部门正开展联审推荐工作。科小备案还未开始。 | 序时推进
2 | 加快创新平台建设，力争新增省级研发平台3家 | 成果股 | 根据省市通知业务申报时间节点做好申报工作 | 省级研发平台目前处在谋划培育阶段 | 序时推进
3 | 实施创新能力提升工程，谋划科创飞地，申报市级以上科技计划项目10个，新增产学研合作项目35个，登记科技成果120项，完成技术合同交易额15亿元以上 | 农社股、成果股 | 根据业务时间节点做好科技计划项目立项实施等工作，继续加强产学院合作项目、登记科技成果工作 | 科技计划项目处在谋划培育阶段，产学院合作项目完成9各，登记科技成果12项，完成技术合同交易额10.7亿元 | 序时推进