## Sheet1
附件：
四铺镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴计划实施项目明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 | 实施地点 | 责任单位和 责任人 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级 专项 | 县级专项 | 其他资金
1 | 乡村建设行动 | 四铺镇五铺行政村戚家省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 2024-12-31 | 四铺镇五铺村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 229.8 |  |  | 104.8 | 125 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。
2 | 乡村建设行动 | 四铺镇新庄行政村冯家中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 2024-12-31 | 四铺镇新庄村 | 县农业农村局 黄从俭 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 |  |  | 60 |  |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。
3 | 乡村建设行动 | 四铺镇2024年县乡道升级改造（一标段） | 新建 | 2024-12-23 | 新风村 | 县交通运输局 朱航军 | 大临路2.878公里、刘骑路1.095公里 | 230.92 |  |  | 230.92 |  |  | 全体村民 | 新建公路里程≥3.973公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
4 | 乡村建设行动 | 四铺镇2024年县乡道升级改造及联网路（二标段） | 改建 | 2024-12-24 | 四铺村、洪南村、五里铺村、湖涯村、五铺村、颜道口、新风村、大郭村 | 县交通运输局 朱航军 | 刘徐路2.675公里、四铺小胡家路 0.441公里、颜道口村道 0.267公里、四铺周圩路 0.472公里、朱巷路 0.477公里、王家路1 0.443公里、四铺街东路 0.19公里、四铺三队路 0.181公里、四铺赵家路 0.283公里、大丁路 0.57公里、三队路 0.385公里 | 233.93 |  |  | 233.93 |  |  | 全体村民 | 新建公路里程≥6.384公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95% | 改善交通、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。