濉溪县城管局2024年创建国家卫生县工作实施方案
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为扎实推进国家卫生县创建工作，进一步改善人居环境，全面提升市民获得感、幸福感和满意度，依据《全市城管系统2024年创建国家卫生城市工作实施方案》，结合实际，制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设“五宜淮北”和创建国家卫生县为总体目标，有序开展市容秩序、环境卫生、餐饮油烟等城市管理领域创卫整治行动，进一步提升城市精细化管理水平，营造干净整洁、文明有序、舒适宜居的城市环境。 
二、工作目标
对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版），高标准、高质量地开展创建国家卫生县工作。依托智慧城管系统，加强重难点问题的采集、督察督办、监督考核等机制，推动各类问题及时整改到位，实现城市市容环境卫生质量显著提升。
三、重点任务及责任分工
（一）强化市容市貌整治。持续开展市容市貌综合整治，集中攻坚，有序推进。开展过期、破损、影响观瞻、违规设置和存在安全隐患广告整治，确保户外广告整洁、美观、安全、牢固。加强非机动车乱停放综合整治，按照“应划尽划、科学施划”的原则，加大非机动车停车标线施划，对非机动车乱停放现象及时清理，依法处罚。加强沿街立面管理，依法拆除各类乱搭乱建。加强城市“牛皮癣”整治，清除城市建筑外墙、卷闸门、市政及其他基础设施上随意涂写、刻画、喷涂、张贴、悬挂的“小广告”。合理设置、有序管理各类早夜市、摊群点、流动商贩安置点等经营场所，实现便民利民与维护城市环境相结合。(责任单位：城管监察大队、环卫所、综合业务股、园林处、市政工程队）
（二）提升环境卫生保洁。持续开展深度清洁提升行动，坚持“深度清洁、以克论净”，城市道路采用“冲、洗、扫、吸”的机械化作业模式，达到道路积尘控制指标。严格督导考核。建立健全清扫保洁机制，实行网格化管理，确保保洁质量，不留卫生死角。主次干道每日保洁时间≥16小时，城市道路机械化清扫率≥90%。（责任单位：环卫所、园林处）
（三）规范环卫设施管理。健全公厕日常保洁责任制度。公厕的采光、通风、供排水、标志符合要求，日常管理达到“四净三无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明；公厕附近设置标有公厕标志、方向和距离的指示牌，公厕标志符合规定，确保公厕配置完善、卫生达标、免费开放，环卫公厕设施不低于二类标准；严格落实岗位责任制，保持公厕及周边环境干净整洁。垃圾容器分类配置，垃圾分类收运、及时清运，做好垃圾转运站、各类环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备的清洁和维护，保持设施设备整洁完好。实行垃圾桶定点定位摆放，保持垃圾桶、果皮箱无满溢、破损。加强餐厨垃圾收运监管，餐厨废弃物收集容器店内摆放，坚决制止、依法查处乱倒餐厨垃圾现象。（责任单位：环卫所）
（四）深化餐饮油烟治理。严格按照《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001）和《餐饮业环境保护技术规范》(DB34/T 4139-2022）要求，依托智慧城管监控平台，推进餐饮油烟问题治理。对餐饮经营单位未安装油烟净化设施的，督促安装到位；对油烟净化处理设施不正常运行的，督促及时整改、定期清洗维护；对超标排放油烟的餐饮经营单位依法依规进行查处，确保餐饮服务场所做到油烟排放设备安装使用“三规范一达标”。（责任单位：城管监察大队）
四、工作步骤 
第一阶段：抓好问题整改阶段（2024年3月）。根据省级考核评估反馈情况，对存在的问题进行分析梳理，按照职责分工开展全方位检查，拾遗补缺，逐一整改落实，不断提升创卫水平。
第二阶段：抓好常态创建阶段（2024年4至11月）。对标对表《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021 版）考核指标，全力攻克重点难点，分步骤、有重点地开展专项提升整治活动，查缺补漏，固强补弱，确保各项指标达标达效。
第三阶段：抓好总结提升阶段（2024年12月）。各部门对照创卫标准和目标任务，逐项进行自查，确保软、硬件双提升，持续保持创卫工作成果，巩固并完善创卫长效工作机制，促进创建工作规范化、常态化，全力以赴打赢创卫攻坚战。 
五、工作要求
（一）高度重视，落实责任。各部门要充分认识创建国家卫生县的重大意义，把思想统一到县委、县政府决策部署上来，进一步增强责任感和紧迫感。各部门要成立相应的组织机构，建立主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓，统筹协调严格抓的调度推进机制，坚决按时完成各项工作任务。
（二）攻坚克难，形成合力。创建国家卫生县工作涉及面广、标准高、时间长、任务重。各部门要紧紧围绕创建目标，既要各司其责，又要协同作战，强化措施、狠抓落实，提高标准、勇创一流，全力以赴助推我县成功创建国家卫生县。 
（三）依法行政，文明执法。各部门要注意工作方法，讲究工作技巧，坚持以人民为中心，积极为群众排忧解难，把工作做细、做实。要遵守法定程序，严格执法标准，规范执法行为，杜绝简单粗暴的执法方式，确保创建国家卫生县稳步推进。 
（四）完善机制，强化监督。督查室及4个督查组不定期对创卫工作进行督查督办，对工作落实情况进行通报。对创卫行动中积极主动作为、措施得力、成效明显的部门予以通报表扬，对工作不落实、措施不得力的部门，严格实施问责。

