安徽省淮北市濉溪县

2024年中央财政农作物秸秆综合利用

项目实施方案

濉溪县人民政府

二〇二四年八月

目  录

一、基本情况	3

（一）基本情况	3

（二 ）秸秆总量资源	5

（三）秸秆综合利用现状及成效	5

（三）存在的主要问题	8

二、指导思想及目标任务	9

（一）指导思想	9

（二）基本原则	9

（三）发展目标	10

（四）主导模式	11

（五）主要任务	11

三、建设内容	12

四、资金筹措和使用方向	13

（一）资金筹措	13

（二）中央财政资金重点使用方向	14

（三）实施进度	15

五、效益分析	17

（一）经济效益	17

（二）社会效益	17

（三）生态效益	18

六、环境影响评价	19

（一）区域水环境污染的有效防控措施	19

（二）秸秆直接还田生态风险防范和监测预警措施	20

七、工作机制	21

（一）规划引领机制	21

（二）统计分析机制	21

（三）工作责任机制	21

（四）工作调度机制	22

八、保障措施	23

（一）组织保障	23

（二）资金保障	23

（三）用地保障	23

（四）人才保障	24

（五）技术保障	24

（六）考核保障	24

# 一、基本情况

## （一）基本情况

1、县情简介

濉溪，因古濉河和溪河在此交汇而得名，是中原经济区、淮海经济区和徐州经济圈重要县域，是闻名遐迩的“口子窖”原产地，素有“红色热土、运河故里、茶俗古镇、琴韵酒乡”之美誉。行政区划面积1987平方公里，户籍人口114.1万人，下辖11个镇、1个省级经济开发区。

濉溪是人文荟萃的宝地。形胜之地，文脉恒昌。自春秋时期的铚邑到如今濉溪，这片有着2300多年历史的土地上，运河文化、红色文化、古城文化、饮食文化灿若星河，异彩纷呈。春秋政治家华元、秦相蹇叔、东汉桓谭、魏晋嵇康风流千古，隋唐大运河通济渠连通南北，临涣古城墙静默见证，这里有“隔壁千家醉、开坛十里香”的口子飘香，有《高山流水》《梅花三弄》《广陵散》等古琴曲源远流长，有淮海战役总前委的运筹帷幄，还有双堆集主战场上的荡气回肠。

濉溪是创新创业的高地。东联西引、沟通南北。濉溪高铁路网纵横交错，通江达海优势明显，淮宿蚌铁路、徐淮阜高速加快建设，淮北西站、双堆集高铁站坐落境内，长三角主要地区2.5小时高铁交通圈基本形成。南坪港、孙疃港贯通长江黄金水道，全县港口货物年吞吐量达1500万吨。濉溪县坚持产业集群化发展，大力开展“双招双引”和产业链延链补链强链行动，现已形成金属新材料、智能家电、高端装备制造、新能源新材料、医疗用品等五大主导产业，濉溪经济开发区先后荣获国家火炬特色基地、国家绿色产业示范基地、省重大新兴产业基地、皖北承接产业转移集聚区（6+2+N试验区）、省首批省际产业合作园区、省产品质量提升示范区、省制造业数字化转型示范园区等荣誉。

濉溪是招商引才的洼地。腾笼换鸟、引凤来栖。濉溪产业园区热、气、水、电、通信等已实现全覆盖，污水处理、电镀中心高效运转，技术研发平台支撑有力，教育资源、医疗设施、休闲设施配套完善。围绕金属新材料、化工、装备制造三大主导产业培育产业集群，提升发展能级，2023年三大主导产业生产总值160余亿元、煤化工地区生产总值接近200亿元。当前，濉溪经济开发区、百善现代农业综合开发示范区一体化协同发展，中德产业园、双创孵化园高标准建设，为企业入驻提供了良好的载体和平台。

濉溪是宜居宜业的福地。资源丰富、风光秀丽。近年来，濉溪在智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等领域加快布局，大力推进城市水系治理，构建文化游赏、娱乐健身于一体的休闲体验中心。王引河、濉河提质提标，石板街、南大街错落有致，乾隆湖、凤栖湖遥呼相应，“水脉相连、水绿交融、城水共生”的滨水园林城市形象日益彰显。先后获评国家园林县城、全国科技进步先进县、全国文明先进县、安徽省文明县城、安徽省卫生城市等荣誉称号。

2、农业发展

濉溪县地处淮北平原，是全国重点产粮大县、国家级制种大县，是2023年度安徽省粮食生产10强县。县委县政府坚决扛稳粮食安全重任，坚持农业农村优先发展，持续深化农业农村改革，全面推进乡村振兴。大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，推行“按图索粮”和订单式生产，建成高标准农田178.49万亩。2023年，全年农林牧渔业总产值103.6亿元，同比增长4.4%。粮食种植面积 341.2万亩，总产量126.3万吨。小麦单产居全省第二、总产全省第三，粮食生产实现“二十连丰”。实施一粒种、一头牛、一条鱼、一块薯的“四个一”工程，育成农作物新品种45个，良种覆盖率100%；牛出栏2.3万头，生猪出栏91.4万头，羊出栏24.3万只；充分利用采煤塌陷区开展水产养殖，产值3.5亿元以上；“沃土5号”马铃薯亩产5085.5公斤，创全省最高亩产纪录。全省春季农业生产工作会议和全省高标准农田现场会在当地召开，典型经验全省推广。

深化农村改革，打造产业集群，争创国家级现代农业产业园，激发农业农村发展活力。坚持创新引领，2023年开展“三变”改革村213个，占比100%。试点推广土地二轮延包，持续培育新型农业经营主体，鼓励适度规模经营，探索党组织领办合作社、空心村治理等新模式，2023年村级集体经营性收入1.6亿元，经营性收入50万元以上的集体经济强村139个。联合全国农技中心组建濉溪县现代种业研究院，成立清华大学老科学家协会专家工作站，推动产学研深度融合。打造省级现代农业产业园5个，建成省级研发平台7个。全县主导产业特色鲜明，科技创新能力持续增强，加工集聚效应明显，联农带农、绿色发展成效突出，农业产业链现代化水平不断提升。

## （二）秸秆总量资源

濉溪县农作物秸秆资源以小麦、玉米为主，2023年农作物种植面积405万亩，其中小麦205万亩、玉米133万亩、大豆67万亩。秸秆可收集总量205.8万吨，秸秆利用总量198.4万吨。

## （三）秸秆综合利用现状及成效

多年来，濉溪县一直坚持“收储过程标准化、生产过程清洁化、利用方式多元化、废弃物处理资源化”的工作思路，全力推动秸秆综合利用重点项目。2023年，通过实施中央财政农作物秸秆重点项目，已提炼出“三全一高”（全域实施、全量利用、全链增值和高质发展）的秸秆综合利用模式和秸秆肥料化、饲料化、能源化利用新技术模式，推动秸秆增值增效，变废为宝，形成绿色产业链，推动农业低碳绿色发展。2023年，濉溪县农作物种植面积405万亩，秸秆可收集总量205.8万吨，秸秆利用总量198.4万吨，其中：秸秆直接还田74.3万吨，产业化利用量124.1万吨（商品化有机肥5.2万吨，基料化0.5万吨，饲料化51.4万吨，能源化67万吨），全县秸秆综合利用率达96.4%，其中：产业化利用率62.55%。国家卫星监测和地方实际监测未发现一处火点，实现全年秸秆禁烧“零火点”的目标。

2024年夏季，全县小麦种植面积205亩，秸秆可收集总量104.13万吨，秸秆利用总量99.9万吨，全县秸秆综合利用率达96%，其中：产业化利用率76%。

1、秸秆肥料化利用

秸秆是发展现代农业的重要物质基础。秸秆含有丰富的有机质、氮磷钾和微量元素，是农业生产重要的有机肥源。继续推广普及保护性耕作技术，通过鼓励农民使用秸秆粉碎还田机械等方式，分年度轮番还田，有效提高秸秆在农田的腐熟度和秸秆肥料利用率。

濉溪县强化秸秆机械化还田措施。明确还田任务，2023年，午、秋二季还田150万亩，2024年午季还田49万亩。任务落实分解到村组；加强指导，科学制定秸秆机械化还田技术，组织灭茬机、旋耕机等秸秆还田机械，开展机械化收割、还田、播种“一条龙”农机作业服务。肥料化主要是秸秆型有机肥生产及还田。2023年秸秆肥料化利用总量5.2万吨。

2、秸秆饲料化利用

濉溪县大力支持秸秆饲料化利用。聚焦“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，结合本地养殖产业发展，建立秸秆综合利用饲料化养殖模式。培育“秸秆变肉、过腹增值”饲料化养殖企业60家，通过秸秆揉丝、青贮封包、黄贮窖藏，饲料化利用近50万吨，促进秸秆资源就近转化、就近利用，增加养殖效益。全力打造“饲草种植—畜牧养殖—农产品深加工—粪污还田”一条龙的高效绿色循环农业产业链。

3、秸秆燃料化利用

濉溪县积极推进招引培育秸秆产业化企业。通过招引2家生物质发电企业，年可利用农作物秸秆约60万吨，折标煤24万吨，年利用秸秆产生“绿电”4亿度，带动本地秸秆固化成型企业2家，年利用秸秆3.76万吨。重点扶持秸秆沼气工程建设项目，大力推广以秸秆为原料制沼气技术，构造秸秆—沼气—沼肥还田等农业循环利用模式。推进秸秆固化成型燃料延链扩链，实施秸秆固化成型燃料变“汽”建设，建设农林生物质热电联产项目，供应农业农业产业示范园生产蒸汽。坚持市场化推动，建立健全农作物秸秆标准化收储运体系，保障秸秆综合利用稳定供应。2023年，秸秆能源化年利用总量约67万吨。

4、秸秆原料化利用

濉溪县积极谋划秸秆原料化利用项目。利用资源优势，通过招商引资，重点引进秸秆加工新型建材、草绳、化学化工等项目。正在培育秸秆编制手工艺做大做强。

5、秸秆基料化利用量

秸秆作为良好的食用菌基料，原料来源丰富、价格低廉，生产食用菌后的基料富含营养。近年来，濉溪县把食用菌种植作为农业产业结构调整、推进农业供给侧结构性改革重要内容。通过秸秆基料化利用后进行还田，提升肥力，为探索循环型农业模式找出了可复制、可推广的新途径。

6、秸秆收储点建设

濉溪县助力“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划实施，加强收储运基础设施建设，打通“供应链”，创新“农民、专合社、企业”收储运利益链接机制，破解秸秆收集、储存、运输难题，全县已累计建设标准化收储中心31处，秸秆标准化收储体系初步形成。

## （三）存在的主要问题

1、秸秆产业发展“三难”。收集难。秸秆收集一般需要消耗较大的人力物力，一年可利用时间20多天，性价比不高。用地难。秸秆标准化收储中心用地一般是农业设施用地，往往很难批复，制约着仓储建设。储存难。收集打捆好的秸秆需要良好的保存条件，一个标准化的储存中心都在100-120万元左右，建造这样一个仓库经济压力大，成本回收慢。

2、秸秆产品附加值低。主要是秸秆产业化利用，主要集中在秸秆电厂用料、颗粒燃料、揉丝饲料，秸秆利用产业链条短，产品附加值低，加工生产效益相对较差，加上秸秆回收成本不断上升,所产出的经济效益又不能保证企业的相对利润,几乎都挣扎在盈亏平衡线上,没有扩大再生产的积极性，制约着企业发展积极性和秸秆产业助力乡村振兴的发展。

3、资金投入力度不够。秸秆综合利用是一项短期投资大、长期见效益的工程。尽管近年来推进秸秆综合利用的投入在逐年增加，但尚未形成稳定有效的投入机制，农民和生产企业的积极性没有充分调动起来，制约了秸秆综合利用项目的开发和企业的发展。

4、产业化利用建设用地困难。农作物秸秆产业化建设用地，省级没有相应的文件支持，导致企业申请审批收储、生产用地困难，不能扩大规模生产，运营效益不高。

5.群众认识不足。受传统种植习惯的影响，农户对改变传统的耕种模式存有疑虑，对秸秆综合利用新的认识不足，对综合利用秸秆的新种植模式未经验证、不愿尝试。同时，原有的种植方式下，农户错误地认为就地焚烧秸秆后的田块虫少、草少、作物长势好，不愿打消“不烧”的念想。秸秆综合利用宣传、推广工作仍存在很多困难，主要表现在农民群众对秸秆综合利用的经济效益、社会效益、生态效益、长远效益及利用新途径等方面的认识不到位。

# 二、指导思想及目标任务

## （一）指导思想

全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，结合实际，突出重点地区，坚持农用优先、多元利用的原则，培育一批产业化利用主体，实行整县推进。通过政府培育环境、政策引导，稳步提高县域内秸秆综合利用能力，激发秸秆还田、离田、加工利用等各环节市场主体活力，提升秸秆综合利用社会化服务水平。探索可推广、可持续的秸秆综合利用模式，建立秸秆综合利用稳定运行长效机制。以提高秸秆综合利用率为目标，以科技创新为动力，以制度创新为保障，发挥市场机制作用。研究制定秸秆综合利用支持政策措施，因地制宜推进秸秆综合利用工作。促进秸秆的资源化、商品化利用，培育和壮大秸秆综合利用产业，形成布局合理、产业链完整的秸秆综合利用产业化格局，带动农村经济社会发展，促进农业增效、农民增收、农村增绿。

## （二）基本原则

1、集中连片、全域推进。充分发挥典型地区、典型企业、典型技术的示范带动效应，通过组织重点项目实施和示范基地建设，有效调动地方政府、企业、社会化服务组织和广大农民的积极性，切实推动面上工作，实现整体突破。

2、多元利用、绿色优先。根据濉溪县秸秆综合利用的总体特征，重点抓好秸秆五化利用的共生组合，突出能源化、肥料化、基料化、饲料化利用重点，科学确定秸秆综合利用的结构和方式，形成特色鲜明、布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

3、政府引导、市场运作。充分发挥民营、社会化服务组织和企业的主体作用，通过政府引导扶持，调动全社会参与积极性，打通利益链，形成产业链，实现多方共赢。

4、因地制宜、分类推进。根据濉溪县各镇域种植业的现状和特点，秸秆资源的数量、品种和利用方式，着力引导各镇选择符合当地生产条件和经济发展状况的秸秆综合利用结构与方式，合理选择适宜的秸秆综合利用技术进行推广利用。

5、科技支撑、高质发展。推进产学研相结合，着力解决秸秆综合利用领域共性和关键性技术难题，提高技术、装备和工艺水平，构建服务支撑体系，强化培训指导，加快先进、成熟技术的推广普及。推动秸秆利用向产业化程度高、循环链条长的深层次领域发展，实现秸秆资源利用价值的最大化。

## （三）发展目标

1、总体目标

通过2024年中央财政农作物秸秆综合利用重点项目实施，坚持“收储过程标准化、生产过程清洁化、利用方式多元化、废弃物处理资源化”的工作思路，全面实施“三全一高”（全域实施、全量利用、全链增值和高质发展）的秸秆综合利用模式，确保我县2024年秸秆综合利用率不低于96%，产业化利用量占秸秆可收集量60%以上，辖区内耕地质量明显提升，农村环境得到有效改善。总结提炼出可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、模式和机制。

2、具体目标

表1  秸秆综合利用表

单位：万吨

| 年份 | 秸秆总量 | 秸秆可收集量 | 综合利用总量 | 秸秆肥料化利用化 | 秸秆基料化利用 | 秸秆原料化利用 | 秸秆饲料化利用 | 能秸秆能源化利用 | 未利用量 | 秸秆综合利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 243.4 | 205.8 | 198.4 | 79.5 | 0.5 |  | 51.4 | 67 | 7.4 | 96.4% |
| 2024年 | 243.4 | 205.8 | 200.1 | 80 | 0.5 |  | 52.6 | 67 | 5.7 | 97.2% |

## （四）主导模式

2024年，濉溪县坚持“收储过程标准化、生产过程清洁化、利用方式多元化、废弃物处理资源化”的工作思路，全面实施“三全一高”（全域实施、全量利用、全链增值和高质发展）的秸秆综合利用模式，推动已形成的秸秆能源化、基料化、肥料化、饲料化企业向高质发展转型。大力支持秸秆饲料化利用，聚焦“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，结合本地养殖产业发展，培育“就地加工、秸秆变肉、过腹增值”饲料化加工利用企业，促进秸秆资源就近转化、就近利用，增加养殖效益。全力打造“饲草种植—饲草标准化加工—畜牧养殖—农产品深加工—粪污还田”高效绿色循环农业产业发展模式，助力乡村全面振兴。

## （五）主要任务

1、持续提升秸秆饲料化利用水平

聚焦“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，一是全域实施秸秆饲料标准化生产中心建设。依托大中型养殖企业，开展秸秆饲料化利用，通过项目支持，把推进秸秆饲料化利用与农业增效、农村增美、农民增收结合起来，结合实际需求建设专业饲草标准化加工中心，解决秸秆饲草的收储、加工、储存难题，同时充分发挥科技支撑作用，着力解决秸秆饲料化利用中的共性和实用技术难题，努力提高秸秆饲料化利用的技术、装备和工艺水平。二是全域开展秸秆产业化利用量的补助。大力推广农作物秸秆青（黄）贮饲料模式，对县域内收贮利用秸秆青（黄）发酵饲料100吨以上或收贮秸秆干饲料50吨以上草食畜禽养殖场（户）、企业或农民专业合作社等利用主体进行补贴，促进秸秆饲料化利用发展，逐年提高农作物秸秆饲料化利用量。

2、强化秸秆综合利用推广培训

重点对农民、社会化服务组织和企业等秸秆综合利用主体，从政策激励、利益引导等方面加大宣传和培训，充分调动全社会参加的积极性，解决受经济效益、方便程度、思想观念等多方面因素影响，积极性不高的难题。初步形成以财政投入为导向，企业、农户投入为主体，多层次、多渠道、多元化的投资参与机制。组建专家指导团队对全县秸秆综合利用进行顶层设计和具体指导，推进项目下达后又好又快实施。

# 三、建设内容

1、秸秆饲料标准化生产中心项目

（1）承担主体：本项目重点扶持秸秆饲料标准化收储中心，用于秸秆收储及秸秆饲料加工中心项目建设；拟通过公开遴选方式遴选实施主体，要求2025年3月底完成建设。

（2）建设内容：项目每处占地约10-20亩，新建标准化秸秆饲料加工钢构大棚，新购买打捆机、叉车、环保除尘设备、大型揉丝机、秸秆粉碎机、地磅、消防设施等配套设施设备。

2、秸秆产业化利用量的补助项目

本项目重点对县域内收贮利用秸秆青（黄）发酵饲料100吨以上或收贮秸秆干饲料50吨以上草食畜禽养殖场（户）、企业或农民专业合作社等利用主体进行补贴，促进秸秆饲料化利用发展，逐年提高农作物秸秆饲料化利用量；拟11月份公开发布秸秆产业化利用量上报利用量公告，通过第三方审核利用量确定补助。

3、监测评价及展示基地建设

（1）开展秸秆监测评价。本项目主要选取2种主要农作物，进行草谷比和可收集系数的调查测算，为秸秆资源台账关键系数调查核算提供支撑；拟通过公开招标方式采购监测评价服务。

（2）建设展示基地。本项目重点建设4个秸秆综合利用宣传展示基地，示范展示秸秆利用新技术新成果，推广应用可操作、能落地的秸秆利用模式。基地统一竖立“全国秸秆综合利用展示基地”标牌。拟根据遴选后的实施主体择优选择。

4、项目培训、审计等相关费用

本项目主要举办秸秆综合利用培训班，对于秸秆利用新技术、新模式进行适当的引进、示范、推广，以及必要的审计等相关工作。

# 四、资金筹措和使用方向

（一）资金分配原则

重点扶持打造“饲草种植—饲草标准化加工—畜牧养殖—农产品深加工—粪污还田”高效绿色循环农业产业发展模式，发挥奖补资金的导向作用，调动全社会参与积极性，打通利益链，建立产业链，促进一二三产融合发展，形成可持续、可复制推广的秸秆综合利用技术路线、模式和机制。

## （二）资金分配使用

秸秆综合利用重点项目计划总投资不低于2400万元，中央财政资金补助903万元；企业及社会化服务组织等社会资本融资不低于2000万元。本方案中除秸秆监测项目、培训、审计和秸秆展示基地建设由中央财政资金据实补助外，饲料化利用项目，采取不超过项目总投资（第三方审计结果）的30%进行补贴，上限不超过50万元/处，秸秆产业化利用量采取定额补助（根据第三方审核后数据按照补助比例计算）。本项目中单个项目补助金额如有结余，统筹用于秸秆产业化利用量项目补助。具体总投资估算表见附件。

（三）补贴方式

农作物秸秆综合利用项目补助采取先建后补的方式进行，鼓励对秸秆资源进行规模化、深层次利用，更好地发挥财政政策的带动效应。

## （四）中央财政资金重点使用方向

1、秸秆饲料标准化生产中心项目：本项目中央财政补助650万元，每处补助标准采取不超过项目总投资（第三方审计结果）的30%进行补贴，上限不超过50万元/处，第三方审核后所需补助资金额度如有超出按比例核减兑现。本项目补助主要用于生产所需设施、设备等，其余为企业自筹。

2、秸秆产业化利用量的补助项目：本项目中央财政资金补助230万元，根据第三方审核结果，补助利用主体产业化利用量。本项目利用量补助标准：（1）对于收贮秸秆黄（青）贮发酵饲料100吨以上的，不高于35元/吨；（2）对于收贮秸秆干饲料50吨以上的，不高于65元/吨；（3）第三方审核后所需补助资金额度如有超出按比例核减兑现。

5、监测评价及展示基地建设

（1）开展秸秆监测评价。本项目中央财政资金补助10万元，进行草谷比和可收集系数的调查测算，开展秸秆还田效果监测与评价。

（2）建设展示基地。本项目中央财政资金补助8万元，每处补助2万元/个，建设4个秸秆综合利用宣传展示基地，基地统一竖立“全国秸秆综合利用展示基地”标牌。

6、项目培训、审计等

本项目中央财政资金补助5万元，举办秸秆综合利用培训班，对于秸秆利用新技术、新模式进行适当的引进、示范、推广，以及必要的审计等相关工作。

## （三）实施进度

项目建设期为2024年10月—2025年6月。

1、2024年10月-11月，完成濉溪县2024年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案，报送省农业农村厅评审；完成实施主体遴选。

2、2024年12月到2025年3月，根据重点县项目实施方案内容和要求，完成项目建设工作。

3、2025年3月-2025年5月，组织专家对建设项目进行检查验收，及时纠正项目问题，并总结相关数据材料，做好省级验收工作。

4、2025年6月，完成项目必要总体审计和资金拨付等工作。

表2  项目建设进度表

| 序号 | 日 期 实施阶段 | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |  |
| 1 | 编制项目实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 完成项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 完成竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 完成总体审计和资金拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）项目资金管理办法

1.本次“以奖代补”资金的使用范围。项目机械设备、基建等固定资产投资补助；项目发票开具日期须是遴选公告发布后的日期。

2.规范拨付资金。严格按照资金使用办法执行，专款专用，专户核算管理，加强项目实施主体资格审查，依据审计结果拨付项目资金。

3.实行信息公开。将审核批准后的“以奖代补”资金使用方案在县政府网站上公开，向社会公布资金规模、使用方向、项目主体等内容，确保资金的使用过程在阳光下进行，提高资金使用的公信力。

4.全面总结。在项目实施过程中，加强督办检查，归纳总结资金使用经验，同时根据“以奖代补”政策实施绩效考核评估方法，对项目进行全面绩效考核评估。项目建设完成后，根据方案重点对秸秆综合利用率和方案目标达成效果进行考核。

# 五、效益分析

## （一）经济效益

通过秸秆饲料化、肥料化、能源化利用项目的实施，引导农民将目前在大田内焚烧的秸杆进行机械化打捆收储转运，解决了广大农村秸秆焚烧的问题，通过施用秸秆有机肥，提高土壤肥力，可使粮食增产幅度平均为10%。每亩产量以500kg计，每亩可增产粮食50kg，亩增收75元左右；实施该项技术三年以后，每亩施化肥总量减少约1/3左右。有效促进了农作物增产，降低了农业生产成本，延长了秸秆利用产业链，促进了循环经济发展，增加了产品附加值。

## （二）社会效益

1、秸秆综合利用是促进秸秆禁烧的有效手段。随着农民生活水平提高，农户也都改用天然气或煤作为燃料，很少使用柴火。秸杆没了出路，成了农民手里的包袱。目前秸秆除了大部份用作直接还田外, 每年还有少量秸秆被焚烧，造成大气污染，污染了周边的环境，雾霾当头，空气质量PM2.5指标严重超标。大量秸秆不能田间焚烧，农民已经没有其它更好的办法处理。秸秆综合利用“变堵为疏”，有力的缓解基层政府压力，缓和干群矛盾，促进美丽乡村建设，是促进秸秆禁烧的有效手段。

2、秸秆肥料化和饲料化利用是增加土壤有机质、发展循环农业的有效途径。通过生产秸秆有机肥、过腹还田等秸秆利用途径，可有效解决养殖普遍存在的污染河道等问题。畜禽场周围的环境卫生也将因此得到很大程度的提高。由于使用生物质有机肥还田和有机畜禽粪便肥料利用，可大大改善土壤的颗粒结构，从而增加了土壤的肥力，增加农作物产量，符合可持续发展战略的需要。

3、秸秆综合利用有利于充分发挥市场主体的作用。由于秸秆回收、运输成本高等因素，秸秆的收集和加工往往是亏本生意，企业在无政府扶持的情况下，多数因利润不大、经济效益差而无法维持。通过秸秆综合利用项目实施，在现有政策基础上，积极研究加快产业扩张和技术扩散的政策措施，加大对已经形成一定产业规模的秸秆肥料化、基料化、饲料化企业的扶持，进一步提高秸秆肥料化、基料化、饲料化利用率和利用水平，提高相关企业的信心和积极性，有利于充分发挥市场主体的作用。

4、秸秆综合利用有利于培育发展秸秆收储运等农村社会化服务组织。通过秸秆综合利用项目实施，将农机购置补贴、粮食适度规模经营、农业生产全程社会化服务、农村一二三产业融合发展等扶持措施与秸秆综合利用有机结合，形成政策合力，使农村农作物秸秆资源得到了有效的利用，也使农民从中得到了一定的经济收益，有利于农村经济的发展，有助于和谐社会的构建，此外秸秆综合利用也加快了各类基础设施的完善，改善生态环境，维护了居民的正常生活秩序，实现了秸秆资源的有效利用，促进了秸秆综合利用后续产业和循环经济的发展。

## （三）生态效益

秸秆综合利用规划的实施，可以有效地抑制秸秆资源的焚烧和废弃，同时可提供清洁的替代能源，有效保护和改善生态环境，减少了环境污染，改善城市面貌。同时，秸秆还田可以有效改善土壤结构，可减少化肥、农药的施用量，降低农业生产成本，有利于农业内部结构调整和农村产业结构 优化的建立，维护了农业生态系统的平衡。

通过秸秆综合利用，可优化环境、防治污染。机械化秸秆还田使秸秆中的有机质得到充分的利用，避免了长期以来农民大量焚烧秸秆而造成的环境污染，有利于生态农业和绿色农业的发展。

# 六、环境影响评价

## （一）区域水环境污染的有效防控措施

1、主要污染源及污染物

（1）废气

主要为农业机械尾气排放以及粉碎秸秆产生的粉尘。

（2）固体废弃物

主要为在生产过程中秸秆废弃物。

2、环境保护与治理措施

本项目遵照国家环境保护法，生产规范，对三废采取必要的治理。

3、水环境污染防控措施

项目主要包括水土流失控制工程、营养元素植物带控制生态工程、农田径流污染控制生态工程等，从根源上制止农业面源污染，改变以往粗放型的农业生产方式为依靠科技提高农业生产率的精密型生态农业生产，使农业生产体现经济和环境双重效益，并达到整体效益的最大化。大力推广科学施肥技术。引导农民控制施用总量、优化施肥结构，科学运筹肥料。一是深化测土配方施肥，加强技术培训，发放农民施肥建议卡，完善施肥指标体系，结合高产创建示范带动农户。二是扩大商品有机肥推广应用。在实施好省级补贴推广的商品有机肥和有机无机复混肥的同时，强化宣传培训，引导有机肥企业与种植大户、农业园区对接，扩大有机肥应用规模。科学使用农药。大力推广高效低毒农药，推广新型菊酯类和吡啶杂环类农药，取代高含量的有机磷类和胺基甲酸酯类农药；推广水剂、水乳剂和颗粒剂等剂型，取代乳油和可湿性粉剂类农药。

扶持专业化植保组织，通过植保专业化防治，整合药械设备和技术力量，统一防治技术、统一防治药剂、统一防治时间，有效减少农民群众乱打药、乱加药现象。研发推广面源污染综合控制先进技术。重点加强面源污染的调查与监测，掌握面源污染现状、类型等基础数据，分析其形成机理、迁移转化特征及规律，建立农业面源污染预测预警机制，完善农业环境安全的评估体系。加强新型高效肥料、高效低毒农药、生物防控技术、畜禽粪污低成本治理技术、秸秆农膜等农业废弃物循环利用技术研究开发。

## （二）秸秆直接还田生态风险防范和监测预警措施

本项目通过一系列环保措施，所有排出物指标均能达到国家和当地政府所要求的排放标准。项目自身产生的环境影响较小且属于国家产业政策指导目录中“鼓励类”范畴，应按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，编制环境影响评价报告报环境保护主管部门审批，以满足项目建设环境保护要求。

生产实践证明：农作物秸秆经铡细或粉碎后直接翻入土壤，可有效改善土壤理化性状，增加土壤中的有机质含量，增强土壤微生物活性，提高土壤肥力，有利作物高产。然而，有些地方由于秸秆还田的方法不当出现了问题，如使土壤大孔隙过多，土壤与种子不能紧密接触，影响种子发芽生长，甚至出现吊根、死苗现象；秸秆中的虫卵、带菌体等一些病虫害，还田后留在土壤里，以致病虫害呈发生加重趋势；易发生“生物夺氮”，即秸秆转化的微生物与作物幼苗争夺氮素养分的矛盾，严重时会造成黄苗、弱苗，导致减产。因此，为提高秸秆直接还田效果，在实际应用中应控制以下几点。

# 七、工作机制

## （一）规划引领机制

将秸秆综合利用作为实现绿色发展、促进乡村振兴的重要抓手，充分发挥农业资源禀赋和特色优势，强化顶层设计，大力发展秸秆综合利用产业。制定农作物秸秆产业促进村级集体经济增收三年行动计划，积极培育以秸秆产业为主的村级主导产业，形成符合濉溪县产业融合发展模式和机制体制，并在其他领域复制推广。要加大对秸秆综合利用的宣传，特别对科技领先、附加值的利用模式的宣传，引导全县秸秆综合利用的科技含量。

## （二）统计分析机制

建立秸秆综合利用重点县项目月报制度，每月按要求向省农业农村厅报送重点县项目实施进度表和分析报告，汇总分析项目进展，优化后续实施方式。认真开展项目总结，提炼推广秸秆综合利用有效经验和典型模式，促进濉溪县秸秆综合利用产业发展。按照农业农村部秸秆资源台账建设技术规范和农村能源统计指标要求，落实秸秆综合利用相关数据调查、整理、汇总和录入工作，保质保量按时完成秸秆资源台账系统数据填报。

## （三）工作责任机制

坚持濉溪县秸秆综合利用工作领导小组统筹协调、有关部门分工配合，共同做好秸秆综合利用各项工作。县农业农村局落实牵头部门职责，统筹协调推进项目建设。县财政局统筹安排财政资金，确保资金需求。县自然资源和规划局加强用地调剂，在符合国家规定范围内，加大对秸秆综合利用产业用地支持。县招商局积极组织开展双招双引，落实相关招商引资政策。县科学技术局、人力资源和社会保障局加强产业科技支持和人才引进支持，积极向上争取相关政策。濉溪县生态环境分局积极主动指导帮助企业办理相关环境手续。县审计局加强财政投资项目跟踪审计，确保资金安全。

## （四）工作调度机制

强化重点县项目提前谋划、日常调度和过程监管。分析研判秸秆综合利用产业发展方向，深入了解濉溪县域主体发展需求，建立秸秆综合利用项目储备，科学谋划秸秆综合利用重点县项目等各项工作。坚持日常调度和重点调度结合、会议调度和现场调度一体，全面掌握项目实施情况，对进度落后的项目及时分析原因，帮助协调解决重点难点问题，推动项目顺利实施。加强重点县项目秸秆综合利用工作领导小组监管、第三方监理和实施主体自我监督，对项目实施过程中存在的重点问题及时进行通报，严重问题依法依规处理。

# 八、保障措施

## （一）组织保障

濉溪县成立秸秆综合利用重点县工作领导小组，由分管副县长任组长，加强对全县秸秆综合利用工作的督促和指导。将秸秆综合利用作为农村产业振兴和生态振兴的重点工作，大力发展秸秆综合利用产业。各相关责任单位结合自身职责，制定专项实施方案，明确职责，密切配合，具体抓好落实。

## （二）资金保障

鼓励金融机构对购置农机具、收贮秸秆等给予贷款支持。通过项目贷款贴息等措施，引导商业性金融机构加大对秸秆综合利用项目的信贷支持力度，突出对投资规模大、技术含量高、秸秆利用量较多的综合利用项目的贷款支持。积极支持秸秆综合利用项目争取政府、组织的优惠贷款。

## （三）用地保障

濉溪县认真落实《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于进一步加强设施农业用地管理助推乡村振兴的通知》要求，规范设施农业用地备案，明确设施农业用地范围。出台具体方案，对秸秆综合利用重点项目建设用地、秸秆收贮堆场用地、秸秆气化站、秸秆沼气集中供气用地给予倾斜。同时，加快配套完善农村电网、农村道路等基础设施，为秸秆综合利用提供支持。

## （四）人才保障

濉溪县秸秆综合利用工作领导小组成立秸秆综合利用工作专家小组，进一步加大秸秆综合利用技术培训和推广力度。注重培养收储经纪人，构建村有收储点、镇有标准化收储中心的收储网络，为秸秆产业化利用提供原料保障。充分发挥农村基层组织和服务组织作用，从推广成熟实用技术入手，加强技术交流、信息传播和知识普及，提高农民综合利用秸秆技能。

## （五）技术保障

1、加强技术与装备研发。加快技术集成创新，进一步整合科技资源，依托大专院校、科研院所和重点企业，推动引进和消化吸收国外先进技术，加强科技集成创新与成果转化，形成经济实用的集成技术体系。

2、开展技能培训和技术推广。农业部门要进一步加大秸秆综合利用技术培训和推广力度，提高技术入户率。充分发挥农村基层组织和服务组织作用，从推广成熟实用技术入手，加强技术交流、信息传播和知识普及，提高农民综合利用秸秆技能。

3、实施一批技术示范和产业化项目。科技等部门围绕秸秆综合利用重点领域，加快整合相关资源，制定科技扶持计划，建设一批秸秆综合利用示范基地，实施一批科技成果转化项目和产业化示范项目。

## （六）考核保障

濉溪县秸秆综合利用领导小组将秸秆综合利用规划所确定的主要目标和重点任务按年度分解落实到各镇及相关部门，增加督查频次，明确工作责任。建立县、镇、村三级网格化责任机制，确保包保到人到田，压实禁烧责任，促进秸秆离田产业化利用。将发展秸秆产业促进村级集体经济增收工作纳入全县目标管理绩效考核，制定专项绩效考评办法和奖励办法，明确评价体系。组织县委农办牵头的相关职能部门，对工作不力、落实不到位的，从严从快问责，加大考核力度。

附件：1.濉溪县2024年中央财政秸秆综合利用重点项目总投资估算表

2.秸秆饲料标准化生产中心项目建设一览表

3.秸秆草谷比和可收集系数测算项目建设一览表

4.秸秆展示基地项目建设一览表

5.秸秆秸秆产业化利用量的补助项目建设一览表

6.秸秆技术培训和项目审计的补助项目一览表

附件1

濉溪县2024年中央财政秸秆综合利用重点项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 中央财政资金补助 | 企业自筹 | 合计 | 补贴方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 秸秆饲料标准化生产中心项目 | 650 | 1560 | 2210 | 先建后补 |  |
| 二 | 秸秆监测项目 | 10 |  | 10 | 直接补助 |  |
| 三 | 展示基地项目 | 8 |  | 8 | 直接补助 |  |
| 四 | 秸秆产业化利用量的补助项目 | 230 |  | 230 | 直接补助 |  |
| 五 | 项目培训、审计等 | 5 |  | 5 | 直接补助 |  |
| 合 计 |  | 903 | 1560 | 2463 |  |  |

附件2：

秸秆饲料标准化生产中心项目建设一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 资金筹措估算（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政 | 自筹资金 |  |
| 秸秆饲料标准化生产中心 | 每处新建标准化秸秆饲料加工中心：厂房、打捆机、叉车、环保除尘设备、揉丝机、粉碎机、地磅、消防设施等配套设施设备。 | 650 | 1560 |  |
| 合计 |  | 650 | 1560 |  |

附件3：

秸秆草谷比和可收集系数测算项目建设一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 资金筹措估算（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政 | 自筹资金 |  |
| 秸秆监测项目 | 草谷比和可收集系数测算 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |  |

附件4：

秸秆展示基地项目建设一览表

| 基地名称 | 建设内容 | 资金筹措估算（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政 | 自筹资金 |  |
| 1展示基地 | 秸秆五化利用 成效展示 | 2 |  |  |
| 2展示基地 |  | 2 |  |  |
| 3展示基地 |  | 2 |  |  |
| 4展示基地 |  | 2 |  |  |
| 合计 |  | 8 |  |  |

附件5：

秸秆秸秆产业化利用量的补助项目建设一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 资金估算（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秸秆产业化利用量的补助项目 | 委托第三方对对县域内秸秆产业化利用量进行核查，依据核查利用量进行补助。 | 230 |  |  |
| 合计 |  | 230 |  |  |

附件6：

秸秆技术培训及项目审计的补助项目一览表

| 名称 | 建设内容 | 资金估算（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秸秆技术培训项目 | 委托第三方对秸秆技术开展培训 | 2.5 |  |  |
| 秸秆项目审计 | 委托第三方对项目进行审计 | 2.5 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |