## 2024项目实施计划表
濉溪县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任单位 | 行业主管部门 | 建设任务 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | 备注
[10 empty] | 衔接 资金 | 其他 资金
1 | 乡村建设行动 | 濉溪县濉溪镇县乡公路升级改造及联网路工程一标段 | 改建 | 濉溪镇黄桥村 | 2024-12-01 | 濉溪镇人民政府 | 县交通运输局 | 濉漆路1.235公里 | 291.38 | 80.56 | 210.82 | 全体村民 | 解决黄桥村3400人出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目完成及时率98%，群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收 | 濉溪镇
2 | 乡村建设行动 | 濉溪县濉溪镇县乡公路升级改造及联网路工程二标段 | 新建 | 濉溪镇黄桥村 | 2024-12-01 | 濉溪镇人民政府 | 县交通运输局 | 吴新庄中路0.369公里、王庄中心路0.848公里、殷庄中心路0.276公里 | 141.12 | 39.02 | 102.1 | 全体村民 | 解决黄桥村3400人出行问题，工程设计使用年限≧10年，项目完成及时率98%，群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收 | 濉溪镇
3 | 乡村建设行动 | 濉溪镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 濉溪镇 | 2024-12-01 | 濉溪镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 50 | 50 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 濉溪镇
4 | 产业发展 | 百善镇柳孜村自动化养鸡大棚建设项目 | 新建 | 百善镇柳孜村 | 2024-09-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 资金入股濉溪县百善康源生态种养合作社，用于产业扩大发展 | 50 | 50 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户、村集体及其他群众 | 年均增加村集体收入≥5万元，带动脱贫人口、监测人口就业，受益人口满意度≥95%。 | 提高村集体经济，带动村民共同致富 | 百善镇
5 | 产业发展 | 百善镇鲁店村党组织领办合作社石磨面粉加工项目 | 新建 | 百善镇鲁店村 | 2024-09-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 扶持郭屯村资金入股濉溪县百善鲁店村石磨面粉加工厂用于扩大建设规模、增加集体经济收入，提高群众就业机会。 | 50 | 50 | 0 | 提供脱贫户、监测户年满18周岁有劳动能力、有就业意愿的人员就业岗位 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，带动脱贫人口、监测人口就业，受益人口满意度≥95%。 | 带动脱贫户、监测户务工和分红，增加村集体经济收入和脱贫人口收入 | 百善镇
6 | 产业发展 | 百善镇道口村柳江口美食文化街停车场建设项目 | 新建 | 百善镇道口村 | 2024-09-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 百善镇茶安村、龙沱村、马乡村、闫集村，四个村采取“抱团发展”模式，建设柳江口美食文化街停车场项目，建设规模10000平方米，预计350个停车位及其他基础设施 | 100 | 100 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 百善镇
7 | 乡村建设行动 | 百善镇郭屯行政村竹园孜省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 百善镇 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 249.8 | 100.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 百善镇
8 | 乡村建设行动 | 百善镇道口行政村张楼省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 百善镇 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 259.8 | 90.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 百善镇
9 | 乡村建设行动 | 百善镇鲁店行政村后王桥省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 百善镇 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 259.8 | 90.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 百善镇
10 | 乡村建设行动 | 百善镇丁楼行政村前谢中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 百善镇 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 百善镇
11 | 乡村建设行动 | 百善镇道口行政村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 百善镇 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 1750 | 500 | 1250 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 百善镇
12 | 乡村建设行动 | 百善镇 2024 年县乡公路升级改造工程（鲁刘路） | 改建 | 百善镇马乡至郭屯 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县交通运输局 | 鲁刘路4.458公里 | 962.09 | 262.02 | 700.07 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 百善镇
13 | 乡村建设行动 | 百善镇 2024 年县乡公路升级改造工程（鲁刘路北段） | 改建 | 百善镇苇波至丁楼 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县交通运输局 | 鲁刘路北段1.174公里 | 306.59 | 84.77 | 221.82 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 百善镇
14 | 乡村建设行动 | 百善镇 2024 年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 张庄村、宋庙村、鲁甸村、叶刘湖村、茶安村 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县交通运输局 | 小陈家中心路路 0.442公里、寿庄南路 1.02公里、张庄西路 0.248公里、李乡西路 0.903公里、陈庄环庄路 0.802公里、小周家环庄路 0.846公里、裴营主干道 0.712公里 | 401.48 | 121.66 | 279.82 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 百善镇
15 | 乡村建设行动 | 百善镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 百善镇 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 百善镇
16 | 乡村建设行动 | 百善镇百善村“进村入户”建设工程 | 新建 | 百善镇百善村 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县交通运输局 | 百善村内6511米混凝土道路建设 | 170.42 | 170.42 | 0 | 全体村民 | 项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收。 | 百善镇
17 | 乡村建设行动 | 百善镇鲁店村农村生活污水治理项目 | 新建 | 百善镇鲁店村 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 鲁店村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 百善镇
18 | 乡村建设行动 | 百善镇郭屯村农村生活污水治理项目 | 新建 | 百善镇郭屯村 | 2024-12-01 | 百善镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 郭屯村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 百善镇
19 | 产业发展 | 韩村镇建元村粮食仓储及烘干塔附属工程项目 | 新建 | 韩村镇建元村 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县农业农村局 | 项目占地面积约13亩，建设标准化粮食仓储及烘干塔一座，配套建设地坪、院墙、供电等附属设施。 | 600 | 600 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体集体经济收入≥30万元；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；带动脱贫人口、监测人口收入≥0.5万元，受益脱贫人口满意度≥95% | 通过产业发展增加其收入，提高满意度。 | 韩村镇
20 | 产业发展 | 韩村镇淮海村文旅产业发展项目 | 新建 | 韩村镇淮海村 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县文旅体局 | 建设占地约2000平方米的游客接待中心。 | 300 | 300 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 带动脱贫人口、监测对象及一般群众务工等，增加脱贫人口、监测对象及一般群众收入。 | 韩村镇
21 | 乡村建设行动 | 韩村镇淮海行政村纪圩省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 韩村镇淮海村 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 304.8 | 45.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 韩村镇
22 | 乡村建设行动 | 韩村镇2024年自然村通硬化路和联网路工程二标段 | 新建 | 韩村镇马桃园、韩村村、建元村 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县交通运输局 | 大马家南地路0.618公里、包村路 0.701公里、克岁路 0.359公里、商口孜家后西路 0.664公里、后洼南路0.343公里道路建设。 | 241.65 | 75.65 | 166 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新建公路里程≥0.2公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫人口增收。 | 韩村镇
23 | 产业发展 | 韩村镇振兴农贸市场及附属设施建设项目 | 新建 | 韩村镇韩村村 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设振兴农贸市场及附属设施 | 200 | 200 | 0 | 已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善农贸市场环境、提高群众满意度。 | 韩村镇
24 | 乡村建设行动 | 韩村镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 韩村镇 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 韩村镇
25 | 乡村建设行动 | 韩村镇2024年县乡公路升级改造工程（韩土路、周大路） | 新建 | 韩村镇 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县交通运输局 | 韩土路0.25公里、周大路0.883公里道路建设。 | 249.26 | 134.25 | 115.01 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新建公路里程≥1.133公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95%。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 韩村镇
26 | 乡村建设行动 | 韩村镇淮海村农村生活污水治理项目 | 新建 | 韩村镇淮海村 | 2024-12-01 | 韩村镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 淮海村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 韩村镇
27 | 产业发展 | 临涣镇高皇村标准化 厂房建设项目 | 新建 | 临涣镇高皇村 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设占地面积约6000平方米厂房及相关必要配套设施 | 550 | 550 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入≥30万元，工程设计使用年限≥20年,受益人口满意度≧95％ | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入。 | 临涣镇
28 | 产业发展 | 临涣镇陈口村标准化厂房建设项目 | 新建 | 临涣镇陈口村 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设标准化厂房1座及相关配套设施 | 600 | 600 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥20年,受益人口满意度≧95％ | 通过财政资金投入，项目收益分红、务工等带动脱贫户增加收入 | 临涣镇
29 | 产业发展 | 临涣镇农贸市场建设项目 | 新建 | 临涣镇铚城村 | 2024-09-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 利用原敬老院旧址，改建农贸市场。占地面积3500平方米，合理规划商铺16间，操作台8个，配套建设公厕，下水管道，消防道路等基础设施 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 临涣镇
30 | 产业发展 | 入股濉溪县临涣联合发展有限公司项目 | 新建 | 临涣镇沈桥村 | 2024-09-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 沈桥村以资金入股方式投入濉溪县临涣联合发展有限公司，由该公司保底收益。计划在临涣镇政府周边及现有停车场内，初步计划建设新能源充电设施8座，配套建设附属设施， | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 临涣镇
31 | 乡村建设行动 | 临涣镇海孜行政村陈圩孜省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 临涣镇 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 249.8 | 100.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 临涣镇
32 | 乡村建设行动 | 临涣镇石集行政村赵庄中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 临涣镇 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 临涣镇
33 | 乡村建设行动 | 临涣镇2024年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 陈口村、徐庙村、铚城村、沈桥村、张楼村、徐楼村、石集村 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县交通运输局 | 张陈庄路 0.104公里、前海孜路 0.536公里、杨庄路 0.397公里、张楼新村路 0.75公里、徐庙村朱庄朱庄路 0.779公里、道圩庄路 0.454公里、常庄路 0.361公里、临涣杨庄路 0.331公里 | 338.66 | 93.64 | 245.02 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 临涣镇
34 | 乡村建设行动 | 临涣镇姚湖村农村生活污水治理项目 | 新建 | 临涣镇姚湖村 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 姚湖村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 临涣镇
35 | 乡村建设行动 | 2024年临涣镇沈圩村“进村入户”建设工程项目 | 新建 | 临涣镇沈圩村 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县交通运输局 | 沈圩村内约11.2公里混凝土道路建设 | 290.6 | 290.6 | 0 | 周边群众及村集体 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收 | 临涣镇
36 | 乡村建设行动 | 临涣镇沈圩村农村生活污水治理项目 | 新建 | 临涣镇沈圩村 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 沈圩村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 临涣镇
37 | 乡村建设行动 | 临涣镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 临涣镇 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 临涣镇
38 | 乡村建设行动 | 濉溪县临涣镇2024年小型公益事业奖补项目 | 新建 | 临涣镇 | 2024-12-01 | 临涣镇人民政府 | 县财政局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 250 | 250 | 0 | 全村脱贫户监测户及其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 临涣镇
39 | 产业发展 | 刘桥镇干庄村农产品加工厂房建设项目 | 新建 | 刘桥镇干庄村 | 2024-09-01 | 刘桥镇人民政府 | 县农业农村局 | 计划投资建设面积1500平方米单层农副产品加工厂房，前期利用50万元扶贫资金建设一期厂户1000平方米，二期自筹资金建设500平方米厂房。 | 50 | 50 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户、村集体及其他群众 | 带动村集体经济收入≥10万元；带动脱贫人口、监测人口就业，受益人口满意度≥95%。 | 提高村集体经济，带动村民共同致富。 | 刘桥镇
40 | 产业发展 | 刘桥镇丁楼村标准化厂房建设项目 | 新建 | 刘桥镇丁楼村 | 2024-12-01 | 刘桥镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设两座两层框架结构标准化厂房，面积约6000平方，配套建设电力工程、给排水工程、道路工程等其他附属设施工程。 | 950 | 950 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户、村集体及其他群众 | 项目验收合格率≥98%；完成及时率≥98%；带动增加村集体经济收入≥60万元；带动村民就业人数≥200人；受益人口满意度≥95%。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入 | 刘桥镇
41 | 乡村建设行动 | 刘桥镇杨庄行政村杨庄省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 刘桥镇 | 2024-12-01 | 刘桥镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 249.8 | 100.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 刘桥镇
42 | 乡村建设行动 | 濉溪县刘桥镇2024年建制村双车道和联网路工程 | 改建 | 刘桥镇关帝庙村、干庄村 | 2024-12-01 | 刘桥镇人民政府 | 县交通运输局 | 前贾庄三路1.883公里、黄楼西路0.518公里 | 335.64 | 108.77 | 226.87 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 刘桥镇
43 | 乡村建设行动 | 刘桥镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 刘桥镇 | 2024-12-01 | 刘桥镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 刘桥镇
44 | 乡村建设行动 | 刘桥镇刘桥村农村生活污水治理项目 | 新建 | 刘桥镇刘桥村 | 2024-12-01 | 刘桥镇人民政府 | 县环保局 | 刘桥村新建污水管道（新建波纹管150米、砌筑检查井 6座、DN500拉管65米） | 10 | 9.8 | 0.2 | 刘桥村前陈庄村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 通过截污纳管，健全村基础设施，提高了刘桥村人居生活环境质量和群众生活满意度，村基层党组织凝聚力得到显著增强。 | 刘桥镇
45 | 产业发展 | 双堆集镇芦沟村大徐庄农副产品加工厂项目 | 新建 | 双堆集镇芦沟村 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设总占地约14亩，用于厂房建设，附属项目：围墙、道路及场地等。 | 507 | 507 | 0 | 全村群众 | 增加村集体经济收入≥50万元，带动增加群众全年总收入≥98万元，受益群众人口数≥200人，受益群众满意度≥99% | 通过产业发展，增加其收入，提高满意度 | 双堆集镇
46 | 产业发展 | 双堆集镇陈桥村标准化厂房建设项目 | 新建 | 双堆集镇陈桥村 | 2024-09-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | （扶持双堆集镇陈桥村、谢店村、张集村、五沟镇白寺村资金）建设2000平方左右标准化钢构场地 | 200 | 200 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体及其他群众 | 年均增加村集体收入≥10万元，带动增加群众全年总收入≥45万元，受益群众人口数≥100人，受益群众满意度≥95%。 | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 双堆集镇
47 | 产业发展 | 双堆集镇吴井村仓储及烘干塔项目 | 新建 | 双堆集镇吴井村 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设总占地15亩，用于仓储厂房建设，包含土建、烘干塔主体、道路硬化等建造。 | 500 | 500 | 0 | 全村群众 | 增加村集体经济收入≥30万元，受益群众人口数≥70人，受益群众满意度≥95% | 通过产业发展增加其收入，旗高满意度 | 双堆集镇
48 | 产业发展 | 双堆集镇赵元村农资合作社厂房建设项目 | 新建 | 双堆集镇赵元村 | 2024-09-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设濉溪县双堆广之源农资专业合作社，包括钢结构厂房建设及其他附属设施 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥7.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 双堆集镇
49 | 产业发展 | 双堆集镇祝庙村种植专业合作社仓储项目 | 新建 | 双堆集镇祝庙村 | 2024-09-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设种植专业合作社仓储，包括钢结构厂房、围墙、厂区地面硬化及其他附属设施等 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 双堆集镇
50 | 产业发展 | 双堆集镇曹坊村股份经济合作社化肥经营项目 | 新建 | 双堆集镇曹坊村 | 2024-09-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设曹坊村股份经济合作社农资化肥经营项目，用于厂房建设、购买农资化肥等生产资料 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 双堆集镇
51 | 乡村建设行动 | 双堆集镇提升美丽乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 138 | 138 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善水环境，实现村庄污水整治。项目（工程）验收合格率 （≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 改善村容村貌、用水环境，完善公厕及污水管网建设，方便群众出行、减少水污染，提高群众满意度及人居生活环境水平。 | 双堆集镇
52 | 乡村建设行动 | 双堆集镇陈集行政村陆小圩省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 259.8 | 90.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 双堆集镇
53 | 乡村建设行动 | 双堆集镇熊庙行政村熊旗杆省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 259.8 | 90.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 双堆集镇
54 | 乡村建设行动 | 双堆集镇施刘行政村许庄中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 双堆集镇
55 | 乡村建设行动 | 2024年双堆集镇建制村通双车道和联网路一标段 | 新建 | 沈湖村、施刘村、邹圩村、赵元村 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 杨圩子路2.921公里、仙庄路 0.58公里、前周庄路 0.603公里、张西路 0.341公里、张许路 1.028公里、后杨路 0.237公里 | 804.68 | 222.49 | 582.19 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 双堆集镇
56 | 乡村建设行动 | 2024年双堆集镇县乡道升级改造和联网路二标段 | 新建 | 双堆集镇罗集村、三和庄 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 罗杨路5.059公里、三和北路1.062公里 | 1348.38 | 366.83 | 981.55 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 双堆集镇
57 | 乡村建设行动 | 双堆集镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 双堆集镇 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 双堆集镇
58 | 乡村建设行动 | 双堆集镇魏圩村农村生活污水治理项目 | 新建 | 双堆集魏圩村 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 魏圩村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 双堆集镇
59 | 乡村建设行动 | 双堆集镇马沟村农村生活污水治理项目 | 新建 | 双堆集马沟村 | 2024-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 马沟村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 双堆集镇
60 | 乡村建设行动 | 四铺镇新庄行政村冯家中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 四铺镇 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目（工程）验收合格率 （98%），项目（工程）完成及时率≥98%,受益人口满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 四铺镇
61 | 乡村建设行动 | 四铺镇五铺行政村戚家省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 四铺镇 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 229.8 | 120.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目（工程）验收合格率 （98%），项目（工程）完成及时率≥98%,受益人口满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 四铺镇
62 | 乡村建设行动 | 四铺镇2024年县乡道升级改造（一标段） | 改建 | 四铺镇新风村 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通运输局 | 大临路2.878公里、刘骑路1.095公里 | 835.16 | 230.92 | 604.24 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决村民出行问题，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收 | 四铺镇
63 | 乡村建设行动 | 四铺镇2024年县乡道升级改造及联网路（二标段） | 新建 | 四铺村、洪南村、五里铺村、湖涯村、五铺村、颜道口、新风村、大郭村 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通运输局 | 刘徐路2.675公里、四铺小胡家路 0.441公里、颜道口村道 0.267公里、四铺周圩路 0.472公里、朱巷路 0.477公里、王家路1 0.443公里、四铺街东路 0.19公里、四铺三队路 0.181公里、四铺赵家路 0.283公里、大丁路 0.57公里、三队路 0.385公里 | 856.89 | 233.93 | 622.96 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决村民出行问题，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收 | 四铺镇
64 | 乡村建设行动 | 四铺镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 四铺镇 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 120 | 120 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 四铺镇
65 | 乡村建设行动 | 四铺镇四铺村“进村入户”建设工程 | 新建 | 四铺镇四铺村 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通运输局 | 四铺村内11244米混凝土道路建设 | 308.98 | 308.98 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新建公路里程≥11.244公里，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95% | 改善交通、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 四铺镇
66 | 乡村建设行动 | 四铺镇新风村农村生活污水治理项目 | 新建 | 四铺镇新风村 | 2024-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 新风村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 四铺镇
67 | 产业发展 | 铁佛镇大王村冷藏保鲜厂房项目 | 新建 | 铁佛镇大王村 | 2024-09-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设冷藏保鲜（预制菜加工）厂房，占地面积2000平方，建成后由村集体股份合作社经营 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年增增加村集体收入≥6万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 铁佛镇
68 | 产业发展 | 铁佛镇梁庄村五金厂房项目 | 新建 | 铁佛镇梁庄村 | 2024-09-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 梁庄村和淮北鑫亨文金属制品有限公司合资建厂房、快递柜信报箱等生产线，朱庙村、朱暗楼村、岳集村参与入股，通过分红取得收益 | 100 | 100 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥7.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 铁佛镇
69 | 产业发展 | 铁佛镇崔楼村甜玉米深加工项目 | 新建 | 铁佛镇崔楼村 | 2024-09-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 投资种植大户的300余亩甜玉米冷藏、深加工项目 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 铁佛镇
70 | 产业发展 | 铁佛镇七口村农产品收储车间项目 | 新建 | 铁佛镇七口村 | 2024-09-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设农资存储和农业机械为一体的农产品存储车间，发展土地大托管模式，村合作社进行统一生产经营。 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥7万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 铁佛镇
71 | 乡村建设行动 | 铁佛镇卧龙行政村张大庄省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 铁佛镇 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 239.8 | 110.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 铁佛镇
72 | 乡村建设行动 | 铁佛镇店孜行政村店孜中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 铁佛镇 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 铁佛镇
73 | 乡村建设行动 | 濉溪县铁佛镇2024年县乡公路升级改造一标段 | 新建 | 铁佛镇道口村 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县交通运输局 | 丁道路3.222公里 | 710.08 | 231.93 | 478.15 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 铁佛镇
74 | 乡村建设行动 | 濉溪县铁佛镇2024年县乡公路升级改造二标段 | 新建 | 铁佛镇铁佛村 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县交通运输局 | 铁白路3.35公里 | 912.72 | 298.29 | 614.43 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 铁佛镇
75 | 乡村建设行动 | 濉溪县铁佛镇2024年自然村通硬化路和联网路三标段 | 新建 | 铁佛村、周圩村、南张楼村、茂铺村、大王村、崔楼村、和谐村、卧龙村、朱暗楼村 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县交通运输局 | 崔楼路1 0.213公里、崔楼路2 0.14公里、朱庄路 0.394公里、小王庄路 0.473公里、乙七路 0.278公里、余周路 0.304公里、李营路 0.603公里、王李庄路 0.424公里、焦岗路 0.564公里、刘新庄路 0.257公里、王尧路 0.514公里、王尧路1 0.528公里、尹湖路 0.178公里、圩子小张路0.533公里 | 438.47 | 139.87 | 298.6 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 铁佛镇
76 | 乡村建设行动 | 铁佛镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 铁佛镇 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 铁佛镇
77 | 乡村建设行动 | 铁佛镇店孜村农村生活污水治理项目 | 新建 | 铁佛镇店孜村 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 店孜村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 铁佛镇
78 | 乡村建设行动 | 铁佛镇孟楼村农村生活污水治理项目 | 新建 | 铁佛镇孟楼村 | 2024-12-01 | 铁佛镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 孟楼村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 铁佛镇
79 | 产业发展 | 五沟镇大陈村党组织领办合作社新建“三农”服务中心项目 | 新建 | 五沟镇大陈村 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县农业农村局 | 新建“三农”服务中心，该项目为新建两栋钢构厂房，管理用房、场地硬化及相关必要配套设施 | 400 | 400 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入≥21万元，带动增加脱贫人口全年总收入≥6万元，带动脱贫户、监测户≥70户，受益人口满意度≥95% | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入 | 五沟镇
80 | 乡村建设行动 | 五沟镇北湖南行政村大邵家省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 五沟镇 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 229.8 | 120.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 五沟镇
81 | 乡村建设行动 | 五沟镇白沙行政村祝楼坊中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 五沟镇 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 五沟镇
82 | 乡村建设行动 | 五沟镇2024年县乡公路升级改造工程（小张路）及自然村通硬化路和联网路第1标段 | 新建 | 五沟镇土楼村 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县交通运输局 | 小张路4.966公里 | 993.2 | 308.6 | 684.6 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决1590户居民出行问题，其中脱贫户75户，新建公路里程≥2.82公里，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收 | 五沟镇
83 | 乡村建设行动 | 五沟镇2024年县乡公路升级改造工程（小张路）及自然村通硬化路和联网路第2标段 | 改建 | 袁店村、白寺村、南湖南村、北湖南村、肖店村、张圩村、邵长营村 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县交通运输局 | 大邵庄南路 0.428公里、马草张2号路 0.649公里、李桃园穿庄路 0.404公里、李井子庄内路 0.389公里、侯王路 0.412公里、大闫庄内南北路0.339公里、大唐庄中心0.445公里、九家东路 0.588公里 | 331.2 | 107.41 | 223.79 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决1590户居民出行问题，其中脱贫户75户，新建公路里程≥2.82公里，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥96% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收 | 五沟镇
84 | 乡村建设行动 | 五沟镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 五沟镇 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度。项目验收合格率≥95%,项目完成及时率≥95%,受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 五沟镇
85 | 乡村建设行动 | 五沟镇魏庙村农村生活污水治理项目 | 新建 | 五沟镇魏庙村 | 2024-12-01 | 五沟镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 魏庙村村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 五沟镇
86 | 产业发展 | 孙疃镇代庙村特种水产苗种繁育养殖基地建设项目 | 新建 | 孙疃镇代庙村 | 2024-09-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | （扶持尤沟村、郭集村资金）集中建设水产养殖、土地流转及道路、供电、灌溉等基础设施建设 | 100 | 100 | 0 | 符合条件的脱贫户、边缘户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥7万元，带动脱贫人口、监测人口就业，受益人口满意度≥95%。 | 带动脱贫人口务工和分红，增加村集体经济收入和脱贫人口收入 | 孙疃镇
87 | 产业发展 | 孙疃镇刘圩村产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇刘圩村 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设产业发展钢构厂房 | 650 | 650 | 0 | 符合条件的脱贫户、边缘户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥35万元，带动脱贫人口、监测人口就业，每户每年增加总收入≥400元，受益人口满意度≥95%。 | 带动脱贫人口务工和分红，增加村集体经济收入和脱贫人口收入 | 孙疃镇
88 | 产业发展 | 孙疃镇刘寨村规模化肉鸡养殖建设项目 | 新建 | 孙疃镇刘寨村 | 2024-09-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 扶持刘寨村、大田村资金入股濉溪县慧赢禽业有限公司，用于产业扩大发展。 | 100 | 100 | 0 | 符合条件的脱贫户、边缘户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥25万元，带动脱贫人口、监测人口就业，每户每年增加总收入≥400元，受益人口满意度≥95%。 | 年均增加村集体收入≥7万元，带动脱贫人口、监测人口就业，受益人口满意度≥95%。 | 孙疃镇
89 | 产业发展 | 孙疃镇农业大托管服务项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2024-09-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 秦口村、大田村、六八里村统一委托种植大户开展农业生产“大托管”服务项目，种植经济作物，扶持资金用于土地租赁、购买种子化肥、农机设备等，实行规模化作业。 | 75 | 75 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 孙疃镇
90 | 乡村建设行动 | 孙疃镇孙疃行政村郑桥省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 239.8 | 110.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 孙疃镇
91 | 乡村建设行动 | 孙疃镇尤沟行政村林家省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 239.8 | 110.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 孙疃镇
92 | 乡村建设行动 | 孙疃镇炮楼行政村郑庄中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 孙疃镇
93 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2024年县乡公路升级改造一标段 | 改建 | 孙疃镇燕头村 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县交通运输局 | 冯李路2.886公里 | 644.54 | 206.85 | 437.69 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 孙疃镇
94 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2024年县乡公路升级改造二标段 | 改建 | 孙疃镇炮楼村 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县交通运输局 | 刘骑路1.345公里、西新路1.31公里 | 532.85 | 172.35 | 360.5 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 孙疃镇
95 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2024年自然村通硬化路和联网路三标段 | 新建 | 沟西村、炮楼村、耿圩村、刘寨村、徐圩村 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县交通运输局 | 陈杨联庄路0.819公里、娄家联网路0.771公里、土桥联网路0.497公里、杨伯连庄路0.72公里、稻圩庄路0.273公里、稻圩联网路0.394公里、耿圩产业路0.48公里、徐圩庄南路0.392公里 | 376.04 | 120.75 | 273.07 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 孙疃镇
96 | 乡村建设行动 | 濉溪县孙疃镇2024年小型公益事业奖补项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县财政局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 250 | 250 | 0 | 全村脱贫户监测户及其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收 | 孙疃镇
97 | 乡村建设行动 | 孙疃镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 80 | 80 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 孙疃镇
98 | 乡村建设行动 | 孙疃镇楼坊村农村生活污水治理项目 | 新建 | 孙疃镇楼坊村 | 2024-12-01 | 孙疃镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 谢湾庄全体村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 孙疃镇
99 | 乡村建设行动 | 南坪镇南坪村薛坪路乡村建设行动项目 | 新建 | 南坪镇南坪村 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县交通运输局 | 薛坪路道路升级改造及下水道配套设施建设 | 260 | 200 | 60 | 全村脱贫户及其他群众 | 解决1248户居民出行问题，其中脱贫户76户和3户监测户，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99%. | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收 | 南坪镇
100 | 产业发展 | 南坪镇庙台村箱包厂厂房建设项目 | 新建 | 南坪镇庙台村 | 2024-09-01 | 南坪镇人民政府 | 县农业农村局 | 将闲置老村部搭建钢构厂房，建设用地800平方米，用于箱包生产加工。 | 25 | 25 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥3万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富 | 南坪镇
101 | 乡村建设行动 | 南坪镇任圩行政村任圩省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 南坪镇 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 249.8 | 100.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 南坪镇
102 | 乡村建设行动 | 南坪镇庙台行政村廖圩省级中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 南坪镇 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 350 | 249.8 | 100.2 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 南坪镇
103 | 乡村建设行动 | 南坪镇任集行政村任圩中心村（市级）和美乡村建设项目 | 新建 | 南坪镇 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 60 | 40 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。 | 南坪镇
104 | 乡村建设行动 | 南坪镇2024年自然村通硬化路和联网路建设项目一标段 | 新建 | 香山村、老家村、耿庙村、蒋湖村、坪西村、半铺村、朱口村、南坪村、大王村 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县交通运输局 | 小张家路 0.3248公里、小朱家路 0.398公里、樊圩路 0.316公里、三家路 0.77公里、任桥路 0.314公里、北刘家路 0.518公里、牤牛张家路 0.541公里、张家路1 0.332公里、后耿路0.317公里、小学路 0.501公里 | 410.47 | 129.49 | 280.98 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 南坪镇
105 | 乡村建设行动 | 南坪镇2024年县乡公路升级改造工程二标段 | 改建 | 南坪镇坪西村 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县交通运输局 | 孙代路4.427公里 | 865.48 | 244.3 | 621.18 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥96% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 南坪镇
106 | 乡村建设行动 | 南坪镇2024年县乡公路升级改造工程三标段 | 改建 | 南坪镇坪西村 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县交通运输局 | 孙代路2.935公里 | 671.45 | 185.65 | 485.8 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥97% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。 | 南坪镇
107 | 乡村建设行动 | 南坪镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 南坪镇 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县农业农村局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 120 | 120 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和有关村 | 保持村容村貌整洁有序。项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。 | 南坪镇
108 | 乡村建设行动 | 南坪镇庙台村农村生活污水治理项目 | 新建 | 南坪镇庙台村 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 庙台村庙台庄村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 南坪镇
109 | 乡村建设行动 | 南坪镇任圩村农村生活污水治理项目 | 新建 | 南坪镇任圩村 | 2024-12-01 | 南坪镇人民政府 | 县环保局 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 | 9.8 | 0.2 | 任圩村李池庄、任圩庄村民 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度 | 南坪镇
110 | 巩固三保障成果 | “雨露计划”项目 | 新建 | 各镇 | 2024-12-01 | 团县委 | 团县委 | 对建档立卡脱贫户子女大、中专职业教育全日制在籍在校生补助 | 200 | 200 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 建档立卡脱贫户子女资助标准≥1500元/学期，受助学生及家长满意度≥95%，确保建档立卡脱贫户子女顺利完成大中专学业，提高脱贫户满意度 | 减少脱贫家庭学生上学支出 | 团县委
111 | 产业发展 | 光伏电站运维提升项目 | 新建 | 各镇 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县发改委 | 对全县光伏电站进行运行管理，对有问题的电站进行维修； | 25 | 25 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 实施光伏电站提升工程，加强光伏电站运维管理和改造升级优化等，运维及时率≥98%，受益人口满意度≥95% | 加强光伏电站运维管理，带动脱贫户增收 | 县发改委
112 | 产业发展 | 濉溪县自种自养项目（庭院经济） | 新建 | 濉溪县 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县农业农村局 | 对符合条件的脱贫户、监测户种养殖给予补助（庭院经济）以及用于到村产业发展项目的县级验收、结算审计等项目管理费用支出。 | 1200 | 1200 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。 | 通过特色种养补助奖补，提高脱贫户、监测户种植养殖能力，增加收入 | 县农业农村局
113 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治项目 | 新建 | 濉溪县 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县农业农村局 | 开展农村人居环境综合整治工作，通过环境整治清洁行动、垃圾分类行动、厕所粪污资源化或无害化利用行动，清理影响各村村容村貌的黑臭水体、生活垃圾、农业生产废弃物、厕所粪污等，配置必要的垃圾分类桶和小型粪污吸粪车，确保村容村貌干净整洁。 | 1422 | 1422 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格率≥98%，受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度 | 县农业农村局
114 | 就业项目 | 脱贫稳就业技能培训项目 | 新建 | 各镇 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县人社局 | 为有技能培训需求的建档立卡脱贫劳动者提供技能培训 | 100 | 100 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 培训脱贫劳动者≥200人次，计划培训期数≥4期，培训合格率≥90%，培训对象认定准确率≥98%，补贴发放精准度≥98%，按计划完成率≥98%，技能脱贫培训补贴人均标准≥1750元/人*期，受益人口满意度≥98%。（具体任务和实施标准按最新文件执行。） | 开展技能脱贫培训，提高脱贫劳动者就业能力,带动脱贫户增收 | 县人社局
115 | 就业项目 | 就业创业补贴项目 | 新建 | 各镇 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县人社局 | 为符合条件的建档立卡脱贫劳动力、监测对象发放就业、创业补贴、交通补贴等。 | 300 | 300 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 申报企业吸纳脱贫劳动者岗位补贴企业数≥20个，企业吸纳脱贫劳动者岗位补贴≤500元/人*月，企业吸纳脱贫劳动者就业补贴人次数≥500人次，企业吸纳脱贫劳动者就业补贴≥300元/人*月；脱贫劳动者创业补贴人均标准≥5000元；申请交通补贴人数≥2000人，交通补贴标准为≤500元/人/年；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过发放就业、创业、交通补贴，鼓励就业创业。 | 县人社局
116 | 就业项目 | 乡村公益性岗位项目 | 新建 | 各镇 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县人社局 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴 | 4150 | 4150 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测对象 | 开发乡村公益性岗位数≥5305个；原则上：为16-59周岁岗位人员发放补贴≤800元/人*月，为60-75周岁岗位人员发放补贴≤400元/人*月；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过提供就业岗位，增加收入。 | 县人社局
117 | 产业发展 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 有巩固成果任务的镇 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县乡村振兴局 | 为获得脱贫人口小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息 | 250 | 250 | 0 | 获得小额信贷的贷款户 | 为获得小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息，贷款及时发放率≥95%，受益户满意度≥95% | 为小额贷款户提供政府贴息，帮助脱贫户发展，增加脱贫户收入。 | 县乡村振兴局
118 | 产业发展 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | 各镇 | 2024-12-01 | 各有关镇 | 县乡村振兴局 | 为符合条件的脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助 | 43 | 43 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 为脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助，受益户满意度≥95% | 实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。 | 县乡村振兴局
119 | 乡村建设行动 | 污水处理站运维服务项目 | 续建 | 各相关镇 | 2024-12-01 | 县住建局 | 县住建局 | 农村污水处理厂（站）安装在线自动监控设施，统一设施运维及农村生活污水处理 | 200 | 200 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现镇建成区污水整治，提高群众满意度，项目验收合格率≧95%，受益人口满意度≧95% | 改善水环境，控制水污染，改善群众人居生活环境，提高群众满意度 | 县住建局
25834

## 汇总表
濉溪县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实施项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目总数 | 资金规模（万元） |  | 备注
|  |  | 总投资（万元） | 衔接资金（万元）
1 | 产业发展 | 30 | 7532 | 7532
2 | 乡村建设行动 | 83 | 26169.48 | 13259
3 | 就业项目 | 3 | 4550 | 4550
4 | 金融项目 | 2 | 293 | 293
5 | 巩固三保障成果 | 1 | 200 | 200
合 计 |  | 119 | 38744.48 | 25834