## 2025年项目实施计划表
附件：
濉溪县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任单位 | 行业主管部门 | 建设任务 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 衔接 资金 | 其他 资金
1 | 乡村建设行动 | 濉溪县农村人居环境整治项目 | 新建 | 濉溪县 | 2025-12-01 | 各有关镇 | 县农业农村局 | 开展农村人居环境综合整治工作，通过环境整治清洁行动、垃圾分类行动、厕所粪污资源化或无害化利用行动，清理影响各村村容村貌的黑臭水体、生活垃圾、农业生产废弃物、厕所粪污等，配置必要的垃圾分类桶和小型粪污吸粪车，确保村容村貌干净整洁。 | 1100 | 1100 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格率≥98%，受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度
2 | 乡村建设行动 | 濉溪县小型农村公益事业奖补项目 | 新建 | 各相关镇 | 2025-12-01 | 各相关镇 | 县财政局 | 新建村内4米宽道路长约10千米 | 500 | 500 | 0 | 项目所在村群众 | 改善优化人居环境，群众满意率≥90% | 项目所在村群众参与项目实施监督、建后管护
3 | 产业发展 | 濉溪县政策性农业保险保费补贴项目 | 新建 | 濉溪县 | 2025-12-01 | 县财政局 | 县农业农村局 | 为全县的种养殖户参保按文件要求提供保险补贴 | 230 | 230 | 0 | 参保农业经营主体及农户 | 参保农户满意率≥90%；资金拨付及时；保险公司理赔到位，资金专款专用。 | 保护种养殖户抗灾能力
4 | 巩固三保障成果 | 濉溪县“雨露计划”项目 | 新建 | 各镇 | 2025-12-31 | 团县委 | 团县委 | 对建档立卡脱贫户子女大、中专职业教育全日制在籍在校生补助 | 200 | 200 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 建档立卡脱贫户子女资助标准≥1500元/学期，受助学生及家长满意度≥95%，确保建档立卡脱贫户子女顺利完成大中专学业，提高脱贫户满意度 | 减少脱贫家庭学生上学支出
5 | 就业项目 | 濉溪县脱贫稳就业技能培训项目 | 新建 | 各镇 | 2025-12-31 | 各有关镇 | 县人社局 | 为有技能培训需求的建档立卡脱贫劳动者提供技能培训 | 100 | 100 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 培训脱贫劳动者≥200人次，计划培训期数≥4期，培训合格率≥90%，培训对象认定准确率≥98%，补贴发放精准度≥98%，按计划完成率≥98%，技能脱贫培训补贴人均标准≥1750元/人*期，受益人口满意度≥98%。（具体任务和实施标准按最新文件执行。） | 开展技能脱贫培训，提高脱贫劳动者就业能力,带动脱贫户增收
6 | 就业项目 | 濉溪县就业创业补贴项目 | 新建 | 各镇 | 2025-12-31 | 各有关镇 | 县人社局 | 为符合条件的建档立卡脱贫劳动力、监测对象发放就业、创业补贴、交通补贴等。 | 310 | 310 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 申报企业吸纳脱贫劳动者岗位补贴企业数≥20个，企业吸纳脱贫劳动者岗位补贴≤500元/人*月，企业吸纳脱贫劳动者就业补贴人次数≥500人次，企业吸纳脱贫劳动者就业补贴≥300元/人*月；脱贫劳动者创业补贴人均标准≥5000元；申请交通补贴人数≥2000人，交通补贴标准为≤500元/人/年；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过发放就业、创业、交通补贴，鼓励就业创业。
7 | 就业项目 | 濉溪县乡村公益性岗位项目 | 新建 | 各镇 | 2025-12-31 | 各有关镇 | 县人社局 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴 | 4100 | 4100 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测对象 | 开发乡村公益性岗位数≥5000个；原则上：为16-59周岁岗位人员发放补贴≤800元/人*月，为60-75周岁岗位人员发放补贴≤400元/人*月；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过提供就业岗位，增加收入。
8 | 产业发展 | 濉溪县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 有巩固成果任务的镇 | 2025-12-31 | 各有关镇 | 县农业农村局 | 为获得脱贫人口小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息 | 250 | 250 | 0 | 获得小额信贷的贷款户 | 为获得小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息，贷款及时发放率≥95%，受益户满意度≥95% | 为小额贷款户提供政府贴息，帮助脱贫户发展，增加脱贫户收入
9 | 产业发展 | 濉溪县“防贫保”综合保险项目 | 新建 | 各镇 | 2025-12-31 | 各有关镇 | 县农业农村局 | 为符合条件的脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助 | 43 | 43 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 为脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助，受益户满意度≥95% | 实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。
10 | 乡村建设行动 | 濉溪县污水处理站运维服务项目 | 新建 | 各相关镇 | 2025-12-31 | 县住建局 | 县住建局 | 农村污水处理厂（站）安装在线自动监控设施，统一设施运维及农村生活污水处理 | 200 | 200 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现镇建成区污水整治，提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善水环境，控制水污染，改善群众人居生活环境，提高群众满意度
11 | 产业发展 | 濉溪县光伏电站提升运维项目 | 新建 | 有巩固成果任务的镇 | 2025-12-01 | 县发改委 | 县发改委 | 对全县光伏电站进行运行管理，对有问题的电站进行维修。 | 25 | 25 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 实施光伏电站提升工程，加强光伏电站运维管理和改造升级优化等，运维及时率≥98%，受益人口满意度≥95% | 加强光伏电站运维管理，带动脱贫户增收
12 | 产业发展 | 双堆集镇高家村三期标准化厂房建设项目 | 新建 | 双堆集镇 高家村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 一栋标准化钢构厂房，共占地10亩左右，厂房建设面积2200平方米。 | 450 | 450 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体及其他群众 | 增加村集体经济收入≥35万元，带动≥40户脱贫户务工就业，受益人口满意度≥95% | 脱贫户、监测户及其他群众参与，通过到村项目方式，增加村集体经济收入，增加脱贫户收入。
13 | 产业发展 | 双堆集镇高家村四期标准化厂房建设项目 | 新建 | 双堆集镇 高家村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 一栋标准化钢构厂房，共占地8亩左右，厂房建设面积2000平方米。 | 400 | 400 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体及其他群众 | 增加村集体经济收入≥30万元，带动≥30户脱贫户务工就业，受益人口满意度≥95% | 脱贫户、监测户及其他群众参与，通过到村项目方式，增加村集体经济收入，增加脱贫户收入。
14 | 产业发展 | 双堆集镇吴井村标准化厂房建设项目 | 新建 | 双堆集镇 吴井村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 占地5亩，厂房占地面积3000平方米，配套加工设备，消防设备及其它基础设施 | 500 | 500 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体及其他群众 | 增加村集体经济收入≥15万元，带动≥15户脱贫户务工就业，受益人口满意度≥95% | 脱贫户、监测户及其他群众参与，通过到村项目方式，增加村集体经济收入，增加脱贫户收入。
15 | 乡村建设行动 | 双堆集镇美丽乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 魏圩村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 300 | 300 | 0 | 全体群众 | 改善水环境，实现村庄污水整治。项目（工程）验收合格率 （≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 改善村容村貌、用水环境，完善公厕及污水管网建设，方便群众出行、减少水污染，提高群众满意度及人居生活环境水平。
16 | 乡村建设行动 | 双堆集镇李圩村瓦坊庄美丽乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 李圩村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 美丽乡村建设道路硬化、污水管网、公厕建设、户厕改造、垃圾清运等 | 500 | 500 | 0 | 全村群众 | 项目验收合格率≥95%,项目工程完成及时率≥95%,受益群众满意度≥98%。 | 对中心村的自然环境、生活环境进行改造，改善了该村民众交通、排污、休闲、宣传等生活条件，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。
17 | 乡村建设行动 | 双堆集镇三和村中心村乡村建设项目 | 新建 | 双堆集镇 三和村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 98 | 98 | 0 | 全体群众 | 改善水环境，实现村庄污水整治。项目（工程）验收合格率 （≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
18 | 乡村建设行动 | 双堆集镇赵元村委会张庄张大庄北路道路建设项目 | 新建 | 双堆集镇 赵元村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 南双路到庄西路0.524公里 | 47.8 | 14.34 | 33.46 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
19 | 乡村建设行动 | 双堆集镇谢店村委会前店张郭路道路建设项目 | 新建 | 双堆集镇 谢店村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 谢店小学门前到前店西头路0.705公里 | 63.5 | 19.05 | 44.45 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
20 | 乡村建设行动 | 双堆集镇谢店村委会吴杨路道路建设项目 | 新建 | 双堆集镇 谢店村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 后杨庄到狼窝里0.654公里 | 59.7 | 17.91 | 41.79 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
21 | 乡村建设行动 | 双堆集镇沈湖村委会前杨庄路道路建设项目 | 新建 | 双堆集镇 沈湖村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 庄西到双祁路0.6公里 | 54 | 16.2 | 37.8 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
22 | 乡村建设行动 | 双堆集镇张集村委会大张王路道路建设项目 | 新建 | 双堆集镇 张集村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 庄东到庄西1.458公里 | 131.7 | 39.51 | 92.19 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
23 | 乡村建设行动 | 双堆集镇白王路升级改造项目 | 新建 | 双堆集镇 沈湖村 张圩村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 白大庄南至王二庄沥青混凝土路面4.994公里 | 198 | 59.4 | 138.6 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
24 | 乡村建设行动 | 双堆集镇罗杨路（西段）升级改造项目 | 新建 | 双堆集镇 高家村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 蒙城界到张黄路2.263公里 | 497.9 | 149.37 | 348.53 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
25 | 乡村建设行动 | 双堆集镇张化路（北段）升级改造项目 | 新建 | 双堆集镇 施刘村 张圩村 | 2025-12-01 | 双堆集镇人民政府 | 县交通运输局 | 双袁路至西小白庄沥青混凝路面2.32公里 | 600 | 180 | 420 | 全体群众 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格=98%，项目完成及时率95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动户增收。
26 | 产业发展 | 四铺镇颜道口村农产品交易市场项目 | 新建 | 四铺镇 颜道口村 | 2025-12-19 | 四铺镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设农产品交易市场及相关配套设施。 | 350 | 350 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户及其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥98%。 | 带动就业，带动经济发展，提高群众满意度。
27 | 产业发展 | 四铺镇五铺村食品加工建设项目 | 新建 | 四铺镇 五铺村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县农业农村局 | 标准化生产加工车间、包装车间、仓储仓库、办公区域以及供电供水排水管网、道路硬化等相关基础设施建设。 | 500 | 350 | 150 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 受益群众满意度≥98%，带动各类群众发展产业，增加收入。 | 可吸纳有创业意愿的村民参与生产经营，吸收有意愿的村民、困难群众、残疾群众等就业问题，为各类群众中有劳动能力者提供可靠的用工岗位。
28 | 乡村建设行动 | 四铺镇侯庙村小牛家路项目 | 新建 | 四铺镇 侯庙村 | 2025-12-23 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 小牛家路0.502公里 | 45 | 13.5 | 31.5 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决60户居民出行问题，项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
29 | 乡村建设行动 | 四铺镇湖涯村牛家路项目 | 新建 | 四铺镇 湖涯村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 牛家路0.349公里道路建设 | 31.5 | 9.45 | 22.05 | 全村脱贫户及其他群众 | 新建公路里程≥0.3公里，项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
30 | 乡村建设行动 | 四铺镇张圩村松林路项目 | 改建 | 四铺镇 张圩村 | 2025-12-31 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 松林庄后2路0.289公里道路建设（水泥路—李孝芹户） | 26 | 7.8 | 18.2 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决299户居民出行问题，项目验收合格率≥98%；受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
31 | 乡村建设行动 | 四铺镇张圩村魏集路项目 | 改建 | 四铺镇 张圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 魏集路0.833公里 濉漆路至汇佳学校 | 75 | 22.5 | 52.5 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
32 | 乡村建设行动 | 四铺镇张圩村新村路1项目 | 新建 | 四铺镇 张圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 新村路（0.372公里 ）庄东-庄西 | 33.5 | 10.05 | 23.45 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
33 | 乡村建设行动 | 四铺镇新建村王园子路项目 | 改建 | 四铺镇 新建村 | 2025-12-31 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 西新路至庄东0.465公里道路建设 | 41.9 | 12.57 | 29.33 | 新建村全体村民 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
34 | 乡村建设行动 | 四铺镇谢岭村后凌路项目 | 新建 | 四铺镇 谢岭村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 后凌庄南北中心路0.265公里（界洪河-凌维义户） | 22.1 | 6.63 | 15.47 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决60户居民出行问题，项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
35 | 乡村建设行动 | 四铺镇梁圩村罗家庄路项目 | 新建 | 四铺镇 梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 罗家庄路起点庄南终点庄北0.17公里道路建设 | 15.3 | 4.59 | 10.71 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村庄居住环境；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
36 | 乡村建设行动 | 四铺镇梁圩村皮张路项目 | 新建 | 四铺镇 梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 皮张路起点庄东终点庄北0.495公里道路建设 | 45 | 13.5 | 31.5 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村庄居住环境；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
37 | 乡村建设行动 | 四铺镇梁圩村三陈路项目 | 新建 | 四铺镇 梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 三陈路起点庄东终点庄北0.435公里道路建设 | 39.2 | 11.76 | 27.44 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村庄居住环境；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
38 | 乡村建设行动 | 四铺镇新庄村黄金大道项目 | 改建 | 四铺镇 新庄村 | 2025-12-27 | 四铺镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从小李家343国道到小李家北原路改建，共1.06公里 | 95 | 28.5 | 66.5 | 新庄村全体村民 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
39 | 产业发展 | 五沟镇多层标准化厂房建设项目 | 新建 | 五沟镇 新镇区 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县农业农村局 | 总投资990万元，建设一栋标准化厂房，占地5000平方米，分上下两层，总建筑面积9800平方米，配套建设道路、供配电、给排水等。 | 990 | 350 | 640 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善村集体经济发展现状，盘活农村集体资产，同时带动社会投资，吸引在外优秀人才归乡创业，为广大村民提供就业岗位，解决家门口就业问题。
40 | 产业发展 | 五沟镇北湖南村产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 五沟镇 北湖南村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县农业农村局 | 新建加工标准化厂房，在北湖南村湖南李组扶贫车间后建设3000方米钢构大鹏，建设加工标准化厂房项目，购置加工设备，建设供配电、给排水等配套工程。 | 300 | 300 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入≥15万元，带动增加脱贫人口全年总收入≥8万元，受益脱贫人口数≥181人，受益脱贫人口满意度≥95% | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入
41 | 产业发展 | 五沟镇曹坊村党组织领办合作新建社粮食仓储工程项目 | 新建 | 五沟镇 曹坊村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县农业农村局 | 新建粮仓、建设占地面积9亩标准化粮食仓储（长90米、宽30米），建设粮食烘干机储备物流仓储项目，购置烘干设备，建设厂房、配套道路、电力、管网等 | 630 | 630 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入≥31.5万元，带动增加脱贫人口全年总收入≥4万元，受益脱贫人口数≥179人监测户28人，受益脱贫人口满意度≥95% | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入.
42 | 产业发展 | 五沟镇藕池村党组织领办合作社新建农资服务中心项目 | 新建 | 五沟镇 藕池村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县农业农村局 | 新建厂房占地1400平方米，整合各类农业信息资源，统防、统治社会化服务，配备管理用房、场地硬化及相关必要配套设施。 | 250 | 250 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入≥12万元，带动增加脱贫人口全年总收入≥2万元，受益脱贫人口数≥57人，受益脱贫人口满意度≥95% | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入
43 | 乡村建设行动 | 五沟镇曹坊村桥田路升级改造项目 | 新建 | 五沟镇 曹坊村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县交通运输局 | 桥田路胡东张家至洼李西3.182公里道路升级改造 | 695.4 | 208.62 | 486.78 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决616户居民出行问题，其中脱贫户36户，新建公路里程≥3.182公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
44 | 乡村建设行动 | 五沟镇大陈村周楼后穿庄路建设项目 | 新建 | 五沟镇 大陈村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县交通运输局 | 周楼后穿庄路0.678公里道路建设 | 61 | 18.3 | 42.7 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决114户居民出行问题，其中脱贫户8户，新建公路里程≥0.678公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
45 | 乡村建设行动 | 五沟镇大陈村谢圩庄南北路建设项目 | 新建 | 五沟镇 大陈村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县交通运输局 | 谢圩庄南北路0.895道路建设 | 81 | 24.3 | 56.7 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决136户居民出行问题，其中脱贫户11户，新建公路里程≥0.895公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
46 | 乡村建设行动 | 五沟镇白沙村五一组路建设项目 | 新建 | 五沟镇 白沙村 | 2025年12月 | 五沟镇 人民政府 | 县交通运输局 | 五一组路0.548公里道路建设 | 49.3 | 14.79 | 34.51 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决414户居民出行问题，其中脱贫户19户，新建公路里程≥0.548公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
47 | 乡村建设行动 | 铁佛镇乙七路1建设项目 | 新建 | 铁佛镇 茂铺村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从乙寨到乙寨南约0.221公里道路建设。 | 20.5 | 6.15 | 14.35 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村50户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
48 | 乡村建设行动 | 铁佛镇乙七路2建设项目 | 新建 | 铁佛镇 七口村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从七口到岳七路约0.339公里道路建设。 | 34.5 | 10.35 | 24.15 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村40户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
49 | 乡村建设行动 | 铁佛镇尹湖路1建设项目 | 新建 | 铁佛镇 茂铺村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从尹湖到尹涡路约0.308公里道路建设。 | 28.4 | 8.52 | 19.88 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村50户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
50 | 乡村建设行动 | 铁佛镇童庄路建设项目 | 新建 | 铁佛镇 梁楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从古梁路到莲花沟约0.25公里道路建设。 | 22.5 | 6.75 | 15.75 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村51户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
51 | 乡村建设行动 | 铁佛镇梁庄路建设项目 | 新建 | 铁佛镇 梁楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从大李庄到张黄庄约0.533公里道路建设。 | 48 | 14.4 | 33.6 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村51户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
52 | 乡村建设行动 | 铁佛镇前刘路1建设项目 | 新建 | 铁佛镇 北张楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从前刘庄到赵洪路约0.258公里道路建设。 | 23.2 | 6.96 | 16.24 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村53户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
53 | 乡村建设行动 | 铁佛镇黄油路（西段）升级改造建设项目 | 新建 | 铁佛镇 张庄村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从油榨到东石羊路约4.287公里道路建设。 | 944 | 283.2 | 660.8 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村44户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
54 | 乡村建设行动 | 铁佛镇秦张路升级改造建设项目 | 新建 | 铁佛镇 大王村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从张瓦房到秦庄约4.506公里道路建设。 | 991 | 297.3 | 693.7 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村46户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
55 | 乡村建设行动 | 铁佛镇李范路建设项目 | 新建 | 铁佛镇 梁楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县交通运输局 | 从大李庄到百梁路约0.621公里道路建设。 | 65.3 | 19.59 | 45.71 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决我村51户脱贫户、监测户和及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率（≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益群众满意度（≥95%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
56 | 乡村建设行动 | 铁佛镇刘楼村大王庄美丽乡村建设项目 | 新建 | 铁佛镇 刘楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 500 | 500 | 0 | 全体村民 | 改善水环境，实现村庄污水整治。项目（工程）验收合格率 （≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
57 | 乡村建设行动 | 铁佛镇古城村姬楼美丽乡村建设项目 | 新建 | 铁佛镇 古城村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 100 | 100 | 0 | 全体村民 | 改善水环境，实现村庄污水整治。项目（工程）验收合格率 （≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
58 | 乡村建设行动 | 韩村镇2025年自然村通硬化路和联网路项目 | 新建 | 韩村镇 小湖村 | 2025-12-01 | 韩村镇 人民政府 | 县交通运输局 | 荒北联中路0.686公里、 香椿路0.601公里道路建设。 | 116 | 34.8 | 81.2 | 小湖村符合条件的已脱贫户、监测对象和其他群众。 | 新建公路里程≥1.287公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
59 | 乡村建设行动 | 2025年韩土路升级改造 | 新建 | 韩村镇 小湖村 | 2025-12-01 | 韩村镇 人民政府 | 县交通运输局 | 韩土路0.25公里道路建设。 | 55 | 16.5 | 38.5 | 小湖村符合条件的已脱贫户、监测对象和其他群众。 | 新建公路里程≥0.25公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
60 | 乡村建设行动 | 韩村镇淮海行政村刘圩子中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 韩村镇 淮海村 | 2025-12-01 | 韩村镇 人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等。 | 100 | 100 | 0 | 淮海村符合条件的已脱贫户、监测对象和其他群众。 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
61 | 产业发展 | 韩村镇大殷村农产品仓储物流项目 | 新建 | 韩村镇 大殷村 | 2025-12-01 | 韩村镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设约4000平方米农产品标准化仓储2座，1200立方米保鲜库，道路硬化、排水等基础设施 | 600 | 600 | 0 | 大殷村符合条件的脱贫户、监测对象和其他群众。 | 增加村集体经济收入≥20万元；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95%。 | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，带动村民务工，增加村民收入。
62 | 产业发展 | 韩村镇马店村标准化厂房建设项目 | 新建 | 韩村镇 马店村 | 2025-12-01 | 韩村镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设一座标准化钢结构厂房。 | 1000 | 1000 | 0 | 马店村脱贫户、监测对象及其他群众。 | 增加村集体经济收入≥60万元，带动脱贫人口、监测人口收入≥1万元，受益人口满意度≥95%。 | 带动脱贫人口、监测人口务工和分红，增加村集体经济收入和脱贫人口、监测人口收入。
63 | 乡村建设行动 | 南坪镇浍北村袁圩产业路建设项目 | 新建 | 南坪镇 浍北村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 朱浍路-老袁圩小学联网路0.347公里道路建设 | 31.2 | 9.36 | 21.84 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决768户居民出行问题，其中脱贫户、监测户65户，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户、监测户增收
64 | 乡村建设行动 | 南坪镇朱袁路升级改造项目（S235至X306）） | 新建 | 南坪镇 浍北村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 朱袁路升级改造（S235至X306）,4.955公里 | 1100 | 330 | 770 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决768户居民出行问题，其中脱贫户、监测户65户，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
65 | 产业发展 | 南坪镇香山村标准化厂房建设项目 | 新建 | 南坪镇 香山村 | 2025-12-12 | 南坪镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设钢构大棚，配套供电、消防设备及其他基础设施 | 450 | 450 | 0 | 村集体及全村村民 | 增加村集体收益，带动已脱贫户增 收，项目验收合格率达100%，项目完 成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过到村项目方式增加村集体收益，增加已脱贫户收入。
66 | 乡村建设行动 | 南坪镇香山村委会建制村通双车道公路项目 | 新建 | 南坪镇 香山村 | 2025-12-13 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 赵圩-东北庄1.133公里道路建设项目 | 181.3 | 54.39 | 126.91 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决1577户居民出行问题，其中脱贫户101户，监测户16户，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥99%。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
67 | 乡村建设行动 | 南坪镇坪西村炮楼路硬化项目 | 新建 | 南坪镇 坪西村 | 2025-12-06 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 炮楼路0.147公里道路建设 | 13.2 | 3.96 | 9.24 | 全村脱贫户及其他群众 | 解决1230户居民出行问题，其中脱贫户75户，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99%. | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
68 | 乡村建设行动 | 南坪镇坪西村平桥路硬化项目 | 新建 | 南坪镇 坪西村 | 2025-12-07 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 平桥路0.338公里道路建设 | 30.4 | 9.12 | 21.28 | 全村脱贫户及其他群众 | 解决1230户居民出行问题，其中脱贫户75户，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99%. | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
69 | 乡村建设行动 | 南坪镇坪西村小祝路硬化项目 | 新建 | 南坪镇 坪西村 | 2025-12-06 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 小祝路0.143公里道路建设 | 12.9 | 3.87 | 9.03 | 全村脱贫户及其他群众 | 解决1230户居民出行问题，其中脱贫户75户，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99%. | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
70 | 乡村建设行动 | 南坪镇邵王路升级改造项目（忠阳桥） | 新建 | 南坪镇 任集村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 忠阳桥至x306三级公路长度约0.32公里 | 70 | 21 | 49 | 全村村民 | 解决沿线居民出行问题，项目验收合格≥98%， 项目完成及时率98%，受益人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提 高群众满意度，通过改善出行条 件，带动脱贫户增收
71 | 乡村建设行动 | 南坪镇任小路升级改造（S235至X306)）项目 | 新建 | 南坪镇 太平村 老家村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 任小路道路建设3.27公里道路建设 | 719.4 | 215.82 | 503.58 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 解决2455户居民出行问题，其中脱贫户、监测户72户，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
72 | 乡村建设行动 | 南坪镇庙台村任家路建设项目 | 新建 | 南坪镇 庙台村 | 2025-12-13 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 桥东庄路0.328公里道路建设 | 29.5 | 8.85 | 20.65 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决1050户居民出行问题，其中脱贫户34户，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
73 | 乡村建设行动 | 南坪镇桃花村祝油坊路硬化项目 | 新建 | 南坪镇 桃花村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 祝油坊路从祝金民户至祝敬民户段道路建设，共计0.654公里。 | 58.9 | 17.67 | 41.23 | 全村脱贫户及其他群众 | 解决1099户居民出行问题，其中脱贫户65户，监测户5户，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99%. | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
74 | 乡村建设行动 | 南坪镇大王村窝候庄西队道路硬化项目 | 新建 | 南坪镇 大王村 | 2025年12月 | 南坪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 大王村三张庄西队路0.407公里道路建设 | 36.9 | 11.07 | 25.83 | 全村脱贫户和监测户及其他群众 | 解决860户居民出行问题，其中脱贫户和监测户40户，项目验收合格率达100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99%. | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
75 | 乡村建设行动 | 南坪镇大王村农村污水治理建设项目 | 新建 | 南坪镇 大王村 | 2025年12月 | 南坪镇 人民政府 | 县生态环境分局 | 建设公共厕所、铺设污水管网及配套设施等 | 10 | 10 | 0 | 村集体及全村村民 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99% | 改善村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
76 | 乡村建设行动 | 南坪镇太平村农村生活污水治理项目 | 新建 | 南坪镇 太平村 | 2025年12月 | 南坪镇 人民政府 | 县生态环境分局 | 建设公共厕所、铺设污水管网及配套设施等 | 10 | 10 | 0 | 村集体及全村村民 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益人口满意度≥99% | 改善村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
77 | 乡村建设行动 | 濉溪县南坪镇2024年度省级和美乡村浍北行政村王家中心村建设项目 | 新建 | 南坪镇 浍北村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县农业农村局 | 主要建设内容有垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路工程、污水处理、沟塘疏浚、公共服务设施以及其他等内容。 | 550 | 550 | 0 | 村集体及全村村民 | 项目验收合格率≥95%,项目工程完成及时率≥95%,受益群众满意度≥98%。 | 对中心村的自然环境、生活环境进行改造，改善了该村民众交通、排污、休闲、宣传等生活条件，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。
78 | 乡村建设行动 | 濉溪县南坪镇2024年度省级和美乡村任集行政村王家中心村建设项目 | 新建 | 南坪镇 任集村 | 2025-12-01 | 南坪镇 人民政府 | 县农业农村局 | 主要建设内容有垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路工程、污水处理、沟塘疏浚、公共服务设施以及其他等内容。 | 550 | 550 | 0 | 村集体及全村村民 | 项目验收合格率≥95%,项目工程完成及时率≥95%,受益群众满意度≥98%。 | 对中心村的自然环境、生活环境进行改造，改善了该村民众交通、排污、休闲、宣传等生活条件，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。
79 | 乡村建设行动 | 2025年濉溪镇王冲孜村红旗路东段道路建设项目 | 新建 | 濉溪镇 王冲孜村 | 2025-12-03 | 濉溪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 红旗路东段拓宽，全长约600米。 | 60 | 18 | 42 | 全体村民 | 项目（工程）验收合格率 （≥95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥98%） | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
80 | 产业发展 | 濉溪镇黄桥村黑麦、中药材等冷储及初加工项目 | 新建 | 濉溪镇 黄桥村 | 2025-12-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县农业农村局 | 该项目建设冷库占地500平方，广房1000平方，晾晒场1500平方。 | 350 | 350 | 0 | 全体村民 | 增加村集体经济收入≥10万元，带动增加监测对象全年总收入多2万元，受益群众满意度之95% | 提高村集体经济，带动村民共同致富，提高村民收入
81 | 乡村建设行动 | 2025年濉溪镇黄桥村环村路道路建设项目 | 新建 | 濉溪镇 黄桥村 | 2025-09-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 黄桥村环村路从濉漆路至侯庄新建长1.350公里，宽6米道路 | 135 | 40.5 | 94.5 | 全体村民 | 解决道路沿线居民出行问题。项目(工程》验收合格率(>95%)，项目(工程)完成及时率(多95%)，受益人口满意度(>95%) | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收
82 | 乡村建设行动 | 2025年濉溪镇黄桥村黄四西路道路建设项目 | 新建 | 濉溪镇 黄桥村 | 2025-09-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 黄桥村黄四队路新建黄四西路1长0.384公里，宽4.5米道路；新建黄四西路0.152公里，宽4.5米道路 | 62.5 | 18.75 | 43.75 | 全体村民 | 解决道路沿线居民出行问题。项目(工程》验收合格率(>95%)，项目(工程)完成及时率(多95%)，受益人口满意度(>95%) | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收
83 | 乡村建设行动 | 2025年濉溪镇黄桥村吴新庄西二路道路建设项目 | 新建 | 濉溪镇 黄桥村 | 2025-09-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 黄桥村吴新庄西二路新建长0.302公里，宽4.5米道路 | 20.2 | 6.06 | 14.14 | 全体村民 | 解决道路沿线居民出行问题。项目(工程》验收合格率(>95%)，项目(工程)完成及时率(多95%)，受益人口满意度(>95%) | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收
84 | 乡村建设行动 | 2025年濉溪镇蒙村赵圩省级中心村建设项目 | 新建 | 濉溪镇 蒙村 | 2026-10-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县农业农村局 | 蒙村赵圩中心村改造提升 | 500 | 500 | 0 | 全体村民 | 改善村民生活环境，提升村民幸福感，项目验收合格率≥95%，群众满意度≥95% | 提升村容村貌，改善人居环境。
85 | 乡村建设行动 | 2025年濉溪镇蒙村杜蒙路道路建设项目 | 新建 | 濉溪镇 蒙村 | 2025-12-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县交通运输局 | 改建杜蒙路1.036公里。 | 230 | 69 | 161 | 全体村民 | 改善村民生活环境，提升村民幸福感，项目验收合格率≥98%，群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度
86 | 产业发展 | 濉溪县百善示范区研发实训基地建设项目 | 新建 | 百善镇 | 2025-12-31 | 百善现代农业综合开发示范区管理委员会 | 县农业农村局 | 建设约2400平方米研发实训厂房以及相关配套设施。 | 2000 | 1200 | 800 | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入≥40万，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）。 | 增加村集体经济收入，提高脱贫户、监测户种植养殖能力，增加收入；提高群众满意度。
87 | 产业发展 | 百善镇鲁店村党组织领办合作社石磨面粉加工项目 | 新建 | 百善镇 鲁店村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县农业农村局 | 新建石磨面料加工厂房、仓库约2000平方米，购置加工设备一套，场地硬化约1200平方米。 | 350 | 350 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户 | 新建石磨面料加工厂房（=1处）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）受益群众满意度（≥99%）增加村集体经济收入≥14万元。 | 增加群众就业提高村集体收入
88 | 产业发展 | 百善镇鲁店村党组织领办合作社冷库项目 | 新建 | 百善镇 鲁店村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县农业农村局 | 新建冷库约1400平方米。 | 200 | 200 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户 | 新建冷库（=1处）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）受益群众满意度（≥99%）增加村集体经济收入≥19万元。 | 增加群众就业提高村集体收入
89 | 产业发展 | 百善镇青卫村面粉仓储项目 | 新建 | 百善镇 青卫村 | 2025-12-01 | 百善镇 人民政府 | 县农业农村局 | 面料加工厂房、仓库约2000平方米， 场地硬化约2200平方米。 | 350 | 350 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户 | 项目（工程）验收合格率≥（100%）,项目（工程）完成及时率（≥100%）,受益人口满意度（≥98%）增加村集体经济收入≥17.5万元。 | 增加村集体经济收入、提高群众生活质量。
90 | 乡村建设行动 | 百善镇和尚楼东路项目 | 新建 | 百善镇 王司村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 和尚楼东路0.165公里 | 14.9 | 4.47 | 10.43 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
91 | 乡村建设行动 | 百善镇孙庄环庄路项目 | 新建 | 百善镇 闫集村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 孙庄环庄路0.741公里 | 66.7 | 20.01 | 46.69 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
92 | 乡村建设行动 | 百善镇房桥南路项目 | 新建 | 百善镇 青卫村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 房桥南路0.398公里 | 35.8 | 10.74 | 25.06 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
93 | 乡村建设行动 | 百善镇陈老家南北路项目 | 新建 | 百善镇 前营村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 陈老家南北路0.55公里 | 49.5 | 14.85 | 34.65 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
94 | 乡村建设行动 | 百善镇龙王庙环庄路项目 | 新建 | 百善镇 鲁店村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 龙王庙环庄路0.638公里 | 57.4 | 17.22 | 40.18 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
95 | 乡村建设行动 | 百善镇颜刘路升级改造项目 | 新建 | 百善镇 郭屯村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 颜刘路升级改造2.659公里 | 585 | 175.5 | 409.5 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
96 | 乡村建设行动 | 百善镇马肖路升级改造项目 | 新建 | 百善镇 马乡村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 马肖路升级改造（马乡至朱园子）1.771公里 | 390 | 117 | 273 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
97 | 乡村建设行动 | 百善镇湖刘路项目 | 新建 | 百善镇 前营村 | 2025-12-31 | 百善镇 人民政府 | 县交通运输局 | 湖刘路1.118公里 | 280 | 84 | 196 | 全体村民 | 解决我村脱贫户、监测户及其他居民出行问题。项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（100%）,受益群众满意度（≥98%）。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
98 | 产业发展 | 刘桥镇任圩村经济合作社种植基地基础设施建设项目 | 新建 | 刘桥镇 任圩村 | 2025-12-31 | 刘桥镇 人民政府 | 县农业农村局 | 利用镇级复垦的420亩土地，打造任圩村经济合作社种植基地，包含平整土地和灌溉沟渠、打灌溉井4口以及一整套抗早防涝体系、建设周边护栏围网等基础设施建设。 | 57.4 | 57.4 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户，村集体及其他群众 | 带动增加村集体经济收入≥60万元；项目验收合格率≥98%；项目完成及时率≥98%；带动就业人数≥50人；受益人口满意度≥95% | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，带动村民务工、增加收入。
99 | 乡村建设行动 | 刘桥镇周小路升级改造项目 | 新建 | 刘桥镇 前吕楼村 | 2025-12-31 | 刘桥镇 人民政府 | 县交通运输局 | 周大庄村至孟口村北1.747公里道路建设，沥青混凝土路面，路宽6.5米，路基宽度7.5米。 | 384.3 | 115.29 | 269.01 | 全村村民 | 解决全村脱贫户、监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
100 | 乡村建设行动 | 刘桥镇张百路升级改造项目 | 新建 | 刘桥镇 干庄村 | 2025-12-31 | 刘桥镇 人民政府 | 县交通运输局 | 王引沟至干庄0.715公里，王引沟至姜洼1.635公里道路建设，沥青混凝土路面，路宽7米，路基宽度8.5米。 | 595.2 | 178.56 | 416.64 | 全村村民 | 解决全村脱贫户、监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
101 | 乡村建设行动 | 刘桥镇彭茴1路项目 | 新建 | 刘桥镇 彭楼村 | 2025-12-31 | 刘桥镇 人民政府 | 县交通运输局 | 钟王路至小茴村1.179公里道路建设，水泥混凝土路面，路宽4.5米，路基宽度5.5米。 | 106.3 | 31.89 | 74.41 | 全村村民 | 解决全村脱贫户、监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
102 | 乡村建设行动 | 刘桥镇刘桥村王庄南路项目 | 新建 | 刘桥镇 刘桥村 | 2025-12-31 | 刘桥镇 人民政府 | 县交通运输局 | S303至东风路0.396公里道路建设，水泥混凝土路面，路宽4.5米，路基宽度5.5米。 | 36 | 10.8 | 25.2 | 全村村民 | 解决全村脱贫户、监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
103 | 产业发展 | 铁佛镇北张楼村入股肉牛养殖厂项目 | 新建 | 铁佛镇 北张楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县农业农村局 | 资金入股濉溪县屹立谷物种植家庭农场，扩大肉牛养殖规模 | 50 | 50 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
104 | 产业发展 | 铁佛镇朱暗楼村厂房建设项目 | 新建 | 铁佛镇 朱暗楼村 | 2025-12-01 | 铁佛镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设厂房，地址在朱暗楼庄北，占地约2亩，出租作服装加工车间或粮食储存车间。项目总投资55万元，申请扶持资金50万元，其中5万元为单位自筹投入 | 55 | 50 | 5 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
105 | 产业发展 | 孙疃镇王楼村文化大礼堂项目 | 新建 | 孙疃镇 王楼村 | 2025-12-01 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 该项目占地2300平方，总投资70万元，主要应用于农村红白事宴会，同时成为促进农村文化、经济和社会发展的重要阵地。 | 70 | 50 | 20 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥3万元，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
106 | 产业发展 | 濉溪镇入股蒙村智慧农业产业园项目 | 新建 | 濉溪镇 （黄桥村、 杜庙村、 王冲孜村） | 2025-06-01 | 濉溪镇 人民政府 | 县农业农村局 | 资金入股蒙村智慧农业产业园项目享受入股分红，产业园项目占地面积约140亩，计划总投资3000万元，计划建设蔬菜种植大棚14个，建成后规划种植圣女果、辣椒、长茄、西红柿、水果黄瓜等蔬菜，预估年产量约2000吨。 | 150 | 150 | 0 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 年均增加村集体收入≥3万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
107 | 产业发展 | 临涣镇临涣村标准化厂房建设项目 | 新建 | 临涣镇 临涣村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县农业农村局 | 在原周庄小学建设3600平方米钢构厂房及相关配套设施 | 350 | 350 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥20年,受益人口满意度≧95％ | 增加村集体经济收入，带动周边脱贫人口、监测户等务工就业，增加收入。
108 | 产业发展 | 临涣镇高皇村标准化厂房建设项目 | 新建 | 临涣镇 高皇村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设占地面积约4000平方米厂房及相关必要配套设施 | 600 | 600 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥20年,受益人口满意度≧95％ | 带动脱贫户、监测户增收、增加村集体经济收入
109 | 产业发展 | 临涣镇石集村辛庄标准化厂房建设项目 | 新建 | 临涣镇 石集村 辛庄学校 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建造标准化厂房1座及相关配套设施 | 400 | 400 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动附近群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥20年,受益人口满意度≧95％ | 带动脱贫户、监测户增收、增加村集体经济收入
110 | 产业发展 | 临涣镇石集村长丰庄标准化厂房建设项目 | 新建 | 临涣镇 石集村 长丰庄东南 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设标准化厂房及配套设施用于租赁，占地5亩。 | 300 | 300 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动附近群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥20年,受益人口满意度≧95％ | 带动脱贫户、监测户增收、增加村集体经济收入
111 | 乡村建设行动 | 临涣镇湖沟村小乙寨庄道路建设项目 | 新建 | 临涣镇 湖沟村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县交通运输局 | 小乙寨路0.154公里道路建设项目 | 14 | 4.2 | 9.8 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新增硬化路里程≥0.154公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
112 | 乡村建设行动 | 临涣镇刘油坊村李彦庄路段建设项目 | 新建 | 临涣镇 刘油坊村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县交通运输局 | 连庄道路0.366公里道路建设项目 | 32.9 | 9.87 | 23.03 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新增硬化路里程≥0.366公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
113 | 乡村建设行动 | 临涣镇石集村长丰庄道路建设项目 | 新建 | 临涣镇 石集村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县交通运输局 | 长丰庄路0.484公里道路建设项目 | 59.7 | 17.91 | 41.79 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新增硬化路里程≥0.484公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
114 | 乡村建设行动 | 临涣镇临涣村码头道路建设项目 | 新建 | 临涣镇 临涣村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县交通运输局 | 老窑厂至临杨路0.194公里道路建设项目 | 18 | 5.4 | 12.6 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新增硬化路里程≥0.194公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
115 | 乡村建设行动 | 临涣镇张楼村小刘庄道路建设项目 | 新建 | 临涣镇 张楼村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县交通运输局 | 小刘庄路0.215公里道路建设项目 | 20 | 6 | 14 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新增硬化路里程≥.215公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
116 | 乡村建设行动 | 临涣镇夹河村冯庄道路建设项目 | 新建 | 临涣镇 夹河村 | 2025-12-01 | 临涣镇 人民政府 | 县交通运输局 | 冯庄路0.441公里道路建设项目 | 40 | 12 | 28 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 新增硬化路里程≥0.441公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
117 | 产业发展 | 孙疃镇大田村标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇 大田村 | 2025-12-01 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设2000平方标准化钢构场房 | 220 | 220 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥15年,受益人口满意度≧95％ | 增加工业生产产值，促进我镇经济发展
118 | 产业发展 | 孙疃镇楼坊村标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇 楼坊村 | 2025-12-31 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设10000平方左右标准化双层钢构厂房 | 800 | 800 | 0 | 符合条件的脱贫户、边缘户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥15年,受益人口满意度≧95％ | 通过资产收益，增加脱贫户、边缘户、监测户收入
119 | 产业发展 | 孙疃镇代庙村标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇 代庙村 | 2025-12-31 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设5000平方米标准化钢构厂房，用于产业发展 | 600 | 600 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥15年,受益人口满意度≧95％ | 通过资产收益，增加脱贫户、边缘户、监测户收入
120 | 产业发展 | 孙疃镇炮楼村标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇 炮楼村 | 2025-12-02 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设2000平方左右标准化钢构场地 | 300 | 300 | 0 | 符合条件的脱贫户、边缘户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥15年,受益人口满意度≧95％ | 通过资产收益，增加脱贫户、边缘户、监测户收入
121 | 产业发展 | 孙疃镇尤沟村标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇 尤沟村 | 2025-12-01 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设8000平方左右标准化双层钢构厂房，用于产业发展。 | 800 | 800 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥15年,受益人口满意度≧95％ | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度
122 | 产业发展 | 孙疃镇孙疃村标准化厂房建设项目 | 新建 | 孙疃镇 孙疃村 | 2025-12-08 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 建设2400平方标准化钢构厂房，用于产业发展 | 300 | 300 | 0 | 符合条件的脱贫户、边缘户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，带动周边群众务工就业，提高村民收入，工程设计使用年限≥15年,受益人口满意度≧95％ | 通过资产收益，增加脱贫户、边缘户、监测户收入
123 | 乡村建设行动 | 濉溪县孙疃镇2025年县乡公路升级改造一标段（大碾路西段） | 新建 | 孙疃镇 代庙村 陈楼村 | 2025-12-26 | 孙疃镇 人民政府 | 县交通运输局 | 大碾路升级改造（西段）付陈小学至牛板桥2.582公里 | 568 | 170.4 | 397.6 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度
124 | 乡村建设行动 | 濉溪县孙疃镇2025年县乡公路升级改造二标段（冯李路南段） | 新建 | 孙疃镇 燕头村 | 2025-12-26 | 孙疃镇 人民政府 | 县交通运输局 | 冯李路升级改造（南段）冯家至李家3.179公里 | 700 | 210 | 490 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度
125 | 乡村建设行动 | 濉溪县孙疃镇2025年自然村通硬化路和联网路三标段 | 新建 | 大田、徐圩、郭集、楼坊、任李、耿圩、燕头、沟西、王楼、徐圩 | 2025-12-26 | 孙疃镇 人民政府 | 县交通运输局 | 魏田路大田段0.703公里，张进一路0.17公里，侯邵路0.318公里，侯王联庄路0.32公里，邱家二路0.222公里，邱家路0.448公里，小王家联网路0.578公里，魏圩庄路1 0.413公里，郭集村葛家庄路0.32公里，燕头村小王家路0.253公里，毛湖张路0.686公里，西楼联网路0.828公里，稻圩庄路0.553公里 | 528.8 | 158.64 | 370.16 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，新建公路里程≥5.812公里，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度
126 | 乡村建设行动 | 孙疃镇和美乡村建设项目 | 新建 | 孙疃镇 | 2025-12-28 | 孙疃镇 人民政府 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 400 | 400 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善居住环境；项目验收合格率100%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。

## Sheet1 (hidden)
濉溪县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况统计表
序号 | 项目类别 | 项目总数 | 资金规模（万元） |  | 备注
|  |  | 总投资（万元） | 衔接资金（万元）
1 | 产业发展 | 174 | 86616.92 | 77376.4
2 | 乡村建设行动 | 229 | 43294.36 | 23282.71
3 | 就业项目 | 3 | 4510 | 4510
4 | 巩固三保障成果 | 1 | 200 | 200
合 计 |  | 407 | 134621.28 | 105369.11