## Sheet1
四铺镇2025年提前下达中央衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任单位 | 行业主管部门 | 建设任务 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 是否纳入年度计划 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 衔接 资金 | 其他 资金
1 | 产业发展 | 四铺镇颜道口村农产品交易市场 | 新建 | 四铺镇颜道口村 | 2025-12-19 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设农产品交易市场及相关配套设施。 | 350 | 350 | 0 |  | 符合条件的脱贫户、监测户及其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥98%。 | 带动就业，带动经济发展，提高群众满意度。
2 | 产业发展 | 四铺镇五铺村食品加工建设项目 | 新建 | 四铺镇五铺村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 标准化生产加工车间、包装车间、仓储仓库、办公区域以及供电供水排水管网、道路硬化等相关基础设施建设。 | 500 | 350 | 150 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 受益群众满意度≥98%，带动各类群众发展产业，增加收入。 | 可吸纳有创业意愿的村民参与生产经营，吸收有意愿的村民、困难群众、残疾群众等就业问题，为各类群众中有劳动能力者提供可靠的用工岗位。
3 | 产业发展 | 四铺镇八里村冷库建设项目 | 新建 | 四铺镇八里村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设冷库，占地面积10亩，购置配套设备。 | 600 | 600 | 0 |  | 脱贫户、监测户及其他群众 | 带动脱贫户增收，受益人口满意度≥95%，带动脱贫户发展产业，增加收入 | 通过到村项目的创收，增加脱贫户收入，带动脱贫户致富
4 | 产业发展 | 四铺镇大郭村粮食仓储项目 | 新建 | 四铺镇大郭村 | 2025-12-07 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 新建粮食仓储仓库1座，占地40亩，建设通风、烘干、转运等设施。 | 1000 | 1000 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 带动村集体经济和脱贫户增收，受益脱贫户人口满意度≥95% | 该通过发展产业，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入，能够吸引周边地区形成种植、销售、为一体的经济模式，实现脱贫户增收，农业增效。
5 | 产业发展 | 四铺镇北陈村鸵鸟养殖场项目 | 新建 | 四铺镇北陈村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 计划建设标准化鸵鸟养殖棚舍场一座，占地20亩，初期引进鸵鸟苗500只，逐步扩大至年存栏量1000只。 | 500 | 500 | 0 |  | 全村脱贫户及周边村民群众 | 带动村集体经济和脱贫户增收，受益群众满意度≥95% | 为北陈村提供就业岗位，村民参与务工，增加集体收入及带动村民致富
6 | 产业发展 | 四铺镇洪南村大蒜种植项目 | 新建 | 四铺镇洪南村 | 2025-12-23 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 全村种植大蒜规模达5000亩，打造洪南村大蒜基地。 | 250 | 250 | 0 |  | 符合条件的所有农户 | 增加村集体经济收入，带动农户增收，受益人口满意度≥95%。 | 通过大蒜种植奖补，提高农户种植能力，增加收入。
7 | 产业发展 | 四铺镇侯庙村蔬菜大棚 | 新建 | 四铺镇侯庙村 | 2025-12-23 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 新建400亩蔬菜生产规模化基地及相关配套设施 | 400 | 400 | 0 |  | 全村脱贫户、监测户及其他群众 | 带动村集体经济和脱贫户增收，受益群众满意度≥95% | 通过发展产业,增加村集体经济收入和脱贫户及监测户经济收入。
8 | 产业发展 | 四铺镇湖涯村良种繁育 | 新建 | 四铺镇湖涯村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 种植小麦良种繁育承包土地2000亩，一亩地成本1500元 | 300 | 300 | 0 |  | 全村脱贫户及其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥98%，增加群众及村集体经济收入 | 通过发展小麦良种繁育种植，增加群众及村集体经济收入。
9 | 产业发展 | 四铺镇界洪村秸秆综合利用仓储 | 新建 | 四铺镇界洪村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 在界洪村建设一套完善的农作物秸秆收储体系，主要在农作物种植区建立一批秸秆收储站点，配备专业的收储设备，确保秸秆的收集、储存、运输过程高效、有序。减少环境污染，提高资源利用率，我们计划让秸秆变成宝，让农民受益，让环境更好。 | 300 | 300 | 0 |  | 全村脱贫户、监测户及其他群众 | 增加村产业发展，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。 | 带动脱贫户增收、增加村集体经济收入。
10 | 产业发展 | 四铺镇梁圩村有机肥项目 | 新建 | 四铺镇梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 有机肥生产设备一套，基础设施建设。 | 300 | 300 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体收益，带动脱贫户增收，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
11 | 产业发展 | 四铺镇三铺村豆制品加工配套标准化厂房 | 新建 | 四铺镇三铺村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 在三铺村建设一座200平方的厂房，符合食品生产标准、生产工艺先进、生产效率高、产品质量优良的豆制品车间，实施国家食品安全标准，确保豆制品的生产过程安全、卫生，保证产品质量，满足市场需求， | 500 | 500 | 0 |  | 全村村民及脱贫户和监测户 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户、监测户及一般户增收，受益群众满意度≥98%。 | 增加村集体经济收入，带动三铺村群众务工，增加群众收入，提高群众满意度。
12 | 产业发展 | 四铺镇四铺村餐饮服务项目 | 新建 | 四铺镇四铺村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 利用四铺小学校舍闲置打造餐饮服务一条龙，占地面积8.5亩，其中餐饮面积约2100平方米，配套建设道路，供排水，消防等设施 | 700 | 700 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 受益脱贫人口满意度≥95%，带动脱贫户发展产业，增加收入 | 通过提供就业岗位，脱贫户和监测户参加就业，增加脱贫户收入，带动脱贫户致富
13 | 产业发展 | 四铺镇五里铺村厂房建设项目 | 新建 | 四铺镇五里铺村 | 2025-12-15 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设粮食储备仓库，占地3300平方，厂房建筑面积1500平方 | 500 | 500 | 0 |  | 全村脱贫户及其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥99%，增加村集体经济收入。 | 通过粮食储备仓库建设，提供就业岗位，带动脱贫户及群众增收。
14 | 产业发展 | 四铺镇新风村建设工艺品加工厂项目 | 新建 | 四铺镇新风村 | 2025-12-31 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 建设加工厂厂房，购买设备，占地3300平方 | 200 | 200 | 0 |  | 全村脱贫户及其他群众 | 群众满意度≥95%，实现带动脱贫户增收、增加村集体经济收入。 | 带动脱贫户增收、增加村集体经济收入。
15 | 产业发展 | 四铺镇新建村玉米压片仓储加工销售一体化建设项目 | 新建 | 四铺镇新建村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 占地面积3000平方米；主要建设2000平方米玉米加工厂及压片配套设施，消防通道，排水设施及储藏车间。 | 500 | 500 | 0 |  | 新建村全体村民 | 带动村集体经济和脱贫户增收，受益群众满意度≥95% | 增加村集体经济收益26万元左右，带动村民务工就业，增加村民收入，提高村民满意度。
16 | 产业发展 | 四铺镇新庄村特色中药材种植 | 新建 | 四铺镇新庄村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 新庄村50亩特色中药材种植 | 50 | 50 | 0 |  | 新庄村全体村民 | 带动村集体经济和脱贫户增收，受益群众满意度≥95% | 为新庄村村民提供就业岗位，鼓励村民参与务工，增加收入带动村民致富
17 | 产业发展 | 四铺镇新庄村菊花加工车间新增菊花烘干设备 | 新建 | 四铺镇新庄村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 菊花加工车间新增菊花烘干设备3台 | 100 | 100 | 0 |  | 新庄村全体村民 | 带动村集体经济和脱贫户增收，受益群众满意度≥95% | 为新庄村提供就业岗位，村民参与务工，增加收入带动村民致富
18 | 产业发展 | 四铺镇张圩村农产品深加工 | 新建 | 四铺镇张圩村 | 2025-12-31 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 仓储设施：建设大容量、防潮防虫的仓库。清理与预处理设备：购置谷物清理设备，如筛选机、去石机等，去除杂质。 制粉生产线：配备磨粉机、清粉机等设备，根据市场需求生产不同精度的面粉，如特制一等粉、标准粉等。同时要建立完善的面粉后处理系统，如配粉、添加营养强化剂等工序。 | 230 | 230 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 带动群众就业，受益脱贫人口满意度≥98%,增加村集体经济收入。 | 改善村民就业形式、方便群众灵活就业，通过为群众提供更多就业机会，提高群众满意度
19 | 产业发展 | 四铺镇周陈村淮北村夫老余食品有限公司扩建项目 | 新建 | 四铺镇周陈村 | 2025-12-31 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 规模：在现有的基础上扩建1000平方米 配套设施：冷库、铲车、冷风机、生产车间等合计500万； | 500 | 500 | 0 |  | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体 | 通过发展产业,增加村集体经济收入，受益群众满意度≥95%。 | 通过发展产业,增加村集体经济收入和脱贫户及监测户经济收入。
20 | 巩固三保障成果 | 四铺镇雨露计划项目 | 新建 | 四铺镇 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 团县委 | 对建档立卡脱贫户子女大、中专职业教育全日制在校生补助 | 35.6 | 35.6 | 0 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 建档立卡脱贫户子女资助标准=1500元/学期，受助学生及家长满意度≥95%，确保建档立卡脱贫户子女顺利完成大中专学业，提高脱贫户满意度。 | 减少脱贫家庭学生上学支出
1 | 就业项目 | 四铺镇乡村公益性岗位项目 | 新建 | 四铺镇 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县人社局 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴 | 478.32 | 478.32 | 0 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 开发公益性岗位数；原则上：为16-59周岁岗位人员发放补贴=800元/人*月，为60-75周岁岗位人员发放补贴=400元/人*月；受益脱贫劳动者满意度≥98% | 通过提供就业岗位，增加脱贫户家庭收入，带动脱贫户致富
22 | 产业发展 | 四铺镇自种自养项目 | 新建 | 四铺镇 | 2025-12-31 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 对发展特色种养殖的建档立卡脱贫户进行奖补 | 214.98 | 214.98 | 0 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。 | 通过特色种养补助奖补，提高脱贫户、监测户种植养殖能力，增加收入
23 | 乡村建设行动 | 四铺镇农村人居环境整治项目 | 新建 | 四铺镇 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 农村垃圾处理及垃圾清运设施，农村改厕 | 395 | 395 | 0 |  | 脱贫户、监测户及其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率 ≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
24 | 乡村建设行动 | 四铺镇侯庙村小牛家路 | 新建 | 四铺镇侯庙村 | 2025-12-23 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 小牛家路0.502公里 | 45 | 45 | 0 |  | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决60户居民出行问题，项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
25 | 乡村建设行动 | 四铺镇湖涯村牛家路 | 新建 | 四铺镇湖涯村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 牛家路0.349公里道路建设 | 31.5 | 31.5 | 0 |  | 全村脱贫户及其他群众 | 新建公路里程≥0.3公里，项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
26 | 乡村建设行动 | 四铺镇张圩村松林路 | 改建 | 四铺镇张圩村 | 2025-12-31 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 松林庄后2路0.289公里道路建设（水泥路—李孝芹户） | 26 | 26 | 0 |  | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决299户居民出行问题，项目验收合格率≥98%；受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
27 | 乡村建设行动 | 四铺镇张圩村魏集路 | 改建 | 四铺镇张圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 魏集路0.833公里 濉漆路至汇佳学校 | 75 | 75 | 0 |  | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
28 | 乡村建设行动 | 四铺镇张圩村新村路1 | 新建 | 四铺镇张圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 新村路（0.372公里 ）庄东-庄西 | 33.5 | 33.5 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
29 | 乡村建设行动 | 四铺镇新建村王园子路 | 改建 | 四铺镇新建村 | 2025-12-31 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 西新路至庄东0.465公里道路建设 | 41.9 | 41.9 | 0 |  | 新建村全体村民 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
30 | 乡村建设行动 | 四铺镇谢岭村后凌路 | 新建 | 四铺镇谢岭村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 后凌庄南北中心路0.265公里（界洪河-凌维义户） | 22.1 | 22.1 | 0 |  | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决60户居民出行问题，项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
31 | 乡村建设行动 | 四铺镇梁圩村罗家庄路 | 新建 | 四铺镇梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 罗家庄路起点庄南终点庄北0.17公里道路建设 | 15.3 | 15.3 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村庄居住环境；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
32 | 乡村建设行动 | 四铺镇梁圩村皮张路 | 新建 | 四铺镇梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 皮张路起点庄东终点庄北0.495公里道路建设 | 45 | 45 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村庄居住环境；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
33 | 乡村建设行动 | 四铺镇梁圩村三陈路 | 新建 | 四铺镇梁圩村 | 2025-12-01 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 三陈路起点庄东终点庄北0.435公里道路建设 | 39.2 | 39.2 | 0 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 改善村庄居住环境；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率≥95%；受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
34 | 乡村建设行动 | 四铺镇新庄村黄金大道 | 改建 | 四铺镇新庄村 | 2025-12-27 | 四铺镇人民政府 | 县交通局 | 从小李家343国道到小李家北原路改建，共1.06公里 | 95 | 95 | 0 |  | 新庄村全体村民 | 改善村容村貌方便群众出行，受益群众满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
35 | 产业发展 | 四铺镇新风村 紫苏精油萃取提项目 | 新建 | 四铺镇新风村 | 2025年 | 四铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 新风村何家小学作为该项目厂址，利用村集体闲置资产进行改造再利用。投入紫苏精油萃取设备，建成后，正式运营。 | 50 | 50 |  |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 年均增加村集体收入≥3.5万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富