## Sheet1
濉溪县文化旅游体育局2025年度重点工作任务第二季度落实情况
序号 | 工作任务 | 牵头科室 | 责任领导 | 责任人 | 时限要求 | 监督方式 | 第二季度工作落实情况
1 | 做好公共文化场馆免费开放，完善公共文化服务体系，以举办各种文化活动培训班为载体，积极培养基层业余文艺人才。创新基层群众文化活动形式和内容，培育“一镇一品”“一村一品”品牌文化活动。做优“四季村晚”、送戏进万村、公益艺术培训等文化品牌，打造全景式文化惠民“服务圈”。推动非遗传承发展，加大非遗项目的保护、传承与利用，开展非遗进校园、非遗展演展示等活动。 | 文化股 | 丁卫东 | 褚子威 | 全年 | 0561-6080616 | 组织文化场馆、各镇文化站开展丰富多彩的文化惠民活动，开展阅读推广、文艺演出、民俗展演活动等文化活动20余场次，4月份组织韩村镇淮海村开展国家级“四季村晚”示范展示活动。深入开展“送戏进万村”活动，目前已完成213场线下演出，完成率100%，丰富了人民群众的精神文化生活。推进公共文化空间建设，组织濉溪镇王冲社区邻里中心、刘桥镇乡村文化服务中心、五沟镇乡村文化服务中心三个点位改造提升，有序开展丰富多彩的活动，王冲社区邻里中心已完成改造，刘桥镇、五沟镇乡村文化服务中心正在加急改造中。推进公益培训班工作，2025年濉溪县文化馆春季公益培训班课程涵盖了书法、绘画、舞蹈、声乐等艺术门类，招生共1893人，目前已开展400余节课程，充分满足不同年龄段和兴趣爱好的市民需求，提供优质的文化艺术教育服务。
2 | 指导景区开展系列文化旅游活动，引导广大游客理性消费，文明旅游。推进濉溪古城申报4A级景区。推进小李家省级研学旅游基地品质提升试点、民宿培育等工作，加快构建“濉涣双城 一主两翼”的发展格局，叫响“红色热土、运河古镇、嵇康故里、琴韵酒乡”文旅品牌。 | 旅游股 | 李彬 | 袁月 | 全年 | 0561-6078977 | 濉溪古城成功申报4A级景区，填补了濉溪无4A级旅游景区的空白，实现“首创首成”的历史性突破。，五一期间，组织全县A级景区开展“你旅游 我服务”文明旅游志愿服务活动，组织濉溪古城、留古庄园皖美新场景新业态，濉溪文化之夜暨《运河千灯夜》星聚城·濉溪演艺小镇启动盛典在濉溪古城举行。
3 | 开展体育器材招标维修推动体育事业发展，提升改造口袋体育公园、健身步道、百姓健身房，开展体育赛事和体育培训。:参加全国青少年射箭、体育舞蹈、省级青少年篮球、手球、田径、射箭、体育舞蹈等比赛，全年展示我县竞技体育实力，推动体育事业发展。 | 体育股 | 丁卫东 | 赵情 | 全年 | 0561-6073590 | 提升改造一处口袋体育公园（濉溪三角广场）、新增两处百姓健身房、举办濉溪县第六届青少年足球比赛、濉溪县第八届青少年羽毛球比赛等体育活动；举办濉溪县第一届射箭裁判培训班；组织队伍参加全国广场舞比赛，荣获第二名；
4 | 加强对县融媒体中心、中国广电濉溪公司安全播出的监管；开展应急广播运营维护工作，推进清理整治非法卫星地面接收设施工作。 | 广播电视股 | 夏泽阳 | 姜丽丽 | 全年 | 0561-6079222 | 配合市局，开展合肥市与淮北市安全播出交叉互查工作，对县融媒体中心、中国广电濉溪分公司进行安全播出检查。检查采取查阅资料、实地检查、随机抽查等方式，重点检查以下方面:安全播出责任单位技术系统配置和维护运行情况;监听监看和应急处置情况:网络安全、电力保障等方面的风险防范措施;应急预案制定及演练情况;应急广播系统网络安全防护情况；濉溪县应急广播二季度播发任务总数共计571次。按事件级别统计：一般事件 61 次 ，较大事件218次,重大事件5次,特别重大9次,日常广播278次。按事件类型统计：自然灾害84次,安全事件3次,其他突发事件480次,测试专用4次；开展打击非法卫星地面接收设施普法宣传活动，共发放宣传单60张。
5 | 大力推进明清酿酒作坊群遗址博物馆项目、临涣镇乡村振兴基础设施提升、小李家红色旅游景区基础设施提升及周边绿化提升等重点文旅项目建设,做好文旅项目谋划及储备。加快市场主体培育。 | 产业股 | 李彬 | 丁桂莉 | 全年 | 0561-6074789 | 明清酿酒作坊群遗址博物馆项目完工，于5月18日正式开馆。临涣乡村振兴基础设施提升项目南阁街改造工程已经开始动工，四处共产设计方案已经多轮修改。柳孜运河遗址国家文化公园于5月30日正式对外开放。星聚城、三世界等项目正在按进度推进，星聚城项目于5.29完成启动仪式。双堆集镇文旅综合服务中心项目已于2025年4月16日竣工验收，安徽新华发行集团设施设备已安装并调试完成。拟培育企业谷润研学将于暑期开展业务活动。
6 | 办理文化、文物、广播影视、旅游、体育行政许可事项;承办行政复议、行政诉讼、法律法规咨询、行政执法行为监督相关工作;开展政务公开工作;开展行政法规类规范性文件的审核工作;开展法律、法规宣教培训工作。 | 政策法规股 | 张文杰 | 刘亚伟 | 全年 | 0561-6887770 | 办理娱乐经营许可延续1件，文艺表演团体延续12件；学习《娱乐场所管理条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》；街头宣传第35个全国助残日：“弘扬自强与助残精神，凝聚团结奋进力量”；参加学习贯彻习近平法治思想强化行政执法能力建设专题视频培训班。