## 修改
附件2：
四铺镇2022年衔接资金项目进度表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 | 实施地点 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  |  |  | 项目是否开工 | 支出金额 | 预留质保金 | 是否完工 | 是否验收 | 是否审计 | 项目具体进度情况 | 备注
[9 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 | 其他资金
1 | 产业发展 | 百善镇王司村仓储建设项目 | 新建 | 2022-09-01 | 百善镇王司村 | 百善镇 | 仓储建设项目位于原何庄小学，占地11.7亩，用于农产品仓储及深加工。 | 300 |  | 300 |  |  |  | 是
2 | 产业发展 | 刘桥镇产业基地项目 | 续建 | 2022-09-02 | 刘桥镇留古村 | 刘桥镇 | 约100亩葡萄大棚建设 | 500 |  | 500 |  |  |  | 是
3 | 产业发展 | 五沟镇庙前村稻虾种养示范基地 | 新建 | 2022-09-03 | 五沟镇庙前村 | 五沟镇 | 建设连片500亩以上稻虾综合种养示范基地。土地平整、供排水系统综合治理。 | 350 | 350 |  |  |  |  | 是
4 | 产业发展 | 五沟镇庙前村高标准蔬菜大棚项目 | 新建 | 2022-09-04 | 五沟镇庙前村 | 五沟镇 | 该项目建设连栋大棚60亩，种植蔬菜、水果，大棚规格60m*12m。 | 500 |  | 500 |  |  |  | 是
5 | 产业发展 | 双堆集镇罗集村加工流通项目 | 新建 | 2022-09-05 | 双堆集镇罗集村 | 双堆集镇 | 建设生产区、成品库、包材库、冷库2个、处理间及其他配套设施工程，总建筑面积约3000平方米，占地面积6.8亩。 | 500 | 500 |  |  |  |  | 是
6 | 产业发展 | 四铺镇五铺村高标准种苗基地建设项目 | 新建 | 2022-09-06 | 四铺镇五铺村 | 四铺镇 | 占地面积约30亩，建设高标准育苗温室12000平方米，配齐现代化育苗所需的升温、降温系统、滚动苗床、遮阳系统等高标准设施、设备，以及生产资料仓库、办公室晾晒场地等，即配套设施占地5亩。 | 270 | 270 |  |  |  |  | 是 | 256.3 | 8.1 | 是 | 是 | 是 | 已完工
7 | 产业发展 | 韩村镇大殷村产业园项目 | 新建 | 2022-09-07 | 韩村镇大殷村 | 韩村镇 | 建设占地约20亩的标准化厂房。包括土建、钢结构2400平方米包装材料车间，土建、钢结构2400平方米托盘制作车间，土建、钢结构1200平方米原材料仓库，土建、钢结构1200平方米成品仓库，钢混框架。 | 600 | 600 |  |  |  |  | 是
8 | 产业发展 | 韩村镇建元村农副产品加工厂 | 新建 | 2022-12-01 | 韩村镇建元村 | 韩村镇 | 建设占地约1.5亩的农副产品综合加工厂及配套设施，包括钢构厂房、围墙、地坪、消防等设施。 | 180 |  |  | 180 |  |  | 是
9 | 产业发展 | 刘桥镇杨庄村冷链仓储物流园项目 | 新建 | 2022-12-01 | 刘桥镇杨庄村 | 刘桥镇 | 建设占地7亩的冷链仓储物流园。包括两个钢构冷库，硬化地面及其他配套设施。 | 900 |  |  | 900 |  |  | 是
10 | 产业发展 | 刘桥镇王堰村白玉蜗牛特色种养基地建设二期项目 | 新建 | 2022-12-01 | 刘桥镇王堰村 | 刘桥镇 | 1、建设1个恒温恒湿大棚及内部养殖设施。2、建设双层无滴膜蔬菜大棚；3、园区内路面硬化、排水、其他辅助等配套基础设施 | 200 |  |  | 200 |  |  | 是
11 | 产业发展 | 刘桥镇任圩村产业基地提升项目 | 新建 | 2022-12-01 | 刘桥镇任圩村 | 刘桥镇 | 1、帮扶车间冷库后续建设；2、产业园内约60亩小棚提升大棚建设；3、瓜蒌子基地内4米宽道路建设，117亩瓜蒌子基地周围防护网建设，新建5亩瓜蒌子基地建设；4.产业园内东西方向约2公里沟渠治理； | 350 |  |  | 350 |  |  | 是
12 | 产业发展 | 南坪镇坪西村产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 南坪镇坪西村 | 南坪镇 | 建设标准化厂房2座，配套管理用房、消防设备及其他附属基础设施。 | 530 |  |  | 530 |  |  | 是
13 | 产业发展 | 南坪镇产业发展标准化厂房建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 南坪镇黄沟村、桃花村、老家村 | 南坪镇 | 黄沟村建设标准化厂房1座，配套管理用房、消防设备及其他附属基础设施；桃花村、老家村建设钢构大棚，配套供电、消防设备及其他基础设施。 | 798 |  |  | 798 |  |  | 是
14 | 产业发展 | 双堆集镇曹坊村农产品加工创业产业园项目 | 新建 | 2022-12-01 | 双堆集镇曹坊村 | 双堆集镇 | 建设标准现代化钢构厂房等附属设施。 | 700 |  |  | 700 |  |  | 是
15 | 产业发展 | 双堆集镇高家村产业发展厂房建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 双堆集镇高家村 | 双堆集镇 | 标准化厂房及配套机床加工设备,配套消防设备及其他基础设施等，结余资金入股到经营主体，增加村集体收入。 | 500 |  |  | 500 |  |  | 是
16 | 产业发展 | 双堆集镇大桥村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 双堆集镇大桥村 | 双堆集镇 | 建设标准化厂房1座及附属设施 | 170 |  |  | 170 |  |  | 是
17 | 产业发展 | 濉溪县自种自养项目 | 新建 | 2022-12-01 | 濉溪县 | 县农业农村局 | 对符合条件的脱贫户、监测户种养殖给予补助 | 1253 |  |  | 1253 |  |  | 是
18 | 产业发展 | 孙疃镇徐圩村乡村振兴产业孵化基地建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇徐圩村 | 孙疃镇 | 建设标准化厂房2栋及配套设施。 | 290 |  |  | 290 |  |  | 是
19 | 产业发展 | 濉溪县肉牛养殖项目 | 新建 | 2022-12-01 | 铁佛镇张庄村 | 县农业农村局 | 6个镇入股到县农业投资有限公司，集中建设肉牛养殖基地，包括育肥牛舍、配套青储窖等 | 2297 |  |  | 2297 |  |  | 是
20 | 产业发展 | 铁佛镇赵集村、邹楼村特色产业种植基地建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 邹楼村、赵集村 | 铁佛镇 | 邹楼村、赵集村建设蔬菜大棚及配套设施 | 500 |  |  | 500 |  |  | 是
21 | 产业发展 | 孙疃镇陈楼村工厂化循环流水养鱼项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇陈楼村 | 孙疃镇 | 入股到主体，用于工厂化循环流水养殖及配套设施建设。 | 200 |  |  | 200 |  |  | 是
22 | 产业发展 | 四铺镇梁圩村长三角绿色农产品生产加工供应基地南区建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 四铺镇梁圩村 | 四铺镇 | 蔬菜大棚、净菜车间及场地、道路等相关基础设施建设 | 350 |  |  | 350 |  |  | 是 | 342.38 | 10.5 | 是 | 是 | 是 | 已完工
23 | 产业发展 | 四铺镇振兴大道现代农业项目 | 新建 | 2022-12-01 | 四铺镇 | 四铺镇 | 在四铺镇振兴大道两侧建设水肥一体化设施，包括新打机井、水肥一体化设备、管护房等建设内容 | 300 |  |  | 300 |  |  | 是 | 291 | 9 | 是 | 是 | 是 | 已完工
24 | 产业发展 | 孙疃镇耿圩村农产品冷藏仓储项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇耿圩村 | 孙疃镇 | 建设冷藏保鲜库、农产品分拣车间及配套基础设施 | 500 |  |  | 500 |  |  | 是
25 | 产业发展 | 杨柳村乡村振兴产业蜜薯深加工及附属设施建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇杨柳村 | 孙疃镇 | 建设蜜薯深加工厂房及附属设施 | 500 |  |  | 500 |  |  | 是
26 | 产业发展 | 濉溪镇黄桥村枣园基础设施配套工程 | 新建 | 2022-12-01 | 濉溪镇黄桥村 | 濉溪镇 | 新濉河河堤冬枣种植项目配套设施等 | 200 |  |  | 200 |  |  | 是
27 | 产业发展 | 百善镇鲁店村粮食仓储项目 | 新建 | 2022-12-01 | 百善镇鲁店村 | 百善镇 | 新建标准粮食仓储库房，用于农产品仓储及加工，厂区硬化、安装地磅等 | 657 |  |  | 657 |  |  | 是
28 | 产业发展 | 临涣镇四里村粮食深加工建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 临涣镇四里村 | 临涣镇 | 建设粗粮加工厂房一座及配套设施，资金入股分红 | 300 |  |  | 300 |  |  | 是
29 | 产业发展 | 2022年濉溪县四铺镇大郭村、谢岭村、界洪村高标准农田建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 四铺镇大郭村、谢岭村、界洪村 | 县农业农村局 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 400 |  |  |  | 400 |  | 是
30 | 产业发展 | 2022年濉溪县四铺镇八里村、洪南村、五铺村、颜道口村高标准农田建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 四铺镇八里村、洪南村、五铺村、颜道口村 | 县农业农村局 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 600 |  |  |  | 600 |  | 是
31 | 产业发展 | 2022年濉溪县四铺镇梁圩村、张圩村高标准农田建设项目 | 新建 | 2022-12-02 | 四铺镇梁圩村、张圩村 | 县农业农村局 | 补齐必要的产业发展配套设施包括水电、路网、函、桥、闸等 | 400 |  |  |  | 400 |  | 是
32 | 乡村建设行动 | 五沟镇建制村通双车道和自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 五沟镇白沙村 | 五沟镇 | 均张穿庄路 0.357公里、陈童路3.665公里、吴庄穿庄路0.428公里道路建设 | 319.67 | 92.27 |  |  | 227.4 |  | 是
33 | 产业发展 | 双堆集镇建制村通双车道工程二标段、三标段 | 续建 | 2022-12-01 | 祝庙村、高家村、张集村 | 双堆集镇 | 306省道至陈乌路12.629公里道路建设 | 839.16 |  |  | 839.16 |  |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 双堆集镇刘徐路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 刘楼村 | 双堆集镇 | 罗集街南头与南双路交汇处到濉溪县与怀远县古阳村交界处5.432公里道路建设 | 535.47 | 488.88 |  | 46.59 |  |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 铁佛镇建制村通双车道岳七路建设项目二标段 | 新建 | 2022-12-01 | 七口村、茂铺村 | 铁佛镇 | 濉岳路至七口约4.505公里道路建设 | 344.76 |  | 50 | 294.76 |  |  | 是
36 | 乡村建设行动 | 铁佛镇县乡道升级改造百梁路建设项目一标段 | 新建 | 2022-12-01 | 梁楼村 | 铁佛镇 | 百梁路3.592公里道路建设 | 378.63 | 200 |  | 178.63 |  |  | 是
37 | 产业发展 | 四铺镇交通扶贫工程二标段 | 续建 | 2022-12-01 | 四铺镇五铺村 | 四铺镇 | 薛西路1.216公里道路建设 | 65.84 |  |  | 65.84 |  |  | 是 | 64.7 | 1.9752 | 是 | 是 | 是 | 已完工
38 | 产业发展 | 四铺镇自然村通硬化路和联网路及扶贫路三标段 | 续建 | 2022-12-01 | 四铺镇新庄村 | 四铺镇 | 振兴大道（K1+502--K3+802)扩建2.322公里道路建设、振兴大道1.498公里道路建设 | 107.13 |  |  | 107.13 |  |  | 是 | 61.85 | 3.21 | 是 | 是 | 是 | 已完工
39 | 乡村建设行动 | 四铺镇建制村通双车道建设项目西新路 | 新建 | 2022-12-01 | 四铺镇新建村 | 四铺镇 | 新庄至西大李家2.641公里，建制村通双车道(6.5米沥青） | 209.34 | 118.85 |  | 90.49 |  |  | 是 | 209.34 | 6.28 | 是 | 是 | 是 | 已完工
40 | 产业发展 | 孙疃镇临港产业路（X504半王路升级改造）建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇 | 孙疃镇 | 孙疃镇临港产业路9米沥青路1.44公里道路建设 | 450 |  |  | 450 |  |  | 是
41 | 产业发展 | 濉溪镇2022年建制村通双车道及联网路工程 | 新建 | 2022-12-01 | 濉溪镇 | 濉溪镇 | 濉溪县2022年自然村通硬化路和联网路项目（濉溪镇）0.596KM、濉溪镇2022年建制村通双车道及联网路工程（向阳路）1.542KM（含1*16M预应力 T 梁桥）、 （溪瑞路） 2.837KM， | 200 |  |  | 200 |  |  | 是
42 | 乡村建设行动 | 刘桥镇自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 刘桥镇干庄村、火神庙村、留古村、王堰村、杨庄村 | 刘桥镇 | 王黄路到丁楼黄楼0.6公里、张周路0.632公里、椅子圈路0.142公里、留古村道0.217公里、赵楼路0.24公里、杨庄村道0.259公里、小李庄路0.195公里道路建设 | 84.92 |  | 68.55 | 16.37 |  |  | 是
43 | 乡村建设行动 | 百善镇自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 百善镇丁楼村、龙桥村、苇菠村、鲁店村 | 百善镇 | 戚庄至沱河闸0.549公里、张庄中心路0.332公里、肖家中心路0.354公里、沱河南沿大堤路1.126公里、柳园孜致浦发电厂0.594公里、小蔡家路0.352公里道路建设。 | 138.28 |  | 99.21 | 39.07 |  |  | 是
44 | 乡村建设行动 | 临涣镇自然村通硬化路和联网路一标段 | 续建 | 2022-12-01 | 湖沟村 | 临涣镇 | 湖沟—梁庙路3.375公里道路建设 | 115.24 |  |  | 115.24 |  |  | 是
45 | 乡村建设行动 | 临涣镇自然村通硬化路和联网路二标段 | 续建 | 2022-12-01 | 梁庙村 | 临涣镇 | 锦顺路2.1265公里道路建设 | 76.43 |  |  |  | 76.43 |  | 是
46 | 乡村建设行动 | 临涣镇自然村通硬化路和联网路三标段 | 续建 | 2022-12-01 | 夹河村 | 临涣镇 | 袁楼村道3.435公里道路建设 | 154.23 |  |  |  | 154.23 |  | 是
47 | 乡村建设行动 | 南坪镇自然村通硬化路和联网路一标段 | 续建 | 2022-12-01 | 葛圩村、朱口村、大王村、浍北村、葛圩村 | 南坪镇 | 王庄到菜园路2.146公里道路建设、朱口庄坑东组路0.342公里道路建设、前后赵路0.811公里道路建设、肖家路0.237公里道路建设、刘元路1.122公里道路建设 | 135.75 |  | 33.7 |  | 102.05 |  | 是
48 | 乡村建设行动 | 南坪镇自然村通硬化路和联网路二标段 | 续建 | 2022-12-01 | 庙台村、坪西村、香山村、老家村、任圩村 | 南坪镇 | 庙台北路0.347公里道路建设、前王路0.414公里道路建设、东元路0.789公里道路建设、小戴路0.305公里道路建设、西楼路0.706公里道路建设、小王庄路0.388公里道路建设、小任家路0.492公里道路建设 | 88.96 |  | 24.3 |  | 64.66 |  | 是
49 | 乡村建设行动 | 南坪镇交通扶贫工程三标段 | 续建 | 2022-12-01 | 南坪村、蒋湖村、香山村、太平村、黄沟村、钱铺村、路东村 | 南坪镇 | 南坪村老财政所路0.515公里道路建设、南坪村南坪中学西门路0.097公里道路建设、老派出所门口至老区政府东西路0.406公里道路建设、南坪村九组路0.405公里道路建设、蒋湖村卞家路0.642公里道路建设、香山村后西王庄东0.568公里道路建设、朱圩路0.873公里道路建设、丁巷庄路0.507公里道路建设、钱铺庄路0.301公里道路建设、邵万庄路0.402公里道路建设 | 83.03 |  | 52.07 |  | 30.96 |  | 是
50 | 乡村建设行动 | 韩村镇自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 韩村镇双沟村、和谐村、大李村、马桃园村、淮海村、祁集村 | 韩村镇 | 马楼路0.380公里、陆庙庄0.519公里、陆陈庄0.548公里、吴前李路0.15公里、周家路0.618公里、桃园七组路0.247公里、王圩组路0.308公里、祁集庄路0.328公里、周井庄路0.411公里道路工程 | 193.27 |  |  |  | 193.27 |  | 是
51 | 乡村建设行动 | 双堆集镇自然村通硬化路和联网路及交通扶贫工程一标段 | 续建 | 2022-12-01 | 高家村、沈湖村、熊庙村、张圩村、祝庙村、李圩村、罗集村 | 双堆集镇 | 管小圩庄至管油坊庄0.379公里道路建设，马元庄至小马庄0.906公里道路建设，前小庄里至南双路0.536公里道路建设，闫庄庄里至白马路0.683公里道路建设，朱管路至人情沟0.39公里道路建设，中朱庄东至中朱庄西0.503公里道路建设，杨洪军门前至幼儿园门前0.113公里道路建设，化庄西头至化庄东头0.249公路道路，建设3.076公里道路建设 | 193.19 |  |  | 193.19 |  |  | 是
52 | 乡村建设行动 | 铁佛镇自然村通硬化路和联网路工程三标段 | 新建 | 2022-12-01 | 梁楼村、北张楼村、邹楼村 | 铁佛镇 | 古梁路约2.204公里、程庄路0.625公里、任营路0.666公里道路建设 | 199.33 |  | 123.1 | 76.23 |  |  | 是
53 | 乡村建设行动 | 铁佛镇2022年第二批自然村通硬化路和乡村振兴路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 店孜村、梁庄村 | 铁佛镇 | 店孜村曹庄、小刘庄、小刘楼、梁庄村郑庄约1.76公里、小郝庄路0.31公里道路建设 | 159.72 |  |  | 159.72 |  |  | 是
54 | 乡村建设行动 | 铁佛镇铁佛村村部路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 铁佛村 | 铁佛镇 | 村部路约1.037公里、张庄村路0.977公里道路建设。 | 104.45 |  | 68.88 | 35.57 |  |  | 是
55 | 乡村建设行动 | 四铺镇、自然村通硬化路和联网路一标段 | 续建 | 2022-12-01 | 四铺镇侯庙村、梁圩村、张圩村、五铺村 | 四铺镇 | 付桥路0.247公里道路建设、罗家环庄路0.668公里道路建设、吴郢庄中间路0.441公里道路建设、侯西路1.93公里道路建设 | 59.12 |  |  | 59.12 |  |  | 是 | 59.12 | 1.77 | 是 | 是 | 是 | 已完工
56 | 乡村建设行动 | 2022年农村公路危桥改造建设工程一标段 | 新建 | 2022-12-01 | 双堆村、吴井村、街西村 | 县交通运输局 | 双堆村无名桥、双堆西桥、南坪镇葛桥 危桥改造项目 | 144.96 |  | 73.42 | 71.54 |  |  | 是
57 | 乡村建设行动 | 2022年农村公路危桥改造建设工程二标段 | 新建 | 2022-12-01 | 刘桥镇王堰村、刘桥村、干庄村 | 县交通运输局 | 刘桥镇王堰村赵楼桥、刘桥村庄户桥、干庄村C109一桥危桥改造项目 | 152.43 |  | 74.98 | 77.45 |  |  | 是
58 | 乡村建设行动 | 2022年农村公路危桥改造建设工程三标段 | 新建 | 2022-12-01 | 梁楼村、刘楼村、崔楼村 | 县交通运输局 | 铁佛镇梁楼村丰沟桥、刘楼村C412桥、崔楼村孙阁桥危桥改造项目 | 143.61 |  | 59.23 | 84.38 |  |  | 是
59 | 乡村建设行动 | 2022年农村公路危桥改造建设工程四标段 | 新建 | 2022-12-01 | 湖涯村、临涣村 | 县交通运输局 | 四铺镇老大辛沟桥、临涣镇临涣村临杨路桥危桥改造建项目 | 58.37 |  | 22.38 | 35.99 |  |  | 是
60 | 乡村建设行动 | 五沟镇小王家路、南湖南村内路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 国政村、南湖南村 | 五沟镇 | 南湖南村内路0.5公里、小王家路0.5公里道路建设 | 95 |  |  | 95 |  |  | 是
61 | 乡村建设行动 | 临涣镇2022年第二批自然村通硬化路和乡村振兴路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 徐楼村、四里村、沈桥村 | 临涣镇 | 临涣镇牛庄至烂柴吴路1.25公里、南王西0.183公里道路建设 | 141.17 |  |  | 141.17 |  |  | 是
62 | 乡村建设行动 | 四铺镇五铺村村内道路硬化项目 | 新建 | 2022-12-01 | 四铺镇 | 四铺镇 | 五铺村内路0.205公里道路建设 | 18 |  |  | 18 |  |  | 是 | 18 | 0.54 | 是 | 是 | 是 | 已完工
63 | 乡村建设行动 | 南坪镇2022年第二批自然村通硬化路和乡村振兴路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 庙台村、香山村、黄沟村、钱铺村 | 南坪镇 | 赵庄路0.568公里、小田路1.361公里、大丁0.504公里、顾家路0.466公里、廖圩村路0.5公里道路建设 | 219.48 |  |  | 219.48 |  |  | 是
64 | 产业发展 | 孙疃镇2022年第二批自然村通硬化路一标段建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇 | 孙疃镇 | 富民路0.548公里、小牛庄环庄路0.675公里、伯前楼庄北0.325公里、侯况庄北路1.334公里、宁家庄后路1.214公里、张敬庄南头东西0.251公里道路建设 | 265.37 |  |  | 265.37 |  |  | 是
65 | 产业发展 | 孙疃镇2022年第二批自然村通硬化路二标段建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 孙疃镇 | 孙疃镇 | 小李庄中心路0.502公里、闫家0.649公里、朱马0.638公里、曾家0.281公里、闵家1.676公里、朱家0.327公里、张家2路0.525公里道路建设 | 280.69 |  |  | 280.69 |  |  | 是
66 | 产业发展 | 双堆集镇2022年第二批自然村通硬化路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 祝庙村、高家村、李圩会、三和村、陈桥村、熊庙村 | 双堆集镇 | 庙西马庄路0.539公里、张庄路1.082公里、姚南路0.479公里、小杨路0.311公里、桥西北路0.504公里、后管路0.368公里、西肖庄路0.243公里、杨庄路0.303公里、陈庄路0.4公里、陆庄路0.198公里、郭圩路0.212公里道路建设 | 283.2 |  |  | 283.2 |  |  | 是
67 | 乡村建设行动 | 刘桥镇2022年第二批自然村通硬化路建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 彭楼村、干庄村 | 刘桥镇 | 荣楼前0.596公里、荣庄1.246公里、小茴村0.51公里、孔刘0.148公里道路建设 | 152.62 |  |  | 152.62 |  |  | 是
68 | 乡村建设行动 | 孙疃镇自然村通硬化路和联网路建设项目 | 新建 | 2022-09-07 | 孙疃镇耿圩村、沟西村、六八里村、炮楼村、孙疃村、杨柳村 | 孙疃镇 | 邵小庄路1.137公里、耿圩庄路0.769公里、张庙庄路1.17公里、前逯庄路0.42公里、大李家路0.57公里、郭合拉子路0.335公里、大邓庄路1.064公里道路建设 | 250 | 200 | 50 |  |  |  | 是
69 | 乡村建设行动 | 铁佛镇铁佛村张庄村路建设项目 | 新建 | 2022-09-07 | 铁佛镇铁佛村 | 铁佛镇 | 张庄至泗永路约0.7公里道路建设。 | 40.18 |  | 40.18 |  |  |  | 是
70 | 金融项目 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县乡村振兴局 | 为获得脱贫人口小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息 | 230 | 130 |  |  | 100 |  | 是
71 | 金融项目 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县乡村振兴局 | 为符合条件的的脱贫户、监测户提供”防贫保“综合保险补助 | 26 |  |  |  | 26 |  | 是
72 | 就业项目 | 乡村公益性岗位项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴 | 3895 |  | 155 |  | 3740 |  | 是
73 | 就业项目 | 就业创业补贴项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 | 为符合条件的建档立卡脱贫劳动力、监测对象发放就业、创业补贴、交通补贴等。 | 190 |  | 65 |  | 125 |  | 是
74 | 就业项目 | 脱贫稳就业技能培训项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 | 为有技能培训需求的建档立卡脱贫劳动者提供技能培训 | 60.2 |  | 25.2 |  | 35 |  | 是
75 | 产业发展 | 光伏电站改造提升项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县发改委 | 对全县光伏电站进行运行管理，对有问题的电站进行维修； | 50 |  | 25 |  | 25 |  | 是
76 | 巩固三保障成果 | 雨露计划项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 团县委 | 对建档立卡脱贫户子女大、中专职业教育全日制在校生补助 | 200 |  |  |  | 200 |  | 是
77 | 乡村建设行动 | 农村小型公益事业奖补项目 | 新建 | 2022-12-01 | 有巩固成果任务的镇 | 县财政局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，包括农村道路、公厕等 | 500 |  |  |  | 500 |  | 是
78 | 乡村建设行动 | 南坪镇南坪村乡村建设行动项目 | 新建 | 2022-12-01 | 南坪村 | 南坪镇 | 南坪村坪南沟河沟污水清淤治理；新建产业路；新建公厕；环境整治等。 | 880 |  |  | 880 |  |  | 是
79 | 乡村建设行动 | 农村生活污水处理项目 | 新建 | 2022-12-01 | 各镇 | 县住建局 | 农村生活污水处理 | 230 |  |  | 230 |  |  | 是
80 | 乡村建设行动 | 污水处理站系统建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 各镇 | 县住建局 | 10个镇污水处理厂（站）安装在线自动监控设施，统一设施运维及农村生活污水处理 | 723 |  |  | 723 |  |  | 是
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治项目 | 新建 | 2022-12-01 | 各镇 | 县农业农村局 | 农村人居环境整治、农村垃圾处理及垃圾清运设施等 | 800 |  |  | 800 |  |  | 是
82 | 产业发展 | 周陈村小型农田提升改造项目 | 新建 | 2022-12-02 | 四铺镇周陈村 | 四铺镇 | 农田水利基础设施配套建设 | 150 | 150 |  |  |  |  | 是 | 122.32 | 4.5 | 是 | 是 | 是 | 已完工
83 | 产业发展 | 刘桥镇刘桥村采摘大棚建设项目 | 新建 | 2022-12-03 | 刘桥镇刘桥村 | 刘桥镇 | 30亩采摘大棚及其附属设施；相关配套基础设施建设。 | 150 | 150 |  |  |  |  | 是
84 | 产业发展 | 韩村镇淮海村产业基地建设项目 | 新建 | 2022-12-01 | 韩村镇淮海村 | 韩村镇 | 建设占地约1.1亩的标准化厂房。包括土建、钢结构约200平方米加工车间。 | 58.8 |  | 58.8 |  |  | 0 | 是