## Sheet1
四铺镇2023年计划实施乡村振兴补助资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 | 实施地点 | 责任单位和责任人 | 实施单位 | 建设任务 | 资金规模 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
1 | 产业发展 | 濉溪县自种自养项目（庭院经济） | 新建 | 2023-12-01 | 各村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 对符合条件的脱贫户、监测户种养殖给予补助（庭院经济） | 200 | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。 | 通过特色种养补助奖补，提高脱贫户、监测户种植养殖能力，增加收入
2 | 乡村建设行动 | 四铺镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目一标段 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇五铺村、四铺村、五里铺村、大郭村、谢岭村、侯庙村 | 县交通运输局 朱航军 | 镇公路站 | 邵园路0.251公里、朱赵路0.649公里、谢岭路0.45公里、四铺赵家路0.35公里、王家路2 0.4公里、冯圩路0.375公里、滨河路0.486公里道路建设 | 76.1 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格率=100%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
3 | 乡村建设行动 | 四铺镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目二标段 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇新风村、新建村、周陈村 | 县交通运输局 朱航军 | 镇公路站 | 申家路0.5公里、小关家路0.634公里、小李路1 0.601公里、健康大道1.695公里道路建设 | 80.36 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决村民出行问题，项目验收合格=100%，项目完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
4 | 乡村建设行动 | 四铺镇2023年县乡公里升级改造工程（茶高路）三标段 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇八里村 | 县交通运输局 朱航军 | 镇公路站 | 茶高路四铺东段5.026公里道路建设任务 | 90.09 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目（工程）验收合格率 （100%）,项目（工程）完成及时率（≥100%）,受益人口满意度（≥98%） | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
5 | 就业项目 | 乡村公益性岗位项目 | 新建 | 2023-12-01 | 各村 | 县人社局郭慧慧 | 镇社保所 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力和符合条件的监测对象提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴，及跨省就业的脱贫劳动力一次性交通补助等。 | 400 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测对象 | 开发乡村公益性岗位数≥5305个；原则上：为16-59周岁岗位人员发放补贴≤800元/人*月，为60-75周岁岗位人员发放补贴≤400元/人*月；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过提供就业岗位，增加收入。
6 | 乡村建设行动 | 四铺镇侯庙村侯庙中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇侯庙村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 220 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，提高群众满意度，受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
7 | 乡村建设行动 | 四铺镇颜道口村谢家中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇颜道口村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 232 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，提高群众满意度，受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
8 | 乡村建设行动 | 四铺镇新风村惠家中心村乡村建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇新风村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，提高群众满意度，受益人口满意度≥95%。 | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度。
9 | 巩固三保障成果 | 雨露计划项目 | 新建 | 2023-12-01 | 各村 | 团县委 周娜娜 | 镇团委 | 对建档立卡脱贫户子女大、中专职业教育全日制在校生补助 | 20 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 建档立卡脱贫户子女资助标准=1500元/学期，受助学生及家长满意度≥95%，确保建档立卡脱贫户子女顺利完成大中专学业，提高脱贫户满意度 | 减少脱贫家庭学生上学支出
10 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治项目 | 新建 | 2023-12-01 | 各村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 农村垃圾处理及垃圾清运设施、农村改厕等 | 100 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格率≥98%，受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度
11 | 乡村建设行动 | 农村生活污水处理项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇四铺村、界洪村 | 县环保局 朱光玉 | 镇环保站 | 农村生活污水处理 | 20 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格率≥98%，受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度
12 | 产业发展 | 四铺镇洪南村玉米初加工及仓储加工销售一体化建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 四铺镇洪南村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 建设钢构标准化厂房，厂房门前地面硬化、电力设施、排水设施等，配套消防设施、水电设备等。 | 450 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入≥20万元，带动脱贫人口就业≥5人，促进脱贫人口增收，受益脱贫人口满意度≥95% | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，增加脱贫户收入，带动村民务工。
13 | 产业发展 | 双堆集镇双堆村农业产业园建设项目 | 新建 | 2023-12-01 | 双堆集镇沈湖村、双堆村 | 县农业农村局 黄从俭 | 镇农综站 | 3个村集中入股到双堆村农业产业园建设项目，用于建设玻璃温室、育苗温室、拱棚、仓储、物流、分拣、冷链中心等。 | 225 | 符合条件的脱贫户、监测户和其他群众 | 增加村集体经济收入≥30万元，带动≥50户脱贫户、边增收，受益人口满意度≥95%。 | 通过发展产业项目，带动村集体经济收入，带动脱贫户增收，提高群众满意度。