濉残联〔2023〕2号

关于印发《2023年困难残疾人康复工程暨精准康复服务月度工作计划》的通知

各镇（园区）残联：

为努力实现残疾人“人人享有康复”服务目标，确保2023年困难残疾人康复工程暨精准康复服务工作任务圆满完成。现结合我县工作实际，研究制定《2023年困难残疾人康复工程暨精准康复服务月度工作计划》，现印发给你们，工作计划落实情况将纳入2023年困难残疾人康复工程暨精准康复服务工作任务考核，请按照工作序时进度认真贯彻落实。

濉溪县残疾人联合会

2023年2月23日

2023年困难残疾人康复工程暨精准康复服务

月度工作计划

一、启动阶段

（一）1月，各镇（园区）残联完成摸底调查并上报困难残疾人康复工程救助数量、救助类别、救助内容等基本情况。

（二）1月，各镇（园区）残联根据2022年全国持证残疾人基本状况调查数据库数据，确定2023年精准康复服务对象的数量、康复需求等基本情况。

（三）2月，召开困难残疾人康复工程暨精准康复服务工作启动会，安排部署全年工作任务。

（四）3-4月，根据市困难残疾人康复实施方案制定我县《2023年困难残疾人康复实施方案》。

二、开展阶段

（一）2月，各镇（园区）残联对数据库中有康复需求的残疾人进行需求评估，根据评估结果开展精准康复服务，并做好精准康复服务数据库的录入工作。

（二）2月，县残联完成困难残疾人康复工程残疾儿童救助对象筛查工作，确定救助对象。

（三）2月，完成残疾儿童康复救助名单公示，对符合救助残疾儿童完成安置转送工作，并将相关数据录入系统。

（四）4-5月，开展精神残疾人药费补助项目的年审和审批工作。

（五）6月，开展残疾儿童康复救助项目资金预拨工作，完成精神残疾人药费补助项目资金打卡发放工作。

（六）7-9月，开展残疾儿童康复服务及精准康复服务随访督查工作，及时掌握项目实施情况；开展精神残疾人药费补助项目的回访工作。

（七）10月，完成残疾儿童康复救助项目资金拨付工作。

三、考核阶段

（一）10月，对照困难残疾人康复工程考核办法及精准康复考核办法，对全县工作完成情况开展绩效自评。

（二）11月，对照绩效评价结果，查遗补漏，迎接省市困难残疾人康复工程暨精准康复服务工作考核。

（三）12月，总结全县2023年困难残疾人康复工程暨精准康复服务工作并谋划2024年工作。