| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目县：濉溪县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务农产品品种 | 服务环节 | 服务区域 | 服务面积（万亩） | 折算任务面积（万亩） | 每亩服务市场价格（元） | 每亩补助标准（元） | 资金安排（万元） |  |  | 服务对象数量 |  | 承担项目主体数量（个） | 完成期限（起止时间） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 补贴服务主体资金 | 补贴农户资金 | 小计 | 其中：小农户（户） |  |  |  |
| 玉米 | 统防统治1遍 | 五沟镇袁店村 | 1.51 | 0.1963 | 20 | 6 | 9.06 | 3.624 | 5.436 | 1295 | 1295 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 1.51 | 0.1963 | 20 | 6 | 9.06 | 3.624 | 5.436 | 1295 | 1295 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 1.51 | 0.3926 | 35 | 9 | 13.59 | 5.436 | 8.154 | 1295 | 1295 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 五沟镇王圩村 | 0.7708 | 0.100204 | 20 | 6 | 4.6248 | 1.84992 | 2.77488 | 1144 | 1144 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 0.7708 | 0.100204 | 20 | 6 | 4.6248 | 1.84992 | 2.77488 | 1144 | 1144 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 0.752 | 0.19552 | 30 | 9 | 6.768 | 2.7072 | 4.0608 | 1144 | 1144 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 五沟镇魏庙村 | 1.3515 | 0.175695 | 20 | 6 | 8.109 | 3.2436 | 4.8654 | 1209 | 1209 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 1.3515 | 0.175695 | 20 | 6 | 8.109 | 3.2436 | 4.8654 | 1209 | 1209 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 1.3515 | 0.35139 | 30 | 9 | 12.1635 | 4.8654 | 7.2981 | 1209 | 1209 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 五沟镇南湖南村 | 1.1 | 0.143 | 20 | 6 | 6.6 | 2.64 | 3.96 | 965 | 965 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 1.1 | 0.143 | 20 | 6 | 6.6 | 2.64 | 3.96 | 965 | 965 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 1.1 | 0.286 | 30 | 9 | 9.9 | 3.96 | 5.94 | 965 | 965 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 五沟镇白沙村 | 1.02 | 0.1326 | 20 | 6 | 6.12 | 2.448 | 3.672 | 1169 | 1169 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 1.02 | 0.1326 | 20 | 6 | 6.12 | 2.448 | 3.672 | 1169 | 1169 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 1.02 | 0.2652 | 30 | 9 | 9.18 | 3.672 | 5.508 | 1169 | 1169 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 五沟镇藕池村 | 0.632 | 0.08216 | 20 | 6 | 3.792 | 1.5168 | 2.2752 | 717 | 717 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 0.632 | 0.08216 | 20 | 6 | 3.792 | 1.5168 | 2.2752 | 717 | 717 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 0.632 | 0.16432 | 30 | 9 | 5.688 | 2.2752 | 3.4128 | 717 | 717 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 小麦统防统治1遍 | 五沟镇白寺村 | 1.02 | 0.1326 | 20 | 6 | 6.12 | 2.448 | 3.672 | 2000 | 1800 | 1 | 2025.6-2025.10 | 供销部门 |
|  | 小麦统防统治2遍 |  | 1.02 | 0.1326 | 20 | 6 | 6.12 | 2.448 | 3.672 | 2000 | 1800 |  | 2025.6-2025.10 | 供销部门 |
|  | 小麦秸秆离田 |  | 1.02 | 0.2652 | 30 | 9 | 9.18 | 3.672 | 5.508 | 2000 | 1800 |  | 2025.6-2025.10 | 供销部门 |
| 玉米 | 统防统治1遍 | 韩村镇韩村村 | 0.60 | 0.078 | 20 | 6 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 370 | 358 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 0.60 | 0.078 | 20 | 6 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 370 | 358 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 0.60 | 0.156 | 30 | 9 | 5.4 | 2.16 | 3.24 | 370 | 358 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 韩村镇双沟村 | 1.48 | 0.1924 | 20 | 6 | 8.88 | 3.552 | 5.328 | 921 | 911 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 1.48 | 0.1924 | 20 | 6 | 8.88 | 3.552 | 5.328 | 921 | 911 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 1.48 | 0.3848 | 30 | 9 | 13.32 | 5.328 | 7.992 | 921 | 911 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治1遍 | 韩村镇大李村 | 0.85 | 0.1105 | 20 | 6 | 5.1 | 2.04 | 3.06 | 675 | 673 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 统防统治2遍 |  | 0.85 | 0.1105 | 20 | 6 | 5.1 | 2.04 | 3.06 | 675 | 673 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田 |  | 0.85 | 0.221 | 30 | 9 | 7.65 | 3.06 | 4.59 | 675 | 673 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
| 玉米 | 病虫害统防统治1 | 四铺镇大曹村 | 1.446 | 0.18798 | 20 | 6 | 8.676 | 3.4704 | 5.2056 | 1161 | 1160 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害统防统治2 |  | 1.446 | 0.18798 | 20 | 6 | 8.676 | 3.4704 | 5.2056 | 1161 | 1160 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田（还田） |  | 1.446 | 0.37596 | 30 | 9 | 13.014 | 5.2056 | 7.8084 | 1161 | 1160 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害统防统治1 | 四铺镇大郭村 | 1.16 | 0.1508 | 20 | 6 | 6.96 | 2.784 | 4.176 | 765 | 764 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害统防统治2 |  | 1.16 | 0.1508 | 20 | 6 | 6.96 | 2.784 | 4.176 | 765 | 764 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田（还田） |  | 1.16 | 0.3016 | 30 | 9 | 10.44 | 4.176 | 6.264 | 765 | 764 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害统防统治1 | 四铺镇湖涯村 | 1.345 | 0.17485 | 20 | 6 | 8.07 | 3.228 | 4.842 | 584 | 583 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害统防统治2 |  | 1.345 | 0.17485 | 20 | 6 | 8.07 | 3.228 | 4.842 | 584 | 583 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆离田（还田） |  | 1.345 | 0.3497 | 30 | 9 | 12.105 | 4.842 | 7.263 | 584 | 583 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
| 玉米 | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇朱暗楼村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 228 | 223 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 228 | 223 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 228 | 223 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇孟楼村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 452 | 452 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 452 | 452 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 452 | 452 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇茂铺村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 523 | 523 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 523 | 523 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 523 | 523 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇和谐村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 572 | 572 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 572 | 572 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.4 | 0.104 | 30 | 9 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 893 | 593 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇张黄庄村 | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 493 | 493 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 493 | 493 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.4 | 0.104 | 30 | 9 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 493 | 493 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇北张楼村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 358 | 358 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 358 | 358 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 358 | 358 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇七口村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 381 | 381 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 381 | 381 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 381 | 381 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇油榨村 | 0.5 | 0.065 | 20 | 6 | 3 | 1.2 | 1.8 | 543 | 543 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.5 | 0.065 | 20 | 6 | 3 | 1.2 | 1.8 | 543 | 543 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.5 | 0.13 | 30 | 9 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 543 | 543 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇南张楼村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 438 | 438 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 438 | 438 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 438 | 438 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇店孜村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 472 | 472 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 472 | 472 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 472 | 472 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇邹楼村 | 0.6 | 0.078 | 20 | 6 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 639 | 639 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.6 | 0.078 | 20 | 6 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 639 | 639 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.6 | 0.156 | 30 | 9 | 5.4 | 2.16 | 3.24 | 639 | 639 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇道口村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 379 | 379 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 379 | 379 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.38 | 0.0988 | 30 | 9 | 3.42 | 1.368 | 2.052 | 379 | 379 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇朱庙村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 446 | 446 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 446 | 446 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.38 | 0.0988 | 30 | 9 | 3.42 | 1.368 | 2.052 | 446 | 446 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇刘楼村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 327 | 327 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 327 | 327 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 327 | 327 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇铁佛村 | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 311 | 311 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 311 | 311 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.6 | 0.156 | 30 | 9 | 5.4 | 2.16 | 3.24 | 311 | 311 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇岳集村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 331 | 326 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 331 | 326 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 331 | 326 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇梁庄村 | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 517 | 517 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 517 | 517 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.4 | 0.104 | 30 | 9 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 517 | 517 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇周圩村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 321 | 321 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 321 | 321 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.3 | 0.078 | 30 | 9 | 2.7 | 1.08 | 1.62 | 321 | 321 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇赵集村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 412 | 412 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 412 | 412 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.38 | 0.0988 | 30 | 9 | 3.42 | 1.368 | 2.052 | 412 | 412 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇大王村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 422 | 422 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 422 | 422 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.38 | 0.0988 | 30 | 9 | 3.42 | 1.368 | 2.052 | 422 | 422 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇梁楼村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 392 | 392 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 392 | 392 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.4 | 0.104 | 30 | 9 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 392 | 392 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇卧龙村 | 0.5 | 0.065 | 20 | 6 | 3 | 1.2 | 1.8 | 517 | 517 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.5 | 0.065 | 20 | 6 | 3 | 1.2 | 1.8 | 517 | 517 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.5 | 0.13 | 30 | 9 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 517 | 517 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇张庄村 | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 387 | 387 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.3 | 0.039 | 20 | 6 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | 387 | 387 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.4 | 0.104 | 30 | 9 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 391 | 391 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇黄集村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 413 | 413 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 413 | 413 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.38 | 0.0988 | 30 | 9 | 3.42 | 1.368 | 2.052 | 413 | 413 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇崔楼村 | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 347 | 347 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.4 | 0.052 | 20 | 6 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 347 | 347 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.4 | 0.104 | 30 | 9 | 3.6 | 1.44 | 2.16 | 347 | 347 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（1遍） | 铁佛镇古城村 | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 627 | 627 | 1 | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 病虫害防治（2遍） |  | 0.38 | 0.0494 | 20 | 6 | 2.28 | 0.912 | 1.368 | 627 | 627 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
|  | 秸秆综合利用 |  | 0.38 | 0.0988 | 30 | 9 | 3.42 | 1.368 | 2.052 | 627 | 627 |  | 2025.6-2025.10 | 农业农村部门 |
| 合计 |  |  | 71.6371 | 12.451868 |  |  | 502.2621 | 200.90484 | 301.35726 | 72944 | 71983 | 39 |  |  |