## 2025年衔接资金项目实施计划表
附件：
濉溪县2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 | 实施 地点 | 县直行业 主管部门 | 责任单位和 责任人 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项
1 | 产业发展 | 韩村镇大殷村农产品 仓储物流项目 | 新建 | 2025-12-01 | 韩村镇 大殷村 | 县农业农村局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 建设占地约4亩的农产品标准化仓储1座。 | 400 | 400 |  |  |  | 大殷村符合条件的脱贫户、监测对象和其他群众。 | 新建厂房数量1栋；工程设计使用年限≥20年；项目建成后受益户数≥30户；带动增收金额占实际支出比例≥5%；项目验收合格率≥95%；项受益人口满意度≥95%。 | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，带动村民务工，增加村民收入。
2 | 产业发展 | 濉溪县百善示范区研发 实训基地建设项目 | 新建 | 2025-12-31 | 百善镇 园区 | 县农业农村局 | 百善现代农业综合开发示范区管理委员会吴绍征 | 村集中入股建设约2400平方米冷库以及相关配套设备 | 1200 | 600 | 600 |  |  | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入≥40万，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。提高群众满意度≥95%。 | 增加村集体经济收入，提高脱贫户、监测户种植能力，增加收入；提高群众满意度。 | 含支持发展新型农村集体经济资金(400+100)万元
3 | 产业发展 | 濉溪县百善镇循环水工厂化 水产养殖产业园项目 | 新建 | 2025-12-31 | 百善镇 园区 | 县农业农村局 | 百善现代农业综合开发示范区管理委员会吴绍征 | 20个脱贫村集中入股建设2栋养殖车间以及仓储、生产道路等相关配套设施，占地约20余亩。 | 2000 | 2000 |  |  |  | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入≥80万，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。提高群众满意度≥95%。 | 增加村集体经济收入，提高脱贫户、监测户养殖能力，增加收入；提高群众满意度。
4 | 就业项目 | 濉溪县乡村公益性岗位项目 | 新建 | 2025.12 | 濉溪县 | 县人社局 | 县人社局 李家明 | 为16-75周岁有劳动能力、有就业意愿的建档立卡脱贫劳动力提供非营利性公共管理和社会公益服务岗位，给予岗位补贴 | 3880 | 130 | 860 |  | 2890 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测对象 | 开发乡村公益性岗位数≥5000个；原则上：为16-59周岁岗位人员发放补贴≤800元/人/月，为60-75周岁岗位人员发放补贴≤400元/人/月；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过提供就业岗位，增加收入。
5 | 产业发展 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 2025.12 | 濉溪县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 为获得脱贫人口小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息。以及用于到村产业发展项目的县级验收、结算审计等项目管理费用支出。 | 150 | 11 | 89 | 34.64 | 15.36 | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 为获得小额信贷的脱贫户、监测户提供贴息，贷款及时发放率≥95%，受益户满意度≥95% | 为小额贷款户提供政府贴息，帮助脱贫户发展，增加脱贫户收入
6 | 产业发展 | 五沟镇藕池村党组织领办合作社新建农资服务中心建设项目 | 新建 | 2025-12-31 | 五沟镇 藕池村 | 县农业农村局 | 五沟镇人民政府 周娜娜 | 新建钢构厂房、管理用房、场地硬化及相关必要配套设施。 | 220 |  | 220 |  |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 项目建成后自营，预计每年增加村集体经济收入≥11万元，带动增加脱贫人口全年总收入≥2万元，受益脱贫人口数≥59人，受益脱贫人口满意度≥99%。 | 可带动本地群众常年就业务工，增加收入，同时壮大村集体经济。
7 | 产业发展 | 百善镇鲁店村党组织领办合作社石磨面粉加工项目 | 新建 | 2025-12-31 | 百善镇 鲁店村 | 县农业农村局 | 百善镇人民政府赵琪 | 新建石磨面料加工厂房、仓库、场地硬化等相关配套设施及地坪工程、配套设备。 | 280 |  | 280 |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 新建石磨面料加工厂房（=1处）验收合格率 （98%）,受益群众满意度（≥95%）增加村集体经济收入≥11.2万元。 | 增加群众就业提高村集体收入。
8 | 产业发展 | 南坪镇南坪村标准化厂房项目 | 新建 | 2025-12-15 | 南坪镇 南坪村 | 县农业农村局 | 南坪镇人民政府张伟 | 新建生产厂房，配套水电、消防等其他设施。 | 450 |  | 450 |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入，项目验收合格率≥98%，受益群众满意度≥95% | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，巩固脱贫成果，推进乡村振兴
9 | 乡村建设行动 | 濉溪县濉溪镇县乡公路升级改造及联网路工程一标段 | 续建 | 2025.12 | 濉溪镇 黄桥村 | 县交通局 | 濉溪镇人民政府 孙超 | 濉漆路1.235公里 | 37.57 |  |  | 37.57 |  | 全体村民 | 解决黄桥村3400人出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目完成及时率98%，群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收
10 | 乡村建设行动 | 濉溪县濉溪镇县乡公路升级改造及联网路工程二标段 | 续建 | 2025.12 | 濉溪镇 黄桥村 | 县交通局 | 濉溪镇人民政府 孙超 | 吴新庄中路0.369公里、王庄中心路0.848公里、殷庄中心路0.276公里 | 18 |  |  | 18 |  | 全体村民 | 解决黄桥村3400人出行问题，工程设计使用年限≧10年，项目完成及时率98%，群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动村民增收
11 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2024年县乡公路升级改造一标段 | 续建 | 2025.12 | 孙疃镇 燕头村 | 县交通局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 冯李路2.886公里 | 140.34 |  |  | 140.34 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
12 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2024年县乡公路升级改造二标段 | 续建 | 2025.12 | 孙疃镇 炮楼村 | 县交通局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 刘骑路1.345公里、西新路1.31公里 | 119.83 |  |  | 119.83 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
13 | 乡村建设行动 | 孙疃镇2024年自然村通硬化路和联网路三标段 | 续建 | 2025.12 | 沟西村 炮楼村 耿圩村 刘寨村 徐圩村 | 县交通局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 陈杨联庄路0.819公里、娄家联网路0.771公里、土桥联网路0.497公里、杨伯连庄路0.72公里、稻圩庄路0.273公里、稻圩联网路0.394公里、耿圩产业路0.48公里、徐圩庄南路0.392公里 | 78.87 |  |  | 78.87 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥98% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
14 | 乡村建设行动 | 濉溪县铁佛镇2024年县乡公路升级改造一标段 | 续建 | 2025.12 | 铁佛镇 道口村 | 县交通局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 丁道路3.222公里 | 158.85 |  |  | 158.85 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
15 | 乡村建设行动 | 濉溪县铁佛镇2024年县乡公路升级改造二标段 | 续建 | 2025.12 | 铁佛镇 铁佛村 | 县交通局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 铁白路3.35公里 | 203.96 |  |  | 203.96 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
16 | 乡村建设行动 | 濉溪县铁佛镇2024年自然村通硬化路和联网路三标段 | 续建 | 2025.12 | 铁佛村 周圩村 南张楼村 茂铺村 大王村 崔楼村 和谐村 卧龙村 朱暗楼村 | 县交通局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 崔楼路1 0.213公里、崔楼路2 0.14公里、朱庄路 0.394公里、小王庄路 0.473公里、乙七路 0.278公里、余周路 0.304公里、李营路 0.603公里、王李庄路 0.424公里、焦岗路 0.564公里、刘新庄路 0.257公里、王尧路 0.514公里、王尧路1 0.528公里、尹湖路 0.178公里、圩子小张路0.533公里 | 82.75 |  |  | 82.75 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
17 | 乡村建设行动 | 铁佛镇2024年县乡公路升级改造工程（凤临路） | 续建 | 2025.12 | 铁佛镇 | 县交通局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 凤临路1.758公里 | 82.29 |  |  | 82.29 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
18 | 乡村建设行动 | 2024年双堆集镇建制村通双车道和联网路一标段 | 续建 | 2025.12 | 沈湖村 施刘村 邹圩村 赵元村 | 县交通局 | 双堆集镇 人民政府 牛海洋 | 杨圩子路2.921公里、仙庄路 0.58公里、前周庄路 0.603公里、张西路 0.341公里、张许路 1.028公里、后杨路 0.237公里 | 110.98 |  |  | 110.98 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
19 | 乡村建设行动 | 2024年双堆集镇县乡道升级改造和联网路二标段 | 续建 | 2025.12 | 双堆集镇 罗集村 三和庄 | 县交通局 | 双堆集镇 人民政府 牛海洋 | 罗杨路5.059公里、三和北路1.062公里 | 178.74 |  |  | 178.74 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决全村脱贫户监测户及其他群众出行问题，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率≥98%，项目完成及时率≥98%，受益脱贫人口满意度≥99% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户监测户增收
20 | 乡村建设行动 | 百善镇 2024 年县乡公路升级改造工程（鲁刘路） | 续建 | 2025.12 | 百善镇 马乡至郭屯 | 县交通局 | 百善镇人民政府赵琪 | 鲁刘路4.458公里 | 154.71 |  |  | 154.71 |  | 全体村民 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥100%，受益人口满意度≥90% | 提高农村基础设施建设
21 | 乡村建设行动 | 百善镇 2024 年县乡公路升级改造工程 （鲁刘路北段） | 续建 | 2025.12 | 百善镇 苇波至丁楼 | 县交通局 | 百善镇人民政府赵琪 | 鲁刘路北段1.174公里 | 41.42 |  |  | 41.42 |  | 全体村民 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥100%，受益人口满意度≥90% | 提高农村基础设施建设
22 | 乡村建设行动 | 百善镇 2024 年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 续建 | 2025.12 | 张庄村 宋庙村 鲁甸村 叶刘湖村 茶安村 | 县交通局 | 百善镇人民政府赵琪 | 小陈家中心路 0.442公里、寿庄南路 1.02公里、张庄西路 0.248公里、李乡西路 0.903公里、陈庄环庄路 0.802公里、小周家环庄路 0.846公里、裴营主干道 0.712公里 | 62.95 |  |  | 62.95 |  | 全体村民 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥100%，受益人口满意度≥90% | 提高农村基础设施建设
23 | 乡村建设行动 | 临涣镇2024年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 续建 | 2025.12 | 陈口村 徐庙村 铚城村 沈桥村 张楼村 徐楼村 石集村 | 县交通局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 张陈庄路 0.104公里、前海孜路 0.536公里、杨庄路 0.397公里、张楼新村路 0.75公里、徐庙村朱庄朱庄路 0.779公里、道圩庄路 0.454公里、常庄路 0.361公里、临涣杨庄路 0.331公里 | 57.12 |  |  | 57.12 |  | 全体村民 | 新建公路里程≥3.712公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
24 | 乡村建设行动 | 五沟镇2024年县乡公路升级改造工程（小张路）及自然村通硬化路和联网路第1标段 | 续建 | 2025.12 | 五沟镇 | 县交通局 | 五沟镇人民政府 周娜娜 | 小张路4.966公里 | 202.96 |  |  | 202.96 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决1590户居民出行问题，其中脱贫户75户，新建公路里程≥2.82公里，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
25 | 乡村建设行动 | 五沟镇2024年县乡公路升级改造工程（小张路）及自然村通硬化路和联网路第2标段 | 续建 | 2025.12 | 五沟镇 | 县交通局 | 五沟镇人民政府 周娜娜 | 大邵庄南路 0.428公里、马草张2号路 0.649公里、李桃园穿庄路 0.404公里、李井子庄内路 0.389公里、侯王路 0.412公里、大闫庄内南北路0.339公里、大唐庄中心0.445公里、九家东路 0.588公里 | 70.26 |  |  | 70.26 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决1590户居民出行问题，其中脱贫户75户，新建公路里程≥2.82公里，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥96% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
26 | 乡村建设行动 | 濉溪县刘桥镇2024年建制村双车道和联网路工程 | 续建 | 2025.12 | 刘桥镇 关帝庙村 干庄村 | 县交通局 | 刘桥镇人民政府 梁文龙 | 前贾庄三路1.883公里、黄楼西路0.518公里 | 75.26 |  |  | 75.26 |  | 全村村民 | 新建公路里程≥2.401公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
27 | 乡村建设行动 | 韩村镇2024年自然村通硬化路和联网路工程二标段 | 续建 | 2025.12 | 韩村镇 马桃园村 韩村村 建元村 | 县交通局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 大马家南地路0.618公里、包村路 0.701公里、克岁路 0.359公里、商口孜家后西路0.664公里、后洼南路0.343公里道路建设。 | 46.02 |  |  | 46.02 |  | 马桃园村、韩村村、建元村全体村民。 | 新建公路里程≥2.685公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95%。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
28 | 乡村建设行动 | 韩村镇2024年县乡公路 升级改造工程 （韩土路、周大路） | 续建 | 2025.12 | 韩村镇 小湖村 | 县交通局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 韩土路0.25公里、周大路0.883公里道路建设。 | 35.78 |  |  | 35.78 |  | 小湖村全体村民。 | 新建公路里程≥1.133公里，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益群众满意度≥95%。 | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
29 | 乡村建设行动 | 南坪镇2024年自然村通硬化路和联网路建设项目一标段 | 续建 | 2025.12 | 香山村 老家村 耿庙村 蒋湖村 坪西村 半铺村 朱口村 南坪村 大王村 | 县交通局 | 南坪镇人民政府张伟 | 小张家路 0.3248公里、小朱家路 0.398公里、樊圩路 0.316公里、三家路 0.77公里、任桥路 0.314公里、北刘家路 0.518公里、牤牛张家路 0.541公里、张家路1 0.332公里、后耿路0.317公里、小学路 0.501公里 | 47.48 |  |  | 47.48 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
30 | 乡村建设行动 | 南坪镇2024年县乡公路升级改造工程二标段 | 续建 | 2025.12 | 南坪镇 坪西村 | 县交通局 | 南坪镇人民政府张伟 | 孙代路4.427公里 | 141.21 |  |  | 141.21 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
31 | 乡村建设行动 | 南坪镇2024年县乡公路升级改造工程三标段 | 续建 | 2025.12 | 南坪镇 坪西村 | 县交通局 | 南坪镇人民政府张伟 | 孙代路2.935公里 | 95.96 |  |  | 95.96 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决居民出行问题，新增硬化路里程≥0.104公里，工程设计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、利于发展生产、提高群众满意度。
32 | 乡村建设行动 | 四铺镇2024年县乡道升级改造（一标段） | 续建 | 2025.12 | 四铺镇 新风村 | 县交通局 | 四铺镇人民政府 王彬 | 大临路2.878公里、刘骑路1.095公里 | 138.57 |  |  | 138.57 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决村民出行问题，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
33 | 乡村建设行动 | 四铺镇2024年县乡道升级改造及联网路（二标段） | 续建 | 2025.12 | 洪南村 四铺村 五里铺村 湖涯村 五铺村 颜道口村 新风村 大郭村 | 县交通局 | 四铺镇人民政府 王彬 | 刘徐路2.675公里、四铺小胡家路 0.441公里、颜道口村道 0.267公里、四铺周圩路 0.472公里、朱巷路 0.477公里、王家路1 0.443公里、四铺街东路 0.19公里、四铺三队路 0.181公里、四铺赵家路 0.283公里、大丁路 0.57公里、三队路 0.385公里 | 141.12 |  |  | 141.12 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 解决村民出行问题，项目验收合格≥95%，项目完成及时率≥95%，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善村容村貌、方便群众出行、提高群众满意度，通过改善出行条件，带动脱贫户增收
34 | 就业项目 | 濉溪县就业创业补贴项目 | 新建 | 2025.12 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 | 县人社局 李家明 | 为符合条件的建档立卡脱贫劳动力、监测对象发放就业、创业补贴、交通补贴等。 | 300 |  |  | 300 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 申报企业吸纳脱贫劳动者岗位补贴企业数≥20个，企业吸纳脱贫劳动者岗位补贴≤500元/人*月，企业吸纳脱贫劳动者就业补贴人次数≥500人次，企业吸纳脱贫劳动者就业补贴≥300元/人*月；脱贫劳动者创业补贴人均标准≥5000元；申请交通补贴人数≥2000人，交通补贴标准为≤500元/人/年；受益脱贫劳动者满意度≥98%。 | 通过发放就业、创业、交通补贴，鼓励就业创业。
35 | 就业项目 | 濉溪县脱贫稳就业技能培训项目 | 新建 | 2025.12 | 有巩固成果任务的镇 | 县人社局 | 县人社局 李家明 | 为有技能培训需求的建档立卡脱贫劳动者提供技能培训 | 90 |  |  | 90 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 培训脱贫劳动者≥200人次，计划培训期数≥4期，培训合格率≥90%，培训对象认定准确率≥98%，补贴发放精准度≥98%，按计划完成率≥98%，技能脱贫培训补贴人均标准=1750元/人*期，受益人口满意度≥98%。（具体任务和实施标准按最新文件执行。） | 开展技能脱贫培训，提高脱贫劳动者就业能力,带动脱贫户增收
36 | 巩固三保障 成果 | 濉溪县“雨露计划”项目 | 新建 | 2025.12 | 有巩固成果任务的镇 | 团县委 | 团县委 周开济 | 对建档立卡脱贫户（含未消除风险监测户）家庭中的子女大、中专职业教育全日制在籍在校生补助 | 200 |  |  | 200 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 建档立卡脱贫户子女资助标准=1500元/学期，受助学生及家长满意度≥98%，确保建档立卡脱贫户子女顺利完成大中专学业，提高脱贫户满意度 | 减少脱贫家庭学生上学支出
37 | 产业发展 | 濉溪县自种自养项目 （庭院经济） | 新建 | 2025.12 | 濉溪县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 对符合条件的脱贫户、监测户种养殖给予补助（庭院经济）以及用于到村产业发展项目的县级验收、结算审计等项目管理费用支出。 | 484.4 |  |  | 484.4 |  | 符合条件的已脱贫户、监测户 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户、监测户增收，受益人口满意度≥95%。 | 通过特色种养补助奖补，提高脱贫户、监测户种植养殖能力，增加收入
38 | 乡村建设行动 | 濉溪县农村人居环境 整治项目 | 新建 | 2025.12 | 各镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 农村垃圾处理及垃圾清运设施、农村改厕等 | 357 |  |  | 157.96 | 199.04 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现村庄环境整洁有序，提高群众满意度，项目验收合格率≥98%，受益人口满意度≥95% | 保持村容村貌整洁有序、改善群众人居生活环境、提高群众满意度
39 | 乡村建设行动 | 濉溪镇蒙村精品示范村 建设项目 | 新建 | 2025.12 | 濉溪镇 蒙村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 500 |  |  | 500 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
40 | 乡村建设行动 | 双堆集镇芦沟村精品 示范村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 双堆集镇 芦沟村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 500 |  |  | 500 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥96% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
41 | 乡村建设行动 | 南坪镇浍北行政村王家 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 南坪镇 浍北村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 275.41 |  |  | 275.41 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥97% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
42 | 乡村建设行动 | 南坪镇任集行政村王家 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 南坪镇 任集村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 314.62 |  |  | 314.62 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
43 | 乡村建设行动 | 濉溪镇蒙村行政村赵圩 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 濉溪镇 蒙村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 326.58 |  |  | 326.58 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥96% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
44 | 乡村建设行动 | 刘桥镇杨庄行政村陈大庄 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 刘桥镇 杨庄村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 331.03 |  |  | 331.03 |  | 全村村民 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥97% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
45 | 乡村建设行动 | 百善镇青卫行政村小叶家 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 百善镇 青卫村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 298.77 |  |  | 298.77 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥98% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
46 | 乡村建设行动 | 临涣镇海孜行政村王四 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 临涣镇 海孜村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 328.6 |  |  | 328.6 |  | 周边群众及村集体 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。
47 | 乡村建设行动 | 铁佛镇刘楼行政村大王庄 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 铁佛镇 刘楼村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 337.18 |  |  | 337.18 |  | 周边群众及村集体 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。
48 | 乡村建设行动 | 双堆集镇芦沟行政村黄吴庄中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 双堆集镇 芦沟村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 315.07 |  |  | 315.07 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥96% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
49 | 乡村建设行动 | 五沟镇大陈行政村陈圩孜 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 五沟镇 大陈村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 329.2 |  |  | 329.2 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥97% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
50 | 乡村建设行动 | 孙疃镇刘圩行政村三村 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 孙疃镇 刘圩村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 340 |  |  | 340 |  | 村内群众 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥98% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
51 | 乡村建设行动 | 四铺镇周陈行政村汪陈家 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 四铺镇 周陈村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 生活垃圾治理、道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、公共环境整治提升、沟塘清淤等 | 329.43 |  |  | 329.43 |  | 村内群众 | 改善村民生活环境，项目验收合格率≥98%，群众满意度≥95% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
52 | 乡村建设行动 | 临涣镇沈圩行政村张后庄 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 临涣镇 沈圩村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 60 |  |  | 60 |  | 周边群众及村集体 | 改善居住环境；项目验收合格率98%；受益人口满意度≥95% | 改善村容村貌，创造美丽宜居乡村，提高生活环境和生活水平。
53 | 乡村建设行动 | 韩村镇淮海行政村刘圩孜 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 韩村镇 淮海村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤等。 | 60 |  |  | 60 |  | 淮海村全体村民 | 项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
54 | 乡村建设行动 | 五沟镇界沟行政村石子盘 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 五沟镇 界沟村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 60 |  |  | 60 |  | 村内群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥100%，受益人口满意度≥90%，资金拨付及时率=100%，2024年度省级中心村村集体经营性收入≥10万元 | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
55 | 乡村建设行动 | 孙疃镇徐圩行政村关窑 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 孙疃镇 徐圩村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 60 |  |  | 60 |  | 村内群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥100%，受益人口满意度≥90%，资金拨付及时率=100%，2024年度省级中心村村集体经营性收入≥10万元 | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
56 | 乡村建设行动 | 铁佛镇古城行政村姬楼 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 铁佛镇 古城村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 60 |  |  | 60 |  | 村内群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥100%，受益人口满意度≥90%，资金拨付及时率=100%，2024年度省级中心村村集体经营性收入≥10万元 | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
57 | 乡村建设行动 | 双堆集镇祝庙行政村张巷庄中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 双堆集镇 祝庙村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、污水工程（污水管网覆盖、污水处理设施等）、厕所改造、五小园建设、沟塘清淤 | 60 |  |  | 60 |  | 村内群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
58 | 乡村建设行动 | 四铺镇新风行政村刘家 中心村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 四铺镇 新风村 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 道路工程、厕所改造、公共环境整治等 | 60 |  |  | 60 |  | 村内群众 | 改善村民生活环境，项目验收合格率≥98%，群众满意度≥95% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
59 | 乡村建设行动 | 濉溪县和美乡村建设项目 | 新建 | 2025.12 | 濉溪县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 规划设计及监理等项目管理费用 | 135.11 |  |  | 135.11 |  | 村内群众 | 改善村民生活环境，项目验收合格率≥98%，群众满意度≥95% | 改善农村人居环境，提高农村基础设施建设
60 | 乡村建设行动 | 双堆集镇三和村农村生活 污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 双堆集镇 三和村 | 县环境分局 | 双堆集镇 人民政府 牛海洋 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
61 | 乡村建设行动 | 双堆集镇祝庙村农村生活 污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 双堆集镇 祝庙村 | 县环境分局 | 双堆集镇 人民政府 牛海洋 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
62 | 乡村建设行动 | 南坪镇大王村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 南坪镇 大王村 | 县环境分局 | 南坪镇人民政府张伟 | 修建污水管网等 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
63 | 乡村建设行动 | 南坪镇太平村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 南坪镇 太平村 | 县环境分局 | 南坪镇人民政府张伟 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
64 | 乡村建设行动 | 孙疃镇燕头村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 孙疃镇 燕头村 | 县环境分局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 修建污水管网等 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
65 | 乡村建设行动 | 孙疃镇陈楼村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 孙疃镇 陈楼村 | 县环境分局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 修建污水管网等 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
66 | 乡村建设行动 | 四铺镇湖涯村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 四铺镇 湖涯村 | 县环境分局 | 四铺镇人民政府 王彬 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 改善村民生活环境，提升村民幸福感，项目验收合格率≥95%，群众满意度≥95% | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
67 | 乡村建设行动 | 四铺镇三铺村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 四铺镇 三铺村 | 县环境分局 | 四铺镇人民政府 王彬 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 改善村民生活环境，提升村民幸福感，项目验收合格率≥95%，群众满意度≥95% | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
68 | 乡村建设行动 | 临涣镇海孜村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 临涣镇 海孜村 | 县环境分局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 |  |  | 10 |  | 海孜村村民 | 改善居住环境，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度
69 | 乡村建设行动 | 临涣镇夹河村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 临涣镇 夹河村 | 县环境分局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 修建公厕，补齐农村生活污水治理短板 | 10 |  |  | 10 |  | 夹河村村民 | 改善居住环境，提高群众满意度，项目（工程）验收合格率≥（95%）,项目（工程）完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 保持村容村貌整洁，改善人居生活环境、提高群众满意度
70 | 乡村建设行动 | 刘桥镇杨庄村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 刘桥镇 杨庄村 | 县环境分局 | 刘桥镇人民政府 梁文龙 | 修建污水管网等 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，工程验收=合格,工程完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
71 | 乡村建设行动 | 刘桥镇孟口村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 刘桥镇 孟口村 | 县环境分局 | 刘桥镇人民政府 梁文龙 | 修建污水管网等 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 实现村庄污水整治，提高群众满意度，工程验收=合格,工程完成及时率（≥95%）,受益人口满意度（≥95%） | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
72 | 乡村建设行动 | 百善镇青卫村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 百善镇 青卫村 | 县环境分局 | 百善镇人民政府赵琪 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
73 | 乡村建设行动 | 百善镇龙沱村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 百善镇 龙沱村 | 县环境分局 | 百善镇人民政府赵琪 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
74 | 乡村建设行动 | 五沟镇袁店村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 五沟镇 袁店村 | 县环境分局 | 五沟镇人民政府 周娜娜 | 沟塘治理 | 10 |  |  | 10 |  | 袁店村全体村民 | 实现村庄污水沟塘整治。提高群众满意度。项目（工程）验收合格率（≥95%）。项目（工程）完成及时率（≥95%）。受益人口满意度（≥95%） | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
75 | 乡村建设行动 | 五沟镇土楼村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 五沟镇 土楼村 | 县环境分局 | 五沟镇人民政府 周娜娜 | 沟塘治理 | 10 |  |  | 10 |  | 土楼村全体村民 | 实现村庄污水沟塘整治。提高群众满意度。项目（工程）验收合格率（≥95%）。项目（工程）完成及时率（≥95%）。受益人口满意度（≥95%） | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
76 | 乡村建设行动 | 韩村镇建元村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 韩村镇 建元村 | 县环境分局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 建设公共厕所 | 10 |  |  | 10 |  | 建元村全体村民 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
77 | 乡村建设行动 | 韩村镇双沟村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 韩村镇 双沟村 | 县环境分局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 建设公共厕所 | 10 |  |  | 10 |  | 双沟村全体村民 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥95%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
78 | 乡村建设行动 | 铁佛镇和谐村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 铁佛镇 和谐村 | 县环境分局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 沟塘治理 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥96%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
79 | 乡村建设行动 | 铁佛镇七口村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2025.12 | 铁佛镇 七口村 | 县环境分局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 建设公厕 | 10 |  |  | 10 |  | 项目村群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，项目完成及时率≥95%，受益人口满意度≥97%。 | 改善生产、生活环境，提高群众生活质量
80 | 产业发展 | 韩村镇马店村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 韩村镇 马店村 | 县农业农村局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 建设一座标准化钢结构厂房及配套设施等。 | 600 |  |  |  | 600 | 马店村脱贫户、监测对象及其他群众。 | 新建厂房数量2栋；工程设计使用年限≥25年；实际投入财政资金≤600万元；项目建成后受益户数≥30户；带动增收金额占实际支出比例≥5%；项目验收合格率≥95%；受益人口满意度≥95%。 | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，带动村民务工，增加村民收入。
81 | 产业发展 | 濉溪县四铺镇产业发展联合体一期（颜道口村果蔬深加工）项目建设 | 新建 | 2025.12 | 四铺镇 颜道口村 | 县农业农村局 | 四铺镇人民政府 王彬 | 项目建设一期：计划占地22亩；标准化厂房2栋，一栋1000平方米，1套供电供水排水管网；1套地磅衡器。 | 280 |  |  |  | 280 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥11.2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
82 | 产业发展 | 淮北大豆试验基地配套设施项目 | 新建 | 2025.12 | 百善镇 | 县农业农村局 | 百善镇人民政府赵琪 | 为淮北大豆试验基地配套机械及水肥一体化设备。 | 140 |  |  |  | 140 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥5.6万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入 | 龙沱村70万，柳孜村70万
83 | 产业发展 | 刘桥镇丁楼村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 丁楼村 | 县农业农村局 | 刘桥镇人民政府 梁文龙 | 建设生产车间、原料仓库、成品仓库、配套消防、环保设施。 | 300 |  |  |  | 300 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥12万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
84 | 产业发展 | 孙疃镇楼坊村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 孙疃镇 楼坊村 | 县农业农村局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 新建4500平方左右标准化厂房，配套变压器及管理性用房。 | 450 |  |  |  | 450 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥18万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
85 | 产业发展 | 临涣镇临涣村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 临涣镇 临涣村 | 县农业农村局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 在原周庄小学建设标准化厂房1座及相关必要配套设施 | 300 |  |  |  | 300 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众与村集体 | 年均增加村集体收入≥12万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
86 | 产业发展 | 百善镇龙桥村党组织领办合作社标准化厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 百善镇 龙桥村 | 县农业农村局 | 百善镇人民政府赵琪 | 蟋蟀养殖标准化厂房占地1.5亩，建设2000平方米2层标准化厂房及相关配套设施设备。进食原料为麦麸及叶菜，无畜禽养殖污染。 | 200 |  |  |  | 200 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 年均增加村集体收入≥8万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
87 | 产业发展 | 南坪镇香山村标准化厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 南坪镇 香山村 | 县农业农村局 | 南坪镇人民政府张伟 | 建设钢构厂房，配套供电、消防设备及其他基础设施。 | 280 |  |  |  | 280 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥11.2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
88 | 产业发展 | 双堆集镇高家村党组织领办合作社三期厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 双堆集镇 高家村 | 县农业农村局 | 双堆集镇 人民政府 牛海洋 | 1栋标准化钢构厂房，厂房建设面积约2000平方米。 | 280 |  |  |  | 280 | 全体村民 | 年均增加村集体收入≥11.2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
89 | 乡村建设行动 | 濉溪县污水处理站系统 建设项目 | 新建 | 2025.12 | 各镇 | 县住建局 | 县住建局 谢东升 | 农村污水处理厂（站）安装在线自动监控设施，统一设施运维及农村生活污水处理 | 217 |  |  |  | 217 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 实现镇建成区污水整治，提高群众满意度，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善水环境，控制水污染，改善群众人居生活环境、提高群众满意度
90 | 产业发展 | 濉溪县光伏电站运维项目 | 新建 | 2025.12 | 有巩固成果任务的镇 | 县发改委 | 县发改委 | 对全县光伏扶贫电站进行运行管理，对有问题的电站进行维修； | 20 |  |  |  | 20 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 实施光伏扶贫电站提升工程，加强光伏扶贫电站运维管理和改造升级优化等，运维及时率≥98%，受益人口满意度≥95% | 加强光伏扶贫电站运维管理，带动脱贫户增收
91 | 产业发展 | 濉溪县光伏电站设备 采购及安装项目 | 新建 | 2025.12 | 有巩固成果任务的镇 | 县发改委 | 县发改委 | 采集器、光伏板等设备采购、光伏电缆铺设等 | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 符合条件的已脱贫户、监测户和村集体 | 实施光伏扶贫电站提升工程，加强光伏扶贫电站运维管理和改造升级优化等，运维及时率≥98%，受益人口满意度≥95% | 加强光伏扶贫电站运维管理，带动脱贫户增收
92 | 金融项目 | 濉溪县“防贫保”综合保险项目 | 新建 | 2025.12 | 有巩固成果任务的镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 为符合条件的脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助及小额信贷贴息等,以及用于到村产业发展项目的县级验收、结算审计等项目管理费用支出。 | 46.5 |  |  |  | 46.5 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 为脱贫户、监测户提供“防贫保”综合保险补助，受益户满意度≥95% | 实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。
93 | 金融项目 | 濉溪县养殖、特色农产品保险保费补贴项目 | 新建 | 2025.12 | 各有关镇 | 县财政局 | 县财政局 刘鎏 | 通过财政保险补贴，引导和鼓励农户积极参保，推动现代农业稳定发展 | 230 |  |  |  | 230 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 | 提高群众满意度，项目验收合格率≥98%，受益人口满意度≥95% | 改善生产、生活环境，提高粮食产量，增加农民收入
94 | 金融项目 | 扶贫项目资产保险 | 新建 | 2025.12 | 各有关镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局 刘启明 | 对全县符合条件的扶贫项目资金、衔接资金形成的固定资产购买保险,以及用于到村产业发展项目的县级验收、结算审计等项目管理费用支出。 | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 符合条件的村、监测户和其他群众 | 为扶贫资产购买保险，受益户满意度≥95% | 增加村集体经济收入和脱贫人口收入
95 | 产业发展 | 刘桥镇刘桥村农产品深加工厂房建设项目 | 新建 | 2025.12 | 刘桥镇 刘桥村 | 县农业农村局 | 刘桥镇人民政府 梁文龙 | 建设占地约1500平方米2层标准化厂房，及相关配套设施。 | 466 | 466 |  |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户，村集体及其他群众 | 带动增加村集体经济收入≥19万元；项目（工程）验收合格；项目完成及时率≥98%；受益人口满意度≥95% | 通过发展产业项目，带动村集体经济发展，带动村民务工、增加收入。
96 | 产业发展 | 刘桥镇留古村府宇服装厂改造建设项目 | 新建 | 2025年 | 刘桥镇 留古村 | 县农业农村局 | 刘桥镇人民政府 梁文龙 | 在留古村委会东侧建设府宇服装厂新址，建设面积约460平方米，并增添部分生产设备和配套设施 | 33.75 |  |  | 8.75 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
97 | 产业发展 | 孙疃镇王楼村文化大礼堂建设项目 | 新建 | 2025年 | 孙疃镇 王楼村 | 县农业农村局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 利用闲置学校建设约2300平方米文化大礼堂，完善硬件设施 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
98 | 产业发展 | 五沟镇国政村农业服务中心建设项目 | 新建 | 2025年 | 五沟镇（曹坊村、邵长营村、石门村、童亭村、王圩村、肖店村、袁店村） | 县农业农村局 | 五沟镇人民政府 周娜娜 | 建设占地面积约2900平方米钢结构厂房，配套建设道路、供配电、给排水等 | 436.25 |  |  | 261.25 | 175 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥14万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 改善村集体经济发展现状，盘活农村集体资产，同时带动社会投资，吸引在外优秀人才归乡创业，为广大村民提供就业岗位，解决家门口就业问题
99 | 产业发展 | 入股蒙村智慧农业产业园项目 | 新建 | 2025年 | 濉溪镇（黄桥村、杜庙村、王冲孜村） | 县农业农村局 | 濉溪镇人民政府 孙超 | 濉溪镇黄桥村、王冲孜村、杜庙村资金入股到蒙村智慧农业产业园项目享受入股分红 | 112.5 |  |  | 37.5 | 75 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥6万元，提高集体经济，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
100 | 产业发展 | 铁佛镇北张楼村入股肉牛养殖厂项目 | 新建 | 2025年 | 铁佛镇 北张楼村 | 县农业农村局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 资金入股到濉溪县屹立谷物种植家庭农场，扩大肉牛养殖规模 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
101 | 产业发展 | 铁佛镇朱暗楼村厂房建设项目 | 新建 | 2025年 | 铁佛镇 朱暗楼村 | 县农业农村局 | 铁佛镇人民政府 任鹏 | 建设占地约2亩钢构厂房 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
102 | 产业发展 | 四铺镇新风村紫苏精油萃取提炼项目 | 新建 | 2025年 | 四铺镇 新风村 | 县农业农村局 | 四铺镇人民政府 王彬 | 资金入股到安徽绿业农业科技有限公司 | 33.75 |  |  | 8.75 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
103 | 产业发展 | 临涣镇临涣村农特产展销驿站项目 | 新建 | 2025年 | 临涣镇 临涣村 | 县农业农村局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 两层面积约260㎡的农产品展厅，资金用于场地装潢、展示台柜、相关设备等 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
104 | 产业发展 | 临涣镇铚城村商业创业街区项目 | 新建 | 2025年 | 临涣镇 铚城村 | 县农业农村局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 利用村集体道路，建设摊位及设备采购等 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
105 | 产业发展 | 临涣镇徐楼村茶文化展示运营中心项目 | 新建 | 2025年 | 临涣镇 徐楼村 | 县农业农村局 | 临涣镇人民政府 张涛 | 总建筑面积约450平方米的文创产品售卖区、茶文化展示体验区等 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
106 | 产业发展 | 韩村镇淮海村小李家百融蘑菇园菌包生产车间项目 | 新建 | 2025年 | 韩村镇 淮海村 | 县农业农村局 | 韩村镇人民政府 韩雪锋 | 投资固定设施，包括蘑菇园厂棚、加工制造蘑菇包等设备 | 33.75 |  |  | 8.75 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，受益人口满意度≥95% | 提高村集体收入，带动村民共同致富
107 | 产业发展 | 南坪镇蒋湖村蔬菜大棚项目 | 新建 | 2025年 | 南坪镇 蒋湖村 | 县农业农村局 | 南坪镇人民政府张伟 | 利用集体土地建造钢构大棚、配套供电、供水设施，用于种植绿色有机蔬菜 | 37.5 |  |  | 12.5 | 25 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥90% | 带动村集体经济收入和脱贫人口收入，为村民提供就业机会，提高群众满意度
108 | 产业发展 | 濉溪镇八里村农贸市场建设项目 | 新建 | 2025年 | 濉溪镇 八里村 | 县农业农村局 | 濉溪镇人民政府 孙超 | 建设钢结构大棚（防火材料）、硬化地面、排水照明设施、智能安防监控系统 | 50 |  |  | 50 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥2万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 带动村集体经济收入和提高村民就业率，提高群众满意度
109 | 产业发展 | 大田村标准化厂房合作共建项目 | 新建 | 2025年 | 孙疃镇（郜桥村、刘圩村、燕头村) | 县农业农村局 | 孙疃镇人民政府 胡守忠 | 利用闲置的老学校改造建设约3000平方米标准化厂房 | 150 |  |  | 150 | 0 | 全体村民 | 年均增加村集体经济收入≥6万元，提高集体经济，项目验收合格率≥95%，受益人口满意度≥95% | 带动村集体经济收入和脱贫人口收入，提高群众满意度
[9 empty] | 22789.5 | 3607 | 2499 | 9683.5 | 7000