   关于《濉溪县建筑垃圾污染环境防治工作规划
（2025-2035年）》的起草说明
《濉溪县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035年）》（以下简称《规划》）是为了健全城市建筑垃圾治理体系，提升治理效能，有效提高建筑垃圾的减量化、资源化、无害化处理处置水平，促进经济、社会和环境可持续发展而组织编制的一项重要专项规划。现将《规划》起草情况说明如下：
一、 规划背景与目的
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹城市规划、建设、管理，坚持问题导向与系统治理相结合、存量治理与增量控制相结合、有效处置与资源化利用相结合、政府主导与社会参与相结合，健全城市建筑垃圾治理体系，提升治理效能，有效提高建筑垃圾的减量化、资源化、无害化处理处置水平，促进经济、社会和环境可持续发展。
二、 主要成果内容
本《规划》核心成果由三部分组成：
1. 规划文本：明确建筑垃圾污染环境防治工作的规划总则、规划目标与规模预测、源头减量规划和分类管理规划、建筑垃圾收集运输规划、建筑垃圾利用及处置规划、建筑垃圾存量治理规划、建筑垃圾管理体系规划、建筑垃圾资源化利用产业发展规划、建筑垃圾污染环境防治规划、近期建设规划、规划实施保障等内容，是《规划》的法定文件核心。
2.规划图册：通过系列图纸，直观展示建筑垃圾收运处理设施现状和规划情况、建筑垃圾收运路线示意指引等规划内容。
3.规划说明书：对规划背景、现状分析、规划理念、技术标准、实施建议等进行详细阐述与论证，支撑文本与图册。
三、 起草工作过程
《规划》编制工作严格遵循调研、编制、论证、修改完善的工作程序，具体过程如下：
项目启动与初步调研：项目于2025年4月3日正式进场，编制单位对县城规划区范围进行了首次详细现场踏勘与调研。
初步成果汇报与修改：在完成初步成果编制后，于2025年4月25日在县城管局会议室进行了第一轮初步成果汇报。与会人员提出了重要修改意见。编制单位据此进行了首轮修改完善。
补充调研与意见沟通：2025年5月16日，编制单位在县城管局会议室与各镇负责人就各镇建筑垃圾情况进行对接，根据建议修改相关内容。对成果进行再一次完善，
政策对接与成果完善：为深化成果，2025年7月7日至11日 与《濉溪县垃圾转运站建设规划》对接，现场调研选址情况，进行了第二次补充调研。8月10日，修改后的成果提交审查，并于9月10日收到新的修改意见，随即开展针对性修改。
部门审核与专家评审：2025年9月26日，县城管路组织专家评审会，对项目进行详细审查。11月2日，结合相关部门反馈意见进行修改，形成最终稿。
四、 当前进展
截至目前，《规划》的文本、图册及说明书已按照多次调研、部门反馈意见和专家评审会意见修改完善，形成了一套合法合规、内容完整、依据明确的成果。该成果已基本达到对建筑垃圾污染环境防治工作有效规划引导与规范管理的目标要求。


五、 建议下一步工作
建议将当前形成的《规划》成果提交，进行更广泛范围的征求意见（如涉及相关部门、公众等），并根据后续意见进一步修改完善，最终按程序报请审议。
特此说明。
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