濉溪县现代农业产业园

育种研发共享实验室项目实施方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央关于种业振兴决策部署，锚定濉溪县现代农业产业园小麦全产业链高质量发展目标，立足濉溪县黄淮南片优质小麦制种核心区定位，夯实粮食生产根基。

二、目标任务

购置小区联合收割机、开沟器、旋耕机、施肥机、深松机、联合整地机、镇压器、翻转梨/铧氏梨等机械，配备全自动考种分析仪、高通量SSR分析系统、荧光定量PCR仪、超声蛋白破碎仪、马弗炉、根系扫描仪、全自动凯氏定氮仪、高级光合荧光测量系统、智墒等仪器，形成覆盖“基因-品种-栽培-应用”的完整研发体系，提升育种效率与成果转化能力。

三、建设地点

五铺农场

四、资金拨付

预算资金1500万元。按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，编制项目预算，规范招标流程，验收后支付资金。

五、实施进度

项目建设时间：2025年-2027年。

分两批次购置机械设备。第一批次购置小区联合收割机、开沟器、旋耕机、施肥机、深松机、联合整地机、镇压器、翻转梨/铧氏梨等机械设备。第二批次购置全自动考种分析仪、高通量SSR分析系统、荧光定量PCR仪、超声蛋白破碎仪、马弗炉、根系扫描仪、全自动凯氏定氮仪、高级光合荧光测量系统、智墒等仪器设备。

2026年4月底前，完成第一批次招标代理选取、项目设计。

2026年9月底前，完成第一批次招标方案设计、部分项目招标流程。

2026年12月底前，完成第一批次招标项目验收，第二批次招标代理选取、项目设计。

2027年4月底前，完成第二批次部分招标流程。

2027年10月底前，完成第二批次项目验收。

六、保障措施

（一）落实工作责任。加强对共享实验室建设工作的领导，县农业农村局强化指导监管，县农业科研试验站具体负责，科学安排工作计划，确保按时按质按量完成购置任务。

（二）加强资金保障。严格按照《安徽省濉溪县国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用管理办法》，加强对项目资金的使用和监管，专款专用，严禁截留、挪用，确保资金使用规范、安全、高效。

（三）强化监督检查。主动接受审计部门监督检查与审计。项目负责人对资金使用的合规性、安全性和有效性负责。

2025年12月15日

濉溪县现代农业产业园

2025-2026年度小麦抗性与品质提升综合技术

研究与应用项目实施方案

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，立足黄淮平原资源禀赋，聚焦小麦抗性与品质提升核心需求，整合高校与地方科研机构资源，强化协同创新，主攻抗逆、抗病虫品种选育与良法集成，借力良种繁育基地与技术推广体系，推动抗性提升技术落地，以科技赋能破解生产瓶颈，夯实粮食生产根基。

二、总体目标任务

濉溪县农业科研试验站同淮北师范大学友好合作，聚焦小麦产业园发展需求，开展多维度关键技术研究与应用工作。构建1个核心亲本库，完成第一批杂交组合的设计与实施，获得F1代种子，定向培育2-3个抗条锈病、抗旱、耐盐且优质的小麦新品种（系）。收集普通小麦种质资源300份，完成100-150份对条锈病和白粉病的抗性表型鉴定，获得抗性分级数据；完成100-150份在苗期耐盐和耐旱性状评价，获得至少3个生长指标数据；初步构建包含至少3个抗性性状的表型库，筛选10-15个候选基因，明确3-5个广谱抗性关键基因，解析3-5条调控网络，创制3-5个基因编辑新材料，申请2项发明专利。集成绿色高效栽培技术，初步设计1套小麦精准栽培管理技术体系的基础框架，构建1套综合防控与栽培技术体系。收集彩色小麦种质资源不少于100份，进行主要品质性状鉴定，在濉溪县域进行引种试验，筛选出10-15份具有突出特异品质性状的核心种质资源，筛选10个左右候选基因，明确3-5个粒色关键基因，创制3-5个基因编辑新材料，申请2项发明专利。

三、建设地点

濉溪县国家现代农业产业园

四、资金拨付

项目总资金700万元，2025年度预算资金100万元。按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，编制项目预算。按照项目进度分批拨付资金至淮北师范大学。

五、实施内容

（一）多技术融合驱动的优质抗性小麦新品种培育。

收集国内外小麦种质资源，经农艺性状及抗性初步评价构建核心亲本库；选择具有不同优良性状的亲本进行多方向杂交。在人工授粉条件下，进行杂交操作，并做好授粉记录和套袋保护。收获F1代种子，并进行编号和保存；搭建可精准控制温湿光等环境参数的人工智能温室，促进育种代次的快速推进。

（二）小麦种质资源抗性评价与广谱抗性基因鉴定及抗病调控网络解析。

系统收集国内外具有代表性的小麦种质资源300份。对其中100-150份小麦种质资源的条锈病和白粉病抗性进行系统表型鉴定。田间自然发病圃和室内人工接种鉴定，调查记录植株的病害发生时间、病情严重程度等，进行抗性分级。收集病害数据，记录试验地点的温度、湿度等环境参数。采用模拟盐胁迫和干旱胁迫的方法，对其中100-150份小麦种质资源进行苗期耐盐和耐旱性状评价。

（三）高产小麦配套绿色高效栽培技术集成与示范应用。

收集与整合皖北片区小麦病害史、气象数据及田间实况数据，初步设计1套小麦主要病害智能预警系统的核心框架。分析典型土壤养分，制定精准施肥方案，构建1套小麦精准栽培管理技术体系的基础框架，明确关键技术环节与参数。

（四）彩色小麦特异品质性状相关基因发掘与种质创新技术及育种利用。

收集国内外彩色小麦种质资源（黑粒、紫粒、蓝粒、绿色等）不少于100份。对收集到的种质资源进行主要品质性状鉴定，同时在濉溪县进行引种试验，筛选出8-10份具有突出特异品质性状的核心种质资源。构建遗传群体开展特异品质性状的遗传规律研究，分析品质性状与彩色性状的相关性。初步探索彩色小麦高效组织培养体系和遗传转化体系，为后续的基因功能验证和种质创新奠定技术基础。

六、进度安排

（一）2025年10月至2026年2月。编制2025年项目实施与资金预算方案书；完成300份普通小麦种质、100份彩色小麦种质收集；开展小麦种质资源抗性评价。

（二）2026年3月至2026年6月。田间杂交组合的设计与实施，获得F1代种子；筛选出具有突出特异品质性状的核心种质资源；构建小麦精准栽培管理技术体系的基础框架；持续开展小麦种质资源抗性评价；种质创新基础技术准备，探索建立彩色小麦高效组织培养体系和遗传转化体系。

七、保障措施

（一）落实工作责任。加强对小麦抗性与品质提升综合技术研究与应用项目工作的领导，县农业农村局强化指导监管，县农业科研试验站具体负责，科学安排工作计划，确保按时按质按量完成任务。

（二）加强资金保障。濉溪县农业科研试验站、淮北师范大学严格按照《安徽省濉溪县国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用管理办法》，加强对项目资金的使用和监管，建立专账，专款专用，严禁截留、挪用，确保资金使用规范、安全、高效。

（三）强化监督检查。主动接受审计部门监督检查与审计。项目负责人对资金使用的合规性、安全性和有效性负责。

2025年12月15日

濉溪县现代农业产业园

2025-2026年度小麦玉米“吨半粮”高产稳产

品种鉴选及推广示范项目实施方案

一、指导思想

为充分发挥现代农业产业园在引领农业高质量发展、保障粮食安全中的核心示范作用，立足濉溪县现代农业产业园产业基础与发展实际，紧扣小麦玉米“吨半粮”高产稳产品种鉴选与推广示范核心任务，精准对接黄淮平原粮食产能提升重大战略需求，着力构建“产学研用”深度融合的协同创新机制，加快对适应濉溪县地区高产稳产、耐高温玉米品种的鉴选、推广与示范，为构建可复制、可推广的小麦玉米“吨半粮”技术奠定基础，特制定本实施方案。

二、总体目标任务

濉溪县农业科研试验站同中国科学院植物研究所友好合作，围绕小麦玉米“吨半粮”这一目标，系统开展小麦玉米轮作品种适配性创新研究。收集不少于20个主流玉米品种和不少于12个小麦主流品种，开展系统田间试验。针对全球气候变暖背景下极端高温频发等挑战，在玉米种质创新方面，通过构建包含结实率、株型结构、散粉吐丝协调性等多项耐热性评价指标体系，采用田间高温逆境与人工气候室模拟胁迫鉴定相结合的方法，对筛选的候选品种开展热胁迫实验；基于自然与模拟高温条件下的系统鉴定结果，鉴定一批玉米耐热优异种质资源5-6份，建立高温胁迫鉴定流程与技术规范，为稳产型品种培育奠定基础。筛选和选育适应濉溪县气候变化特征的玉米高产、耐热品种（优异组合）3-5个，为实现黄淮平原小麦单产稳定突破700公斤、玉米单产稳定突破800公斤提供优良品种。通过集成创新与示范推广，全面提升玉米生产的产量、品质和效益，推动黄淮平原粮食产能提升。围绕经鉴选后的适合濉溪地区小麦玉米轮作的玉米品种，三年期在园区内建设百亩样本田，辐射带动周边镇村，为濉溪小麦种植提供可复制、可推广的实践经验。

三、建设地点

濉溪县现代农业产业园区

四、资金拨付

项目总金额400万元，2025年度预算资金100万元；按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，编制项目预算。按照项目进度分批拨付资金至中国科学院植物研究所。

五、实施内容

（一）收集主流玉米、小麦品种并开展适应性初筛。

收集不少于20个主流玉米品种和不少于12个小麦主流品种，开展系统田间试验，重点记录不同品种在濉溪小麦-玉米轮作体系下的出苗率、生育进程、抗逆性状及产量表现。结合轮作制度特征，对各品种的综合适应性进行评价，形成第一批候选材料，为后续耐逆筛选奠定基础。

（二）建立耐热性评价指标体系并筛选优异种质资源。

围绕全球气候变暖背景下玉米、小麦在生殖期易遭受高温胁迫的问题。构建涵盖结实率、株型、散粉吐丝协调性等关键指标的玉米耐热性评价体系。同时，对小麦各生育进程的性状进行调查，挑选出优异种质资源，为下一年度的高温胁迫鉴定提供基础材料。

（三）建立高温胁迫鉴定流程与技术规范。

构建玉米等高温胁迫鉴定流程，包括：胁迫时间设定、关键表型指标筛选、热敏感度分级、实验条件标准化等内容，形成可重复、可推广的高温鉴定体系，为后续自然与模拟环境鉴定提供技术依据。

（四）在自然与人工模拟条件下开展系统高温鉴定。

依据前述鉴定规范，在田间自然热害条件下和人工气候室模拟高温条件下，对第一年度筛选的候选品种开展热胁迫实验，系统测定其生理指标、产量构成要素和耐热性，建立多环境对比数据集，为精准鉴定奠定基础。

（五）综合鉴定并筛选耐热核心材料。

基于自然与模拟高温条件下的系统鉴定结果，筛选出2-3份玉米耐热核心种质，为耐热稳产品种的选育和后续基因研究提供关键材料。

六、进度安排

（一）2025年10月至2026年5月

- 1.收集不少于12个小麦主流品种，开展系统田间试验，重点记录不同品种在濉溪小麦-玉米轮作体系下的各生育进程中性状及产量表现。结合轮作制度特征，对各品种的综合适应性进行评价，形成第一批候选材料，为后续耐逆筛选奠定基础。

- 2.对小麦各生育进程的性状进行调查，挑选出耐热潜力突出的小麦种质资源，为下一年度的高温胁迫鉴定提供基础材料。

（二）2026年6月至2026年10月

- 1.收集不少于20个主流玉米品种开展系统田间试验，重点记录不同品种在濉溪小麦—玉米轮作体系下的出苗率、生育进程、抗逆性状及产量表现。结合轮作制度特征，对各品种的综合适应性进行评价，形成第一批候选材料，为后续耐逆筛选奠定基础。

- 2.构建涵盖结实率、株型、散粉吐丝协调性等关键指标的玉米耐热性评价体系，挑选出耐热潜力突出的玉米种质资源，为下一年度的高温胁迫鉴定提供基础材料。

- 3.构建玉米等高温胁迫鉴定流程，包括：胁迫时间设定、关键表型指标筛选、热敏感度分级、实验条件标准化等内容，形成可重复、可推广的高温鉴定体系，为后续自然与模拟环境鉴定提供技术依据。

- 4.依据前述鉴定规范，在田间自然热害条件下和人工气候室模拟高温条件下，对筛选的候选品种开展热胁迫实验，系统测定其生理指标、产量构成要素和耐热性，建立多环境对比数据集，为精准鉴定奠定基础。

- 5.基于自然与模拟高温条件下的系统鉴定结果，筛选出2-3份玉米耐热核心种质，为耐热稳产品种的选育和后续基因研究提供关键材料。

六、保障措施

（一）落实工作责任。加强对项目工作的领导，县农业农村局强化指导监管，县农业科研试验站具体负责，科学安排工作计划，确保按时按质按量完成任务。

（二）加强资金保障。濉溪县农业科研试验站、中国科学院植物研究所严格按照《安徽省濉溪县国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用管理办法》，加强对项目资金的使用和监管，建立专账，专款专用，严禁截留、挪用，确保资金使用规范、安全、高效。

（三）强化监督检查。主动接受审计部门监督检查与审计。项目负责人对资金使用的合规性、安全性和有效性负责。

2025年12月15日