## Sheet1
2026年县政府重点工作及责任分解完成情况统计表（第一季度）
序号 | 目标任务 | 牵头部门 | 完成情况（简要描述） | 存在问题及下步计划（简要描述） | 备注
1 | 地区生产总值增长5% | 县发改委 | 一季度，全县实现地区生产总值148.6亿元,同比增长4%。 | 存在问题：一、一产方面。受生猪价格下降等因素影响，一产增加值增长3.6%；二、二产方面。受部分工业行业生产下滑影响，一季度工业增加值增长2.8%，二产增加值增长3.5%；三、三产方面。受房地产市场等因素下滑影响，服务业增加值增长4.4%。 下一步计划：在县委、县政府领导下，协同各经济主管部门做好经济运行分析工作，加强全县主要经济指标和支撑性指标监测，对经济运行苗头性、倾向性、潜在性问题进行分析研判，推动我县经济高质量发展、全力完成年度增长目标任务。
2 | 规模以上工业增加值增长4% | 县工信局 | 一季度，全县规模以上工业增加值同比增长2.8% | 存在问题：60家重点工业企业中，一季度产值下降的有三分之一，再生铜行业普遍处于停产半停产状态，一季度累计减产4.2亿元，同比下降33.6%。 下步计划：结合“千名干部进千企”等联系服务机制，对规上工业企业深入走访，积极为企业纾困解难，全力推进“我为企业找市场”活动走深走实，推动重点企业稳产满产、欠产企业增产达产、停产企业复产增效。
3 | 一般公共预算收入增长2% | 县财政局 | 一季度，全县一般公共预算收入完成9.25亿元，同比下降16.2%。 | 存在问题：煤价下跌、煤炭减产以及相关政策影响，加之废旧物资和平台企业停产，一季度增值税及企业所得税等主体税源均为下降，对税收的支撑不足。 下一步计划：健全财税部门联动征管机制，建立重点税源、重点项目、重点行业台账，实行月调度、季研判，压实征管责任。
4 | 健全可转化科技成果项目库，重点推进与淮北师范大学、北京科技大学、安徽工业大学、上海技术交易所深度合作，提升科技转化能力，力争全年实现产学研合作30项，完成技术合同交易额20亿元。 | 县科技局 | 与安徽工业大学签战略合作框架协议，双方约定共建“安徽工业大学材料科学与工程学院实习实训基地”与“研究生联合培养基地”，标志着产学研深度融合步入制度化、常态化轨道。一季度实现产学研合作5项，吸纳技术合同成交额23.3亿元。 | 存在问题：产学研合作深度不足，一季度产学研合作完成数量较少，科技成果转化效率有待进一步提高。 下一步计划：主动对接省内外高校院所创新资源，常态化开展产学研对接活动，组织开展河南农业大学高校行活动，促进资源共享。依托安徽工业大学创新平台与人才优势，合作建立稳定的研究生联合培养基地，推动校地合作走深走实、共赢发展。加大科技成果登记业务培训和宣传力度,增加走访对接频次，摸排重点督促登记对象，力争科技成果登记工作取得突破性进展。
5 | 用好产业支持政策，激发企业内生动力，全年新增规上工业企业30家以上、规上服务业企业10家以上、限上商贸企业25家以上。 | 县发改委、县工信局、县商务局 | 一季度，培育纳统5家规上服务业企业；全县新增规模以上工业企业15家；共培育限上商贸企业28家。 | 存在问题：工业项目整体质量不高、体量不大，直接导致工业企业入规培育对象不足。目前，新培育纳统企业均为年度纳统企业。 下一步计划：有序推进规上服务业企业培育工作，聚焦交控畅行、谷润研学、亿瀚传媒等重点企业精准开展培育。动态更新2026年计划申规企业培育库，靠前指导峰鋆食品、璟奥农业等企业规范统计、尽快入规，力争全年新增规上工业企业30家以上。利用现有政策，加大月度纳统企业培育力度，不断充实壮大限上商贸企业库，带动消费稳定增长。
6 | 培育发展数据产业，编制“数字濉溪”建设规划，谋划数字经济产业园，建设和启用新政务服务中心。 | 县数据管理局 | 1、累计培育省级数据企业2家、市级数据企业15家，召开“数字濉溪”建设规划（2026-2030年）谋划会，梳理相关领域的政策文件和相关工作总结，编制“数字濉溪”建设规划（2026-2030年）初稿，会同科技局、开发区、国金公司等相关单位，赴外地考察学习数字经济产业园建设。 2、2026年2月，濉溪县智慧政务项目,完成招标工作，中移系统集成有限公司、安徽省濉溪县东方建筑安装工程有限责任公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司联合体为中标单位。该项目为设计施工总承包建设模式，目前正在深化设计，加快推进消防等图审，办理施工许可，力争早日开工。 | 存在问题： 1、数据企业数量少、规模小，全县仅2 家省级大数据企业、15家市级大数据企业，缺乏龙头引领，中小微企业数据能力弱、转型动力不足、政策支持力度不够。 2、智慧政务项目安全隐患问题，目前已发现会展中心顶部玻璃幕墙存在爆裂现象，且在未来使用过程中存在爆裂风险。深化设计不够细致，尚未到达政务服务中心日常使用标准，国金公司目前尚未完成验收工作，中标单位开工申请尚未提交。 下步计划： 1、每年定期开展数据企业培育，推进数据企业培育库建设，争取政策支持，扶持省级、市级大数据企业，支持龙头企业做强，带动中小微企业发展。 2、加强与县国金公司的沟通，督促其加快推进会展中心竣工验收及安全隐患排查整改，尽快验收备案并实现项目现场的整体移交。要求中标单位对深化设计方案进行全面系统优化和完善，协调住建局、开发区规划建设局等单位，获取施工许可相关报批材料，督促中标方尽快完善开工前所需报批资料。
7 | 实施“招商引资提效”工程，落实八大产业集群招商工作专班机制，用好“链主”招商、以商招商、平台招商等方式，精准绘制“产业地图”与“招商图谱”，提升招商精准性，全年引进亿元以上项目70个以上。 | 县投资促进中心 | 1-3月份，我县新签约项目54个（亿元以下项目16个，亿元（含）以上项目38个），其中纳入淮北市重点项目闭环管理系统（“红黄绿”平台）亿元（含）以上项目25个（10亿元以上项目2个），立项总投资额51.5亿元，完成全年目标任务（签约亿元（含）以上项目76个）的32.9%，超序时进度7.9个百分点。 | 创新战术打法，以“集团攻坚”提升招商实效。 一是推进“集团攻坚”作战体系。进一步发挥八大产业招商组作用，实行“专班化推进、清单化管理”，确保重点项目有人跟、难题有人解，高位推进项目签约落地；推进“园区+投促”合署办公机制，进一步提高招商质效。 二是加强“招商队伍”建设。在招商一线锤炼招商人员的专业能力和拼抢精神，提升队伍产业研究、政策把握、商务谈判能力。引导招商人员发扬钉钉子精神，以“咬定青山不放松”的韧劲跟踪项目，以“善作善成”的作风落实任务。 三是创新“多元融合”招商方式。综合运用基金招商、场景招商、委托招商、以商招商等新模式。鼓励平台公司设立产业基金，加强与知名行业协会、专业中介机构、高校科研院所的合作，搭建高水平招商合作网络与信息平台，提升项目源的“质量”与“新鲜度”。
8 | 深化基层卫生健康综合试验区建设经验，推动村医岗位化改革，健全医保总额付费机制，推行长期护理险制度，提升医疗救助能力。 | 县卫健委、县医保局 | 以医共体建设为抓手，深入推进优质医疗资源下沉基层，巩固试验区建设经验，今年一季度牵头医院驻点帮扶卫生院53人，坐诊服务9678人次，医共体远程诊疗平台服务基层1.3689万人次，中心药房配送药物797.3万元。深化村医岗位化改革，全县212个村卫生室纳入卫生院延伸医疗服务点，全面落实“镇聘村用”。已出台职工医保包干方案，2026年正式实施，健全“职工+居民、县内+县外、门诊+住院”全覆盖的医保总额预算付费机制。健全“1+2+14”院前急救体系，今年一季度急救转诊4854人次，三分钟出车率99.37%，医疗救助能力持续提升。深入推进医保总额付费改革，一季度城乡居民医保包干基金支出2.12亿元，同比减少6.69%；拟定了职工医保打包付费方案。开展推行长期护理保险制度调研和前期准备工作。加强医疗救助工作，一季度医疗救助资金支出991.33万元，同比下降10.22%。 | 存在的问题：在对岗位化改革的村卫生室人员社保缴费方面仍然存在一定堵点；医疗救助资金缺口较大，上两年尚欠医疗机构垫付资金5780万元。下一步，积极协同人社局、财政局等部门研究方案，打通社保预缴费的渠道，完善村卫生室人员待遇保障；认真做好2026年城乡居民医保和城镇职工医保总额付费年度预算，助力县域医共体提质升级。继续做好长期护理保险启动前的准备工作，确保下半年如期启动。
9 | 落实外贸主体培育孵化措施，支持瑞瑟科、华阳食品等外贸企业开展大宗贸易，鼓励丰恩建材、联达箱包拓展海外市场，全年外贸进出口总额增长5%，利用外资增长30%以上。 | 县商务局 | 1、外贸预计一季度实现外贸进出口2.21亿美元，增长5%。 2、第一季度，濉溪县实际利用外资暂无进展。 | 存在问题：一、受国际贸易形势因素影响，重点外贸企业订单不稳定，影响生产和经营计划。二、外资招引力度不足，新增外资项目匮乏，存量外资企业增资意愿不强。 下步计划：一、强化主体培育。加强外贸企业孵化，挖掘新的外贸增长点。二、助力市场开拓。鼓励企业参加境内外国际性展会，助力企业拓展国际市场、拓展客户资源、扩大贸易规模。三、重点挖掘现有企业增资潜力，持续对全县存量外资企业开展全面摸排调研，重点跟踪服务英科医疗、信义光伏、顺发食品等有增资潜力的企业，深入了解企业投资意愿，着力解决企业生产经营中的实际困难，全力支持企业扩大产能、增资扩股，推动外资企业再投资，着力补齐外资工作短板。
10 | 加快万达商业综合体、双墨阁五星级酒店项目建设，推动八里特色商业街区项目落地，优化城区商业布局，提升消费能级。 | 县商务局 | 一、万达广场土方工程已全部完工，地库施工完成 90%，主体结构一层完成100%、二层完成 65%，三层正开展内架模板施工。二、双墨阁大酒店正在进行地下基础工程建设。 | 一、万达广场主体结构5月底封顶。二双墨阁大酒店全面加快工程主体建设，力争8月份前完成地下工程建设。
11 | 实施“城市品质提升”工程，稳步推进旧城区、乾隆湖片区城市更新，提升淮海北路、濉河路沿线环境，焕新城市面貌。 | 县住建局 | 梳理城市品质提升项目，聚焦交通畅行提升、房地产提质惠民、市政基础设施攻坚、公共服务与生态宜居四大行动，系统梳理实施项目75个，总投资约183亿元。加快旧城区全过程咨询项目进度，推进旧城区城市更新。 | 存在项目征迁、杆线拆除滞后，资金筹措等问题。下步将细化征迁清单、加快群众工作，联动通信等单位推进杆线拆除迁移；紧盯超长期国债与专项资金审核进度，拓宽融资渠道、强化资金保障；健全项目调度机制，压实部门责任，加强督导整改，加快城市品质提升各项工程落地见效。
12 | 充分利用主干道节点，布局12处生态花带，构建“四季有花”绿化体系。 | 县城管局 | 目前已完成求实中学、百合路与岱河路西南侧、御溪美景东门、民主新村、城关一中、江山印、恒大幼儿园西门、北苑枫景西门、北环欣居东门、北环路与二关路交叉口南北两侧、西城人家北门共计12处点位藤本月季栽植工作，苗木现阶段长势良好。 | 下一步持续做好苗木精细化养护，定期开展浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护作业，确保12处生态花带景观效果稳定达标，并推进景观效果优化提升。
13 | 实施县加油站、新城中心小学等易涝点治理，改建雨污管道90公里，疏通城市排涝“动脉”。 | 县住建局、县城管局 | 招标实施濉溪县城市功能品质提升一期项目（濉溪县污水管网更新改造和排水管网提升改造项目），对县城区雨污管网进行清淤、检测、修复改造，补齐提升配套附属设施。目前已成立项目专班加强调度，有序推进各项建设工作。2026年3月县城管局在县加油站东侧浍河路育苑小区路段建设强排泵，解决周边积水问题，目前已完工。 | 存在的主要问题，项目资金未落实。 下步将统筹施工进度与质量，推进管网清淤修复、隐患整治及附属设施更新，强化安全管控与要素保障，完善长效运维机制，协同相关单位高效推进，确保项目稳步实施；在闸河路易涝点建设强排泵，解决周边积水问题。
14 | 加快S411、S235濉唐路三期等项目建设，推动G343，临涣码头、岳集码头等重点工程前期工作，促进城乡互联。 | 县交通运输局 | 1.S411目前县交控公司已完成代理招标机构遴选，正在编制工程量清单，同步准备施工招标工作，已预挂网； 2.S235濉唐路三期正在按照序时进度进行路基路面施工； 3.G343目前已完成设计单位招标工作，已完成公示将尽快签订合同并安排设计单位进行项目实地勘探和路线方案优化； 4.临涣码头、岳集码头作为县交控公司的县域交通路网工程建设(一期)项目，正在对接项目前期工作。 | 1.S411加快完成招标工作； 2.S235督促施工单位抓住当前有利天气，加快施工进度； 3.G343将按计划开展设计工作； 4.码头项目督促县交控公司进一步对接正在对接前期工作。
15 | 落实粮食安全责任，新建高标准农田5万亩。 | 县农业农村局 | 谋划高标准农田5万亩，其中新建2万亩，改造提升3万亩，通过了市农业农村局、省农业农村厅审核，已上报农业农村部审核，根据省农业农村厅农田建设管理处反馈，近期国家下达正式清单。 | 国家下达正式清单后，由县政府确认项目法人单位，后续开始招投标工作，计划9月底之前开工建设。
16 | 推动沱浍灌区工程建设，高标准建设江淮粮仓。 | 县水务局 | 该工程由市水务局统一谋划实施。目前，工程规划报告已编制完成，待批；正在进行水资源专题论证分析。 | 存在问题：无。 下步计划：积极对接配合市水务局，加快推进水资源专题论证分析和工程规划报告批复。
17 | 实施“文旅融合提标”工程，“一景一案”改造提升现有景区，开发运河模拟漂流、沉浸式剧场等服务，推动柳孜运河遗址国家文化公园创建国家4A级景区、临涣古镇创建国家3A级旅游景区，提升文旅质量。 | 县文旅体局 | 推进文旅融合提标工程，加快重点景区业态升级。乾隆湖打造湖心岛天鹅之家，浮桥栈道建成开放。濉溪古城星聚城剧目更新、短剧拍摄正在推进。柳孜文化园、临涣、古城文创店布置完成。 景区创建已对接专家现场考察、指导；已完成柳孜文化园4A创建任务分工表的制作。 | 存在问题：无。 下步计划：指导景区有序推进品牌创建、文创开发、场景打造等工作。
18 | 系统整合县域资源，打造“红色研学”“运河风情”“古镇休闲”以及“琴韵酒乡”等精品线路，满足游客多元需求。 | 县文旅体局 | 整合资源，打造了琴韵酒乡、千年运河品味游、濉溪好棒三条线路。3月28日，赴永城开展“春游江淮·皖美宝藏小城走出去”——濉溪好棒主题推广活动。 | 存在问题：无。 下步计划：积极宣传推广旅游线路。
19 | 常态化开展“2+N”招聘会、农民工职业技能培训等活动，保障重点群体就业，全年开发就业见习岗位500个，新增城镇实名制就业6400人。 | 县人社局 | 第一季度举办线下招聘活动32场次，完成总任务的33.6%；开展农民工职业技能培训470人次，完成总任务11.2%；新增城镇实名制就业1351人，完成总任务的21.1%；就业见习岗位征集工作尚未启动。 | 存在问题：1.部分农民工存在重务工、轻技能的观念，主动参训意愿不强。2.结构性矛盾，传统行业收缩而新兴行业门槛高，致重点群体就业难；统计口径动态调整，大量个体户虽已录入系统，但因统计口径的变化，大量个体工商户未纳入城镇新增就业的官方统计。 下步计划：1.鼓励有技能需求的农民群体参与技能培训，有序合规的开展培训工作。2.发动村（社区）及镇级力量，全方位、多渠道收集整理城镇新增就业人员信息，并对城镇新增就业信息系统实行动态管理。
20 | 深入推进“1+N”集团化办学，有序撤并整合乡村小规模学校，推进县域内师资队伍优质均衡，提升办学质效。 | 县教育局 | 濉溪中学教育集团与临涣中学已召开座谈会，就合作办学具体事项达成共识并签订了集团化办学合作协议，4月16日濉溪中学及临涣中学校领导赴定远中学考察集团化办学经验。白杨路学校正在建设中，已成立白杨路校区筹备小组，摸排学校周边生源情况。2026年暑期计划撤并9所农村小规模学校，9所农村小规模学校周边生源情况已摸排完成，已走访征求家长、村、镇意见，制定完成“一校一案”分流方案。 | 针对暑假新开设白杨路校区师资配备问题，正在谋划师资遴选方案。
21 | 聚焦“银发经济”，实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，加强养老护理员职业技能培训，擦亮“濉心养”服务品牌。 | 县民政局 | 第一季度累计核销养老服务消费券640次，核销资金40.6809万元，培训养老护理员2期、127人。 | 加大消费卷补贴核查力度，开展养老护理员消防安全培训和养老机构消防实操演练。