濉溪县农业机械管理服务中心文件

# 濉农机﹝2026﹞7号

关于印发《2026年濉溪县“三夏”农机化    生产工作方案》的通知

各镇（园区）、相关单位：

为认真贯彻落实全国农业机械化工作暨“三夏”农机作业服务保障会议部署，落实省委、省政府关于抓好粮食生产工作部署要求，充分发挥农业机械在农业生产和应急救灾中的主力军作用，高质量完成 2026年全县小麦抢收工作，根据《安徽省农业农村厅关于印发2026年小麦抢收工作方案的通知》（皖农机函〔2026〕273号）、《濉溪县2026年夏季秸秆禁烧和综合利用工作指导意见》（濉办发〔2026〕3号）精神，我中心制定了《2026年濉溪县“三夏”农机化生产工作方案》。现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

濉溪县农业机械管理服务中心

2026年5月20日

2026年濉溪县“三夏”农机化生产工作方案

为认真贯彻落实全国农业机械化工作暨“三夏”农机作业服务保障会议部署，落实省委、省政府关于抓好粮食生产工作部署要求、县环委会2026年第三次会议暨夏季秸秆禁烧和综合利用工作动员会议精神，充分发挥农业机械在农业生产中的主力军作用，高质量完成 2026年全县小麦抢收工作，制定本方案。

- 一、主要目标

“三夏”期间，全县计划投入大型高性能联合收割机 0.7万台，大中型拖拉机1.6万台，配套旋耕机1.4万台、秸秆粉碎还田机0.6万台、打捆机0.26万台（其中引进500台）、玉米播种机6万台。预计5天左右时间基本完成小麦机收任务，机收率稳定在99.9%，机收平均损失率控制在1.2%以内。同时组织0.12万台小麦联合收割机外出跨区作业。

二、重点工作

（一）及早谋划准备。一是准备充足机械。提前开展摸底调查，精准掌握辖区收割机数量及分布，动态掌握参与跨区作业机具出返情况，全面做好机具需求研判，有缺口地区要及时按照《2026年安徽省小麦抢收对口支援表》（附件 1）对接落实机具引进工作。持续落实好农机购置与应用补贴、报废更新补贴政策，积极引导群众购置大型智能高端联合收获机等重点机具。加强机具检修调试指导服务，督促农机企业和维修网点备足易损件，确保作业机具状态良好、配件充足。二是掌握作业信息。全面摸排并准确掌握辖区小麦种植户数、种植面积、预计收获时间、预计机收价格、收获期间天气预报等信息，适时发布并开展作业引导和生产调度。三是及时开展培训。提前下发《关于开展“三夏”农机化技术培训和机具检修指导工作的通知》，开展农机服务组织负责人和农机手培训班，组织农机技术人员、一线土专家、企业服务人员等通过网络、媒体等多种途径开展作业咨询答疑，加强机收作业驾驶操作技能、安全生产、应急调度、机收减损等内容的培训。四是强化供需对接。引导农户提前对接机手，开展订单服务，明确作业时间、地点和任务，积极提高小麦抢收工作组织化程度。关注在外务工种植户和辖区困难农户情况，帮助做好小麦机收联系对接，确保应收尽收。

（二）优化作业服务。一是做好用油保障。认真落实安徽省8部门《关于进一步做好农机用油保障工作的通知》（皖农机函〔2025〕237号）精神，加强部门协作，落实好农机用油运输、储存环节有关要求和优先优惠政策，公布农机作业用油服务保障电话，及时协调解决用油问题。二是做好跨区服务。协调交通运输部门在高速公路出入口设立跨区作业绿色通道，落实好免费、快速通行政策。在全县主要路口、重点乡镇设立跨区作业接待站，为跨区机手转移和作业提供周到细致服务。三是做好秩序维护。强化与公安部门协作，共同做好机具转移道路交通管理和小麦抢收作业秩序维护。四是强化值班值守。夏收夏种期间，濉溪县农机部门取消双休日和节假日，成立后勤保障组，实行24小时值班制度，向社会公布热线电话6077228、6882522、6082576、6098607，接受机手的投诉和咨询，帮助机手解决跨区作业中遇到的加油、维修、道路转移、事故处理、作业纠纷等困难和问题，确保突发紧急情况或重大事件第一时间有效妥善处置。后勤保障组组成人员如下：

组   长：王  峰   6077228  13053157022

成   员：王冬梅    6082576  18130693756

刘  峰    6098607  19956160901

周美华    6882522  18056173121

（三）抓好应急调度。一是完善应急预案。濉溪县制定《2026年濉溪县小麦抢收应急预案》（附件2），完善应急组织机构。各镇要立足小麦收获期历史最大灾情，结合实际完善辖区小麦抢收应急预案。二是做好应急装备统计。落实落细《关于做好农机防灾救灾应急作业队伍建设及调度工作的意见》、《安徽省防灾救灾农机储备和调用制度》（皖农机函〔2024〕310号），及时将区域农机化服务中心、常态化农机抗灾救灾应急作业队信息录入农业农村部农机作业指挥调度平台。加强与应急作业主体的联系对接，做好抢收期间可调度履带式联合收割机、烘干机等重点应急机具的调查统计，做到心中有底、台账清晰，确保关键时刻可调可用。请各镇将可调度机具种类和数量摸排情况于 5月20 日前县农机管理服务中心，中心结合全县农机化工作实际汇总上报。三是加强灾害预警。联合气象部门及早研判作业期间天气情况，科学、精准进行预警，严防气候旱涝急转。研判可能出现连阴雨等不利天气时要及时预警，动员群众和机手提前开展抢收作业。收获期间鼓励各地出台优惠政策，稳定本地机械、吸引外来机械，加快收获进度。四是强化机具调度。小麦收获期间突发重大自然灾害时，在各级党委政府统一领导下，组织开展好“北机南下、南机北援”行动，按照相关调用制度有序调度机具开展应急抢收作业，必要时协调周边省份调度抢收，确保全县小麦收获顺利。充分发挥粮食烘干中心作用，引导烘干中心及时开机作业，确保抢收到手的小麦品质。强化共同保障国家粮食安全的责任意识，积极响应黄淮海地区农机应急抢收抢种作业互助合作协议。（四）提高收获质量。一是加大机收减损宣传。加大机收减损技术指导意见宣贯力度，通过举办技术培训班、机收减损比武、开展技术指导、网络平台宣传等方式，引导农户和机手选择合适的作业机具、收获时间、留茬高度和收割速度，落实好农机作业操作规程和农艺措施要求。二是开展机收减损比武。收获期间，在遵循厉行节约原则和不影响正常生产的前提下，濉溪县农机管理服务中心积极开展小麦机收减损比武活动，加强示范引导，营造良好的机收减损宣传氛围。三是加强机收损失监测。强化作业质量监管，按规定开展机收损失率监测，据实统计小麦机收损失率，做好全县机收损失率监测情况汇总上报工作。

（五）抓好安全保障。一是做好农机安全检验。抓好农机安全源头管理，小麦收获前对辖区联合收割机、拖拉机安全技术检验情况开展一次集中梳理，确保参与作业机具状态良好。二是加强安全宣传教育。加大农机安全法律法规、操作技能、事故防范等知识的宣传，引导机手依法依规安全驾驶操作农机，自觉抵制无证驾驶、疲劳作业等影响安全的行为。宣传引导群众自觉远离作业机具，避免进入作业地块捡拾麦穗等危险行为，防止事故发生。三是强化隐患排查整改。持续开展农机安全隐患排查整改和监督检查活动，小麦收获期间要重点突出发现和整改安全隐患 以批评教育为主 ，加大对联合收割机防火罩和灭火器配备，预防农机事故和火灾发生。

三、保障措施

（一）加强组织领导。县农机管理服务中心成立“三夏”农机化生产工作领导小组，组织指导、协调全县“三夏”农机化生产工作。人员组成如下：

组  长：况开迅

副组长：胡启新

王  峰

成  员： 孙永红   李  强  刘 峰   王冬梅

丁  会   杨  阳  刘天启  周美华

领导小组下设办公室，负责协调“三夏”期间农机化生产各项工作，努力实现小麦抢收工作又快又好，成熟的粮食颗粒归仓。

（二）开展指导服务。结合农业和粮油生产保丰收包保联系服务工作，“三夏”期间，濉溪县农机管理服务中心积极组织开展督查指导服务。

1.开展技术指导服务。中心成立4个指导服务组，麦收期间深入一线，了解各地机具落实和麦收进展情况，开展技术指导服务，帮助解决矛盾和困难，推进工作落实。

2.做好督查指导工作。为充分发挥农机在农业生产中的突出作用，县农机管理服务中心成立“三夏”农机化生产工作督察指导组，及时深入麦收一线，督查指导“三夏”农机化生产各项工作。中心督查指导组组成人员如下：

组  长：况开迅  18905615199

成  员：刘  峰   19956160901

王冬梅   18130693756

杨  阳   18656106623

3.做好秸秆巡查工作。按照县委、县政府相关要求，扎实做好开发区夏季秸秆禁烧巡查工作。（见附件3）

（三）营造良好氛围。加强与新闻媒体合作，重点围绕粮食产能提升、抢收机具保障、作业进度、提质减损、粮食烘干、全程机械化等内容开展宣传报道，充分反映政府和部门在生产组织、服务创新等方面的经验成效，营造良好的舆论氛围。要密切关注抢收工作社会舆情，遇到突发舆情要立即做好妥善处置，对恶意散布不实信息、造成较大负面影响的依法严肃处理。

（四）做好信息报送。小麦收获期间实行作业进度日报告制度，明确专人负责小麦抢收动态信息的收集、整理、核实和发布，自5月21日起通过“农机直通车”系统报送作业进度，

小麦机收工作中的好做法、好经验及时总结报厅农机化局。联系人：王碧玥；电话：0551－62617244；邮箱：ahnjglc@163.com。

附件：1.2026年安徽省小麦抢收对口支援表

2.2026年濉溪县小麦抢收应急预案

3.濉溪县农机维修服务队联系方式表

4.濉溪县2026年“三夏”秸秆禁烧和综合利用

农机技术包保方案

5.濉溪县2026年“三夏”秸秆禁烧和综合利用农机保障计划与农机调配方案

附件1

2026年安徽省小麦抢收对口支援表

| 地区 | 对口支援地区 |
| --- | --- |
| 合肥 市（非主产县） | 合肥市（主产县） |
| 滁州市（非主产县） | 滁州市（主产县） |
| 六安市（非主产县） | 六安市（主产县） |
| 马鞍山市 | 淮北市 |
| 宣城市 | 宿州市 |
| 芜湖市 | 亳州市 |
| 铜陵市 | 淮南市 |
| 池州市 | 蚌埠市 |
| 安庆市 | 阜阳市 |

附件2

2026年濉溪县小麦抢收应急预案

为应对小麦抢收期间极端天气、突发局部地区收获机具紧张等不确定性因素，有力、有序、有效地组织应急抢收，制定本工作方案。

一、应急组织机构及职责

1.濉溪县农业机械管理服务中心成立“三夏”农机化工作应急领导小组，组成人员如下：

组  长： 况开迅

副组长： 胡启新

王  峰

成  员： 李  强  孙永红  刘  峰  丁  会

王冬梅  杨  阳  刘天启  周美华

领导小组负责协调指导全县小麦机收应急事件的处置工作，了解掌握各地麦收进度、天气情况、联合收割机到位情况，安排部署小麦抢收应急支援工作。

2.濉溪县“三夏”农机化工作应急领导小组下设办公室、机具调度组、技术指导组、应急保障组。领导小组办公室设在中心办公室。

办公室：    王冬梅  杨  阳

机具调度组：李  强   孙永红  刘  峰

技术指导组：周美华  郭旭东  宫保华  周德贤

应急保障组：李  强  刘 峰   王冬梅

应急电话：  0561-6098607 6082576

领导小组办公室负责协调指导全省小麦机收应急事件的处置工作，了解掌握各地麦收进度、天气情况、联合收割机到位情况，安排部署小麦抢收应急支援工作。

二、 应急处置适用情况

小麦抢收作业期间，发生以下情况及时启动应急处置工作：

（一）出现连续降雨、大风等异常天气，需提前开展较大范围紧急抢收，或造成较大范围作物倒伏、联合收获机作业困难的；

（二）局部地区机具供需严重失衡，较大范围出现作物抢收困难、发生重大阻拦或截留联合收割机正常转场作业事件，造成机收作业秩序、道路交通秩序混乱的。

（三）局部地区供油不足影响作业进度，可能出现加油困难、引发不良舆情的。

三、应急处置工作指引

小麦抢收出现应急处置适用情况时，全县各级农业农村农机部门应立即按照以下工作指引开展工作，指挥相关工作力量、协调有关部门开展应急处置工作，迅速向当地政府和上级农业农村部门报告，并根据需要及时做好舆论引导。

（一）应对不良天气情况。加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，及早对可能出现的灾害性天气进行预警，强化机具组织调度，引导当地农户提前开展抢收作业。针对地块泥泞轮式机具难以进地的情况，组织排灌机械开展排水作业，调度增加履带式收割机进地作业。对于作物倒伏严重地块，通过各种信息渠道发布作业技术要点，组织专业人员深入田间地头指导机手调整机具，努力将作业损失降到最低。

（二）应对机具供需失衡情况。区域内出现因作业机具严重短缺，可能造成成熟作物大面积无法及时收获时，应立即通过新闻媒体及信息网络发布用机需求，引导周边机具帮助作业，必要时按照《安徽省防灾救灾农机储备和调用制度》，经当地党委政府同意后报请上级农业农村部门协调组织更大范围机具支援抢收，并动态公布机具到位情况和收获作业进度，避免机到无活干。出现聚集性恶意拦机情况，属地农业农村部门立即派出人员赶赴现场，迅速通报当地公安部门，依据《联合收割机跨区作业管理办法》进行处置，对说服教育无效，不听劝告者，根据相关法规进行处理。可根据事态发展和实际需要，请公安交管部门帮助作业机具顺利转移并

尽快恢复交通秩序。

（三）应对农机用油难情况。全县农业农村农机部门加强与公安、交通运输、应急管理、市场监管、石油供应等部门沟通协作，落实落细农机用油运输、储存环节有关要求和优先优惠政策，及时协调妥善处置，严防加油困难现象和不良舆情出现。

附件3

濉溪县农机维修服务队联系方式表

| 序号 | 服务队名称 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方红三包服务队 | 宫 桐 | 18656160352 |
| 2 | 沃德机械三包服务队 | 卢 伟 | 15309612049 |
| 3 | 福田机械三包服务队 | 冯西辉 | 18098791160 |
| 4 | 轩禾机械三包服务队 | 李道峰 | 15212608077 |
| 5 | 东方红收获机三包服务队 | 谢好学 | 13909613592 |
| 6 | 中联收获机三包服务队 | 曾 艳 | 13856137916 |
| 7 | 濉溪县五沟镇嘉伟农机服务专业合作社 | 任启峰 | 13966158757 |
| 8 | 濉溪县四铺镇众城农机服务专业合作社 | 凌开武 | 18756131116 |
| 9 | 濉溪县双堆镇杨青农机服务专业合作社 | 杨 青 | 15956101096 |
| 10 | 濉溪县皓月秸秆回收专业合作社 | 沈书名 | 13965881352 |
| 11 | 濉溪县濉溪镇城南五里郢农民城 | 潘德钰 | 15856163888 |
| 12 | 濉溪县双堆集镇人民政府北侧约80米 | 张印 | 15956711178 |
| 13 | 濉溪县韩村镇韩村村二队238号 | 马四喜 | 13965843248 |
| 14 | 濉溪县铁佛镇店孜村店孜庄五队 | 王长征 | 18805613535 |
| 15 | 濉溪县濉溪镇城南五里郢农民城 | 潘德钰 | 15856163888 |
| 16 | 濉溪县南坪镇王怀峰农机专业合作社 | 黄先锋 | 15956155558 |
| 17 | 濉溪县刘桥镇汇丰农机服务专业合作社 | 赵新耿 | 13083358992 |

附件4

濉溪县2026年“三夏”秸秆禁烧和综合利用农机技术指导方案

为认真落实县委、县政府关于2026年秸秆禁烧和综合利用工作部署，切实发挥农机在夏收夏种及禁烧工作中的作用，根据部门职责制定本方案。

一、成立秸秆禁烧农机技术指导领导小组

技术指导领导小组主要负责农机技术指导、培训工作督导、机具调度等工作。其组成人员如下：

组   长：况开迅

副组长： 胡启新

王  峰

成   员： 李  强   刘  峰   王冬梅  丁  会

孙永红  杨  阳   刘天启  周美华

二、明确包镇（园区）农机技术人员职责

（一）包镇（园区）农机技术人员职责

1.主动与所包镇（园区）对接，及时掌握所包镇（园区）机械需求，做好机械调配等工作。

2.负责宣传做好小麦机械化收获减损技术指导工作。

3.负责所包镇（园区）技术培训、技术服务、技术指导、安全生产宣传与检查等工作。

4.配合所包镇（园区）有关部门对不遵守作业合同、不服从镇村管理、不按作业质量要求作业的机手给予通报批评并收回跨区作业证。

（二）包镇（园区）农机技术人员安排

实行分片包保，各司其职。片区负责人和中心股室负责人负责监督指导和片区机械调度；农机推广站工作人员负责所包片区和镇（园区）技术培训、技术服务、机具调度；农机站负责安全生产宣传、培训和安全生产检查，配合片区负责人做好片区机械调度。

夏季秸秆禁烧和综合利用包镇（园区）农机技术人员名单

| 片区 | 镇 别 | 负责人及 联系电话 |  | 包镇（园区）技术人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一片区 | 百善镇 铁佛镇 | (组 长) 李 强 15756107878 | 副组长 刘 峰 | 丁 会 | 任 谧、李 伟 |
|  |  |  |  |  | 任 谧、李 伟 |
| 第二 片区 | 南坪镇 双堆镇 孙疃镇 | （组 长） 胡启新 18156178015 | 副组长 周美华 | 陈晓艳 | 宫保华、李明华 |
|  |  |  |  |  | 宫保华、李明华 |
| 第三 片区 | 韩村镇 五沟镇 临涣镇 | （组 长） 孙永红 13856199388 | 副组长 王玉莲 | 聂利颖 | 郭旭东、刘道杰 |
|  |  |  |  |  | 郭旭东、刘道杰 |
| 第四片区 | 四铺镇 刘桥镇 濉溪镇 园 区 | （组 长） 王 峰 13053157022 | 副组长 周 建 | 杨 阳 | 周德贤、徐玉良 |
|  |  |  |  |  | 周德贤、徐玉良 |

三、工作计划与时间安排

农机技术培训、技术服务、技术指导贯穿“三夏”农业生产。自5月20日开始，按照所包片区镇（园区）需求开展技术培训、技术服务、技术指导，由片区组长统一安排。每一组确保一名技术人员参加，培训高峰时期，各组技术人员根据需要，可以相互调动。

附件5

濉溪县2026年“三夏”秸秆禁烧和综合利用农机保障计划与农机调配方案

为切实发挥农机在夏季秸秆禁烧和农业生产中的作用，实现小麦颗粒归仓、禁烧“零火点”、夏季作物适时播种，按照县委、县政府关于2026年秸秆禁烧和综合利用工作部署，县农机中心根据部门职责和本县农业生产实际制定本方案。

一、组织保障

（一）成立领导小组

组   长：况开迅

副组长：胡启新

王  峰

成  员：李强  孙永红 刘峰  王冬梅  刘天启 周美华

（二）分工负责

领导小组下设机具调度组、技术指导组、应急保障组。

1.机具调度组： 李 强  孙永红  刘  峰

联系电话： 15756107878

- 2.技术指导组： 周美华  郭旭东  周德贤   宫宝华

- 联系电话： 13966121686

3.应急保障组： 王冬梅   杨 阳  丁 会

联系电话： 18130693756

4.应急服务电话：0561-6077228  6082576 6882162

二、农机购置补贴保障

濉溪县2026年农机购置与应用补贴资金优先用于补贴高效能小麦联合收割机（减少收获损失）、履带式小麦收获机（应对连续阴雨天气）、秸秆打捆机械和秸秆还田机械（秸秆综合利用）、高性能播种机、高效植保机械、粮食烘干机等农业设施先进适用农机具，引导农民购机，提升作业水平、作业效率和作业质量。对有利于秸秆禁烧和综合利用的农业机械，凡在我县补贴范围内的机具优先补贴。

为充分发挥补贴机械在“三夏”农业生产、秸秆禁烧和综合利用工作中突出作用，濉溪县农机管理服务中心成立“三夏”农业生产补贴机械核查小组。组成人员如下：

组   长：王 战

成  员：张志刚 马春燕 吴玉荣 朱梦迪

三、农机调配保障

（一）及时掌握需求，做好信息发布

根据天气变化和本地农机作业需求，及时通过农机直通车、短信、微信等平台发布作业信息和机械需求情况，引导机械合理流动。

（二）压实包保农机技术人员职责

1.包镇（园区）农机技术人员职责

（1）主动与所包镇（园区）对接，及时掌握所包镇机械需求，配合所包镇（园区）做好机械调配等工作。

（2）负责所包镇（园区）技术培训，按照镇政府要求开展相关技术培训。

（3）负责所包镇（园区）技术服务、技术指导、安全生产检查。

（4）配合所包镇（园区）有关部门对不遵守作业合同、不服从镇村管理、不按作业质量要求作业的机手给予通报批评并收回跨区作业证。

2.包镇农机保障计划与农机调配人员安排

实行分片包保，各司其职。片区负责人和局股室负责人负责监督指导和片区机械调度；农机推广站工作人员负责所包片区（镇）技术培训、技术服务、机具调度；农机站负责安全生产宣传、培训和安全生产检查，配合片区负责人做好片区机械调度。

（三）发挥镇农机管理人员作用

农机部门包镇（园区）技术人员要积极主动与所包镇（园区）农机管理员联系，及时了解作业进度和机械需求情况。各镇（园区）农机管理员要积极协助县农机中心做好农业机械调度、组织开展农机社会化服务等工作。各镇农机管理人员名单如下：

| 镇 别 | 技术人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 濉溪镇 | 孟祥生 | 13965859721 |
| 刘桥镇 | 荣 光 | 18256152277 |
| 百善镇 | 蔡建峰 | 13615619082 |
| 四铺镇 | 陈 沌 | 15855393811 |
| 铁佛镇 | 胡 萍 | 18356159866 |
| 临涣镇 | 马永学 | 13856185196 |
| 韩村镇 | 郑成学 | 13856113376 |
| 五沟镇 | 李轶群 | 15956715616 |
| 孙疃镇 | 任 艳 | 13856168996 |
| 南坪镇 | 任守林 | 13856168354 |
| 双堆镇 | 周 军 | 13965867567 |

（四）设立农机跨区作业接待服务站

1.跨区作业接待服务站职责

（1）负责跨区作业联合收割机接待服务，帮助解决困

难。

（2）协助机械调度组做好全县机械调度工作，帮助外

地作业机械联系作业地点 。

（3）配合所在地政府调度作业机械。

2.接待站点与人员安排

组  长：周美华

成  员：朱 艳等（推广站轮换）

三、做好应急保障

（一）成立农机应急服务队

以全县93个农机服务专业合作社为依托，组织11支“三夏”农机应急服务队，每个小分队配备20台套农机具，一台维修服务保障车辆。服务队负责人、成员要具体落实到人、到机具。合作社要按照当地政府的安排，做到随叫随到、随时调度、随时对口支援，发挥“三夏”抢收、抢种、秸秆离田的主力军作用。

濉溪县三夏农机应急服务队信息表

| 序号 | 服务队名称 | 联合收割机、拖拉机 及配套农机具 | 服务队 负责人 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百善镇支农农机合作社 | 20 | 谢好学 | 13909613592 |
| 2 | 双堆镇杨青农机合作社 | 20 | 杨 青 | 15856101096 |
| 3 | 南坪镇皓月秸秆合作社 | 20 | 沈书明 | 13965881352 |
| 4 | 孙疃镇徐圩农机合作社 | 20 | 黃夫勤 | 13966153955 |
| 5 | 四铺镇众城农机合作社 | 20 | 凌开武 | 18756131116 |
| 6 | 五沟镇嘉伟农机合作社 | 20 | 任启峰 | 13966158757 |
| 7 | 刘桥镇启文农机合作社 | 20 | 王启文 | 13856139401 |
| 8 | 韩村镇郎明农机合作社 | 20 | 马学群 | 18856118696 |
| 9 | 铁佛镇荣丰农机合作社 | 20 | 王朝侠 | 13085078567 |
| 10 | 濉溪镇富民农机合作社 | 15 | 潘德钰 | 15956163888 |
| 11 | 临涣镇城南农机合作社 | 20 | 赵义磊 | 15856193379 |

（二）安排应急后备人员

对未安排下乡的工作人员要在单位待命，保持手机畅通，听从调度，及时投入应急服务。

（三）及时召回本县外出作业机械

机具调度组按照跨区作业证领取信息及时通知外出跨区作业机械尽快返回投入本县作业。

（四）加强外联对接引进机械

提前做好与周边省、市、县，尤其是本省马鞍山、怀远、蒙城、泗县、萧县等地的对接联系，及时引进外地的大型联合收割机、拖拉机及配套的打捆机、还田机械、旋播机等机械支持我县“三夏”农业生产。

四、机械供应和售后服务保障

（一）购置补贴经销商要备足机械，确保机械供应。

（二）购置补贴经销商根据所代理品牌在本县的保有量

备足零配件，满足售后服务需要。

（三）参与购置补贴每个经销商要安排2人以上专门负责售后服务，配备服务车1辆。尤其打捆机厂家要派驻技术人员指导打捆机维修、保养，开展售后服务。对售后服务不力的产品拉入黑名单，建议省农机装备处取消销售产品补贴资格。