## Sheet1
2026年县政府重点工作及责任分解完成情况统计表（上半年）
序号 | 目标任务 | 牵头部门 | 完成情况（简要描述） | 存在问题及下步计划（简要描述） | 备注
1 | 地区生产总值增长5% | 县发改委 | 上半年地区生产总值暂未反馈。 | 在县委、县政府领导下，协同各经济主管部门做好经济运行分析工作，加强全县主要经济指标和支撑性指标监测，对经济运行苗头性、倾向性、潜在性问题进行分析研判，推动我县经济高质量发展，全力完成增长目标任务。
2 | 规模以上工业增加值增长4% | 县工信局 | 1-5月份，规模以上工业增加值同比增长1.5% | 存在问题：一是重点企业贡献减弱。60家重点增速由一季度增长9.7%下降至8.6%；二是部分行业减产明显。受政策调整及反向开票受限影响再生铜铝企业生产波动较大，再生铜企大多一直处于停产半停产状态，1—5月累计同比减少产值10.9亿元，同比下降45.5%。 下步计划：一是紧抓规上工业稳中求进。紧盯全年目标，提级沟通协调恒源、神源、界沟涉煤企业，鼓励企业多产满产；重点关注口子、理士、英科等支柱企业生产动向，激励企业多做贡献；紧盯再生铜铝行业走势，支持行业稳产扩能 二是持续培育新动能。动态调整更新规上企业培育库，常态化摸排项目建设及企业生产经营状况，及时精准纾解企业发展难题，鼓励企业多产满产，尽早达到入规门槛，力争全年新增规上工业企业30家以上。
3 | 一般公共预算收入增长2% | 县财政局 | 上半年，全县一般公共预算收入完成17.11亿元，同比下降21.1%。 | 存在问题：当前收支多重压力叠加。税收方面：一是去年同期个别企业因特别纳税调整，补缴企业所得税，今年无此项，导致减收；二是上半年口子集团企业所得税市县收入分成调库减收；三是煤炭行业受煤炭价格影响减收。非税收入方面：一是部分收费项目不再列入非税收入科目；二是由税务部门代征的专项收入较同期减收。 下一步计划：一是税收方面，积极争取免抵调和重点企业市县分成收入，持续发挥综合治税作用，不断加强合规管理，利用好税收监管和稽查作用，推进税务清欠工作，增加补缴收入。二是非税收入方面，努力克服穿透式监管压力，全力盘活资产资源，不断拓宽财政收入来源。
4 | 健全可转化科技成果项目库，重点推进与淮北师范大学、北京科技大学、安徽工业大学、国家技术转移东部中心淮北分中心、长三角国家技术创新中心深度合作，提升科技转化能力，力争全年实现产学研合作30项，完成技术合同成交额1.5亿元。 | 县科技局 | 持续深化校地合作，与安徽工业大学成功签署《濉溪县人民政府 安徽工业大学战略合作协议》，安徽省铝基新材料特色产业创新研究院与安徽工业大学共建“安徽工业大学材料科学与工程学院实习实训基地”及“研究生联合培养基地”。与淮北师范大学校地合作开展“校地协同聚合力 产教融合促创新”产学研合作对接会，濉溪县科学技术局党支部与淮北师范大学化学与化工学院化学工程与工艺系党支部联合开展“党建引领 产教融合”党建共建活动。联合国家技术转移东部中心淮北分中心开展科技成果对接，召开线上产学研对接会3场，促成东博盛业与上海交通大学线下深度对接。2026年以来，签订产学研合作协议18项，完成技术合同成交额1.17亿元。 | 存在问题：成果落地转化质效不高。跨区域、校企合作意向项目较多，但落地产业化、规模化项目偏少，长期联合攻关、共建平台、成果产业化等深度合作项目占比偏低。 下一步计划：推进长三角一体化发展，推动濉溪县与徐州市产业技术研究院签订战略合作协议，深化与长三角国家技术创新中心、国家技术转移东部中心淮北分中心合作，开展线上线下一体化成果对接服务，力争共建企业联合创新中心2家。深化皖豫毗邻区合作，落实濉永特色产业协同发展合作框架协议，做大皖豫铝基新材料产业创新联盟。深化校企合作，谋划开展长三角部分高校产学研合作对接会、西北农林大学“企业高校行”等活动，组织企业参加创新创业大赛。深化校地合作，逐项推动与安徽工业大学、淮北师范大学战略合作协议事项落地见效。
5 | 用好产业支持政策，激发企业内生动力，全年新增规上工业企业30家以上、规上服务业企业10家以上、限上商贸企业25家以上。 | 县发改委、县工信局、县商务局 | 1-6月份，全县新增规上企业18家，其中新增规上服务业企业5家。上半年已成功培育29家限上单位，其中口子电商商贸公司已申报待批。 | 存在问题：29家培育纳统限上单位均为老企业。月度纳统限上单位仅1家口子电商，且受政策负面清单等因素影响，培育难度进一步增加。行业覆盖仍存在明显空白，县域内部分大型婚庆酒店、生产型企业电商等业态经多次协调仍不愿意纳统，导致数据流失。 下一步工作计划：有序推进规上服务业企业培育工作，聚焦星聚无人机、亿瀚传媒、交控畅行等重点企业精准开展培育工作。督促各镇（园区）加大限上单位摸排培育力度，按照时间节点推进符合条件单位及时纳统。重点关注口子电商、泽仁堂药房申报纳统情况，推进汇沃商贸（农机销售公司）、小李家电商、格美装饰、壹度便利与建投合作的“溪畔益民便利店运营项目”、交控（濉溪云泰商贸公司）自动售卖机投放等重点企业及项目及时纳统，力争本年度达限纳统。
6 | 培育发展数据产业，编制“数字濉溪”建设规划，谋划数字经济产业园，建设和启用新政务服务中心。 | 县数据管理局 | 1.培育发展大数据企业，濉溪县域内已认定省级数据企业2家，市级数据企业15家。 2.科学编制“数字濉溪”建设规划，按照发改委专项规划要求，已完成“数字濉溪”建设规划初稿编制。 3.谋划数字经济产业园，组织召开3次谋划会，对接上海麦腾公司、开发区、国金公司等单位企业，谋划数字经济产业园。 4.加快推进智慧政务项目建设，已完成项目招标并签订合同，中移系统集成有限公司、安徽省濉溪县东方建筑安装工程有限责任公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司联合体为中标单位。委托招标代理公司通过邀请招标、竞争性磋方式确定为安徽省皖江施工图审查有限责任公司、安徽恒强项目管理有限公司、广州珠江监理咨询集团有限公司分别为濉溪县智慧政务项目图审、审计、监理中标单位。7月3日，项目正式开工。 | 下一步工作计划： 1.培育发展更多大数据企业，加强宣传推广，在窗口期尽快申报省级数据企业、市级数据企业。 2.科学编制和完善“数字濉溪”建设规划，推进“数字濉溪”建设专项规划征求意见和合法性审查等工作。 3.持续推进数字经济产业园建设，持续对接上海麦腾公司、开发区、国金公司等单位企业，谋划在中德产业园建设数字经济产业园并论证可行性。 4.持续推进智慧政务项目建设，积极对接施工单位落实人员、材料进场事宜，严守安全生产底线，高效推进工程实施，保障项目如期完工顺利入住。
7 | 实施“招商引资提效”工程，落实八大产业集群招商工作专班机制，用好“链主”招商、以商招商、平台招商等方式，精准绘制“产业地图”与“招商图谱”，提升招商精准性，全年引进亿元以上项目70个以上。 | 县投资促进中心 | 扎实推进招商引资提效工程，聚焦八大产业集群招商组，综合运用链主招商、以商招商、平台招商模式，精准编制并动态更新产业地图、招商图谱。健全项目线索研判、外出招商对接、落地要素保障、考核调度督导全链条工作体系，统筹推进线索收集、项目洽谈、企业服务、存量盘活、指标攻坚等重点工作，实现招商引资“时间过半、任务超半”阶段性成效。2026年上半年，全县招商引资签约上平台亿元以上项目49个（另有待审核项目4个），完成全年任务的70%，超序时进度20个百分点。其中，制造业项目43个，占比87.8%；3亿元（含）以上项目2个，5亿元（含）以上项目1个，10亿元（含）以上项目3个。 | 存在问题：重大产业项目引进潜力不足。截至目前，10亿元重大签约项目3个（距离全年目标还差3个），5亿元签约项目1个，3亿元签约项目2个。全县整体项目体量偏小、能级偏低，缺乏引领性、支撑性龙头项目，对产业链延链、补链、强链的支撑带动作用薄弱。 下步计划：紧盯全年招商目标补齐重大项目缺口，聚焦主导产业精准开展产业链招商，靶向攻坚龙头型、支撑型大项目。优化招商服务与要素保障，充实项目储备，全力引进高能级产业项目，强化产业链带动效能。
8 | 深化基层卫生健康综合试验区建设经验，推动村医岗位化改革，健全医保总额付费机制，推行长期护理险制度，提升医疗救助能力。 | 县卫健委、县医保局 | 以医共体建设为抓手，深入推进优质医疗资源下沉基层，巩固试验区建设经验，今年上半年牵头医院驻点帮扶卫生院68人，坐诊服务1.72万人次，医共体远程诊疗平台服务基层9.56万人次，中心药房配送药物3511万元。深化村医岗位化改革，全县212个村卫生室纳入卫生院延伸医疗服务点，全面落实“镇聘村用”。按照职工医保包干方案工作部署，上半年已协同医保局，推动两家医共体对全县约2200家单位7.1万职工实行分片包保，下半年正式实施职工医保包干工作，健全“职工+居民、县内+县外、门诊+住院”全覆盖的医保总额预算付费机制。健全“1+2+14”院前急救体系，今年上半年急救转诊9740人次，三分钟出车率99.48%，医疗救助能力持续提升。 完成2025年医共体城乡居民基本医保基金按人头总额付费年度决算，医共体年度结余6181236元。完成《2026年职工医保基金医共体打包付费方案》征求意见等工作。完成濉溪县辖区内22家养老机构纳入长护险定点意愿及长期照护师培训需求量统计。完成濉溪县重度失能人员摸底排查，全县重度失能人员3525人，其中：职工医保103人、居民医保3374人。2026年1-5月份，医疗救助基金对特困人员、孤儿给予全额资助（400元/人），资助3858人，资助金额1543200元；对低保对象给予定额资助（350元/人），资助24654人，资助金额8628900元；对监测人口给予定额资助（200元/人），资助1991人，资助金额398200元。分类资助参保费用共计1057.03万元。医疗救助报销1632.68万元，报销62778人次。 | 目前在对岗位化改革的村卫生室人员社保缴费方面仍然存在一定堵点，下一步将积极协同人社局、财政局等部门研究方案，打通社保预缴费的渠道，完善村卫生室人员待遇保障。 制定《濉溪县2026年城乡居民基本医疗保险基金紧密型县域医共体按人头总额预算管理实施方案》、《2026年职工医保基金医共体打包付费方案》。按市医保局统一部署，推进长期护理保险相关工作，全市长护险制度实施方案正在制定中。医疗救助资金未及时足额到位。因县财政资金紧张，2024年、2025年医疗救助报销缺口资金2542.71万元和2988.16万元尚未拨付。一是加强与财政部门沟通，争取未到位资金及时拨付；二是持续落实好医疗救助“一站式结算”政策，患者医疗救助报销款由定点医疗机构先行垫付，确保患者医疗保障不受影响。待医疗救助资金到位后，及时拨付相关定点医疗机构垫付资金。
9 | 落实外贸主体培育孵化措施，支持瑞瑟科、华阳食品等外贸企业开展大宗贸易，鼓励丰恩建材、联达箱包拓展海外市场，全年外贸进出口总额增长5%，利用外资增长30%以上。 | 县商务局 | 1-6月份预计实现进出口4.41亿美元，同比增长8%；进出口总量位居全市第一。外资目前暂无进展。 | 存在问题：国际贸易形势、市场需求等因素影响，外贸企业面临的外部环境复杂严峻，国际贸易不确定性因素明显增多。重点外贸企业订单不稳定，影响企业生产和经营计划。 下一步工作打算：一是加强主体培育。积极做好安徽巨成精细化工有限公司、安徽力幕新材料科技有限公司等重点企业跟踪指导工作，提升企业拉动作用。持续做好新增企业政策宣讲和“安徽省外贸综合服务平台”宣传推广工作，挖掘新的外贸增长点。二是提升产品竞争力。引导理士电池等企业加强技术创新和品牌建设，提高产品附加值，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。支持企业参与国际展会、经贸交流活动，提升品牌知名度和市场影响力。三是重点推动外资企业顺发食品实施利润再投资项目，企业已同意再投资500万美元，目前各项报批流程正在有序推进，预计八月资金到位，实际利用外资零突破。
10 | 加快万达商业综合体、双墨阁五星级酒店项目建设，推动八里特色商业街区项目落地，优化城区商业布局，提升消费能级。 | 县商务局 | 一、万达商业综合体主体已完成，正在内部装修，预计年底完工。二、双墨阁项目现已停工，业主方已与原施工方解除施工合同。三、八里特色商业街区正在有序推进。 | 一、双墨阁项目下一步将重新组织施工单位招标。二、八里特色商业街区地块 7月14日招拍挂，成功后将开展地质勘探、规划设计工作。
11 | 实施“城市品质提升”工程，稳步推进旧城区、乾隆湖片区城市更新，提升淮海北路、濉河路沿线环境，焕新城市面貌。 | 县住建局 | 聚焦城市基础设施薄弱环节，全力推进市政路网、管网提质改造。1、路网优化方面，累计打通榕树路等9条“断头路”，有效疏通城市交通堵点，提升路网通行能力和道路环境品质。2、管网提升方面，已完成古城、旧城、河西三大片区47条道路管网全面勘察检测，梳理出管网淤堵、雨污混接、泵站老旧等突出问题。 | 存在问题：一是基础设施短板突出。二是资金筹措压力较大。 下步计划：1、提速旧城片区更新改造，加快推进合欢路、碱河西路及跨萧濉新河大桥等项目。2、聚焦古城片区品质精提升，加快新型文化广场、双墨阁等项目建设，推进乾隆湖“一面三中心”建设，彰显文化魅力。3、加速跨分区项目落地见效，重点推进城区雨污管网提升改造等项目，着力解决城市防汛内涝短板。4积极争取中央预算内资金、超长期国债等政策性资金支持。
12 | 充分利用主干道节点，布局12处生态花带，构建“四季有花”绿化体系。 | 县城管局 | 目前已完成求实中学、百合路与岱河路西南侧、御溪美景东门、民主新村、城关一中、江山印、恒大幼儿园西门、北苑枫景西门、北环欣居东门、北环路与二关路交叉口南北两侧、西城人家北门共计12处点位藤本月季栽植工作，苗木现阶段长势良好。 | 下步计划：持续做好苗木精细化养护，定期开展浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护作业，确保12处生态花带景观效果稳定达标，并推进景观效果优化提升。
13 | 实施县加油站、新城中心小学等易涝点治理，改建雨污管道90公里，疏通城市排涝“动脉”。 | 县住建局、县城管局 | 一是老濉河排口截污改造。针对老濉河现状9处排口进行截流井建设，目前7-9#截流井已开始施工；二是重点片区管网分批改造。正在分段实施浍河路、龙脊山路、国槐路等管网清淤、检测与破损修复。 县加油站东侧浍河路育苑小区路段强排泵已完成建设；正在推进闸河路、国槐路闸泵一体强排点建设项目，目前已纳入濉溪县污水管网更新改造和排水管网提升改造项目，已完成选址、初步设计工作。 | 存在问题：一是雨污混接问题突出。二是旧城区管网淤堵严重。三是资金不能及时保障。 下步计划：一是加快管网工程建设，补齐管网短板；二是压实物业责任，全面提升小区防汛能力；三是积极争取资金，保障项目落地。
14 | 加快S411、S235濉唐路三期等项目建设，推动G343，临涣码头、岳集码头等重点工程前期工作，促进城乡互联。 | 县交通运输局 | S411刘桥至铁佛段改建工程施工招标工作已完成，施工单位已进场；项目部驻地选址完成，正在开展红线范围内障碍物统计。S235濉唐路三期四铺镇已完成房屋拆迁，南坪镇、双堆集镇正在进行剩余拆迁工作；施工进度浍河大桥已达成贯通，全线水稳完成占比75.74%，沥青完成单幅单层摊铺完成占比19.16%；全线拱护施工完成已超过60%，边沟施工完成已超过50%。G343项目已完成预可研编制及用地预审选址规划征求意见，同步其他编制工作。临涣码头、岳集码头正在开展前期工作。 | S411按照序时进度完成编制施工组织设计、工程策划等前期工作。S235濉唐路三期需加快征迁进度，下一步规范组织管理，科学谋划施工顺序，统筹协调、同步推进土地配套工作，同步加快推进项目施工进度。按计划开展G343设计工作等。
15 | 落实粮食安全责任，新建高标准农田5万亩。 | 县农业农村局 | 4月份省发改委下达2026年建设高标准农田5万亩的任务，6月份确定项目实施法人为项目所在镇人民政府，目前涉及的4个镇的项目已经编制完成项目控制价，并正在进行招标计划挂网。 | 计划2026年9月全部开工建设，2026年12月底完成项目投资60%，资金支付达到45%；2027年4月底全部完工。
16 | 推动沱浍灌区工程建设，高标准建设江淮粮仓。 | 县水务局 | 2025年7月，工程勘察设计项目招标完成，目前正在进行工程规划报告和水资源论证报告编制、审核工作 | 按照市政府统一部署，工程现已交由市水务局、市水务集团统一负责谋划、申报，县水务局配合。下一步，我局将积极对接市水务局，及时了解项目谋划进度，配合完成相关前期工作。
17 | 实施“文旅融合提标”工程，“一景一案”改造提升现有景区，开发运河模拟漂流、沉浸式剧场等服务，推动柳孜运河遗址国家文化公园创建国家4A级景区、临涣古镇创建国家3A级旅游景区，提升文旅质量。 | 县文旅体局 | 双堆集烈士陵园预防性保护、新四军师部旧址提升工程顺利完工，红色文旅载体功能进一步完善。潮玩城项目正式开工，为休闲文旅注入全新活力。指导临涣古镇、口子酒文化博览园成功申报3A级景区。柳孜运河遗址国家文化公园申报4A级景区工作按序时进度稳步推进。 | 提速推进小同聚提升改造、濉园古民居、濉溪古城图书城、潮玩城等重点文旅项目建设，推动项目早落地、早建成、早见效。
18 | 系统整合县域资源，打造“红色研学”“运河风情”“古镇休闲”以及“琴韵酒乡”等精品线路，满足游客多元需求。 | 县文旅体局 | 推出琴韵酒乡、千年运河品味、濉溪好棒三大主题线路，积极开展跨区域文旅联动推介，赴河南永城、相山公园开展文旅推介活动，引客入濉。 | 深化资源整合，优化线路设计，强化各景点间的主题关联性和体验层次感。强化宣传推广，持续开展跨区域文旅推介活动，拓展宣传渠道。
19 | 常态化开展“2+N”招聘会、农民工职业技能培训等活动，保障重点群体就业，全年开发就业见习岗位500个，新增城镇实名制就业6400人。 | 县人社局 | 2026年以来，累计开展线下“2+N”招聘会52场次、开展农民工职业技能培训1463人次；开发就业见习岗位145个；新增城镇实名制就业5622人。 | 下步计划：持续推进各项工作
20 | 深入推进“1+N”集团化办学，有序撤并整合乡村小规模学校，推进县域内师资队伍优质均衡，提升办学质效。 | 县教育局 | 一是已组建教育集团10个，覆盖农村中小学校24所，扩充优质学位约10000个。二是完成全县 58 所小规模学校摸排评估，制定“一校一策”整合方案。三是2026年计划公开招聘中小学新任教师39名，目前笔试环节已完成；计划引进高校优秀应历届毕业生54名，现已完成拟聘用人员公示。完成县级第五批“骨干教师”评选，共评选出“骨干教师”243名。 | 存在问题：部分小规模学校撤并后给学生就学带来不便，工作推动存在困难。现有师资难以充分满足教育教学发展实际需求，音乐、体育、美术、道德与法治、物理等学科专任教师缺口尤为突出。 下步计划：一是进一步深化集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面，计划开学前开展濉溪中学与临涣中学合作办学。二是加强宣传引导，有序撤并9所农村小规模学校。三是对已经核定的8126个中小学编制动态调整，保障39名公开招聘教师、54名高中引进教师、66名定向培养乡村教师及14名服务期满“三支一扶”人员顺利办理入编手续。四是健全以中小学新任教师公开招聘、人才引进为主要渠道的教师补充机制，积极协调编制、人社等部门，争取更多编制与招聘计划。
21 | 聚焦“银发经济”，实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目，加强养老护理员职业技能培训，擦亮“濉心养”服务品牌。 | 县民政局 | 上半年累计核销养老服务消费券2114张，核销资金135.9647万元，培训养老护理员2期、127人。 | 持续加大消费券补贴核查力度，开展养老护理员消防安全培训和养老机构消防实操演练。