附件2.

淮北市政府投资类工程建设项目审批流程图（2025版）





	编制评审文件
	环境影响评价报告书（表）

	
	固定资产投资项目节能报告

	
	气象评估报告

	
	地震安全性评价报告



	编制评审文件
	规划设计方案

	
	建设工程放线



	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件

	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘






















 


 


.





淮北市社会投资类工程建设项目审批流程图（2025版）







	编制评审文件
	环境影响评价报告书（表）

	
	固定资产投资项目节能报告

	
	气象评估报告

	
	地震安全性评价报告

	编制评审文件
	规划设计方案

	
	建设工程放线


	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件

	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘






















 

.




淮北市带方案出让政府投资类工程建设项目审批流程图（2025版）





	编制评审文件
	环境影响评价报告书（表）

	
	固定资产投资项目节能报告

	
	气象评估报告

	
	地震安全性评价报告




	编制评审文件
	规划设计方案

	
	建设工程放线


	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件

	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘























 

.





淮北市带方案出让社会投资类工程建设项目审批流程图（2025版）







	编制评审文件
	环境影响评价报告书（表）

	
	固定资产投资项目节能报告

	
	气象评估报告

	
	地震安全性评价报告

	编制评审文件
	规划设计方案

	
	建设工程放线


	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件

	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘












 










 

.




淮北市工业类工程建设项目审批流程图（2025版）







	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘


	编制评审文件
	规划设计方案

	
	建设工程放线

	编制评审文件
	环境影响评价报告书（表）

	
	固定资产投资项目节能报告

	
	气象评估报告

	
	地震安全性评价报告

	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件
















 


 


.




淮北市带方案出让工业类工程建设项目审批流程图（2025版）







	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件

	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘


	编制评审文件
	环境影响评价报告书（表）

	
	固定资产投资项目节能报告

	
	气象评估报告

	
	地震安全性评价报告


	编制评审文件
	规划设计方案

	
	建设工程放线










 


 


.




淮北市社会简易低风险类工程建设项目审批流程图（2025版）







	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘


	编制评审文件
	建设工程放线


\






.


淮北市城镇老旧小区改造类工程建设项目审批流程图（2025版）





	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件















.



淮北市装饰装修类工程建设项目审批流程图（2025版）




	联

合审图
	施工图设计文件审查

	
	消防设计文件

	
	人防设计文件

	
	技防设计文件

	
	防雷装置设计文件






 



.



淮北市低风险厂房、仓储类工程建设项目审批流程图（2025版）







	多测合一
	竣工测量报告

	
	不动产测绘

	
	人防测绘


	编制评审文件
	建设工程放线


\






.


第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  27个工作日





第三阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  20个工作日








第二阶段 工程建设许可阶段


自规部门牵头  25个工作日








第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





建设工程设计方案审定（自规部门）


15个工作日








政府投资项目建议书审批


（发改部门）


5个工作日














联合验收





建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








并联办理





选择办理





建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








新建民用建筑防空地下室同步修建审批


（国动部门）


5个工作日








新建民用建筑防空地下室易地修建审批


（国动部门）


5个工作日








建设项目用地预审与选址意见书核发


（自规部门）


5个工作日








物业服务用房查验


（住建部门）


5个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








并联办理





选择办理





海绵城市建设项目验收


（住建部门）


5个工作日








绿化设施建设工程项目验收


（住建部门）


5个工作日








建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








政府投资项目可行性研究报告审批


（发改部门）


7个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








政府投资项目初步设计审批（可研之后办理）


（发改部门）


7个工作日








乡村建设规划许可证核发（建设项目）


（自规部门）


10个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案（住建部门）


3个工作日








新建民用建筑防空地下室设计条件审批


（国动部门）


2个工作日








建设用地规划许可（划拨方式供地项目）


（自规部门）


3个工作日





 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








第四阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








人民防空工程质量监督手续办理


（国动部门） 1个工作日








工程建设项目配套环卫设施竣工验收


（城管部门） 5个工作日





临时使用林地审批


（林业部门） 10个工作日








固定资产投资项目节能审查


（发改部门） 1个工作日








临时建设工程规划许可证核发


（自规部门） 4个工作日








临时建设用地规划许可


（自规部门） 5个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








雷电防护装置竣工验收


（气象部门） 2个工作日





对建设工程选址不能避开文物保护单位而实施原址保护措施的批准


（文旅体部门）  7个工作日





矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核


（林业部门） 10个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








城市桥梁上架设各类市政管线审批


（住建部门） 2个工作日








具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇的命名


（更名）


（住建部门）  5个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收


（国安部门） 5个工作日





生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查


（应急部门） 5个工作日








新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审


（气象部门） 1个工作日








改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批


（住建部门） 5个工作日








市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批


（住建部门） 3个工作日








生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查


（应急部门） 5个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








地震安全性评价项目备案


（应急部门） 1个工作日








因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








第一、二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








工程建设项目附属绿化工程设计方案审查


（住建部门） 7个工作日








烟花爆竹经营（批发）企业储存建设项目安全设施设计审查


（应急部门）  5个工作日





河道管理范围内建设项目工程建设方案审批


（水务部门）  8个工作日





雷电防护装置设计审核


（气象部门） 2个工作日








工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可


（宗教事务部门）  15个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批


（国安部门）  5个工作日





备注：


本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


流程图内为工程建设项目审批事项；


施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





白蚁防治


（住建部门） 2个工作日





一般建设项目环境影响评价审批（报告表类）


（生态环境部门）  3个工作日





第二、三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





一般建设项目环境影响评价审批（报告书类）


（生态环境部门）  5个工作日





矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地审查


（林业部门） 10个工作日








矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审


（林业部门） 8个工作日








生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





取水许可


（水务部门）  8个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








二级、三级古树保护方案审批


（林业部门）  8个工作日





二级、三级古树移植审批


（林业部门）  5个工作日





第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  4个工作日





第三阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  20个工作日








第二阶段 工程建设许可阶段


自规部门牵头  25个工作日








第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





联合验收





建设工程设计方案审定（自规部门）


15个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








并联办理





选择办理





建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








新建民用建筑防空地下室同步修建审批


（国动部门）


5个工作日








新建民用建筑防空地下室易地修建审批


（国动部门）


5个工作日








物业服务用房查验


（住建部门）


5个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








并联办理





并联办理





选择办理





固定资产投资项目备案（内资项目）


（发改部门）


1个工作日








建设用地规划许可（出让方式供地项目


（自规部门）


3个工作日





其他城建项目核准


（发改部门）


1个工作日








选择办理





海绵城市建设项目验收


（住建部门）


5个工作日








绿化设施建设工程项目验收


（住建部门）


5个工作日








建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








乡村建设规划许可证核发（建设项目）


（自规部门）


10个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案（住建部门）


3个工作日








新建民用建筑防空地下室设计条件审批


（国动部门）


2个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








第四阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





临时使用林地审批


（林业部门） 10个工作日








固定资产投资项目节能审查


（发改部门） 1个工作日








临时建设工程规划许可证核发


（自规部门） 4个工作日








临时建设用地规划许可


（自规部门） 5个工作日








建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








人民防空工程质量监督手续办理


（国动部门） 1个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








城市桥梁上架设各类市政管线审批


（住建部门） 2个工作日








改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批


（住建部门） 5个工作日








依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批


（住建部门） 3个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








工程建设项目附属绿化工程设计方案审查


（住建部门） 7个工作日








雷电防护装置设计审核


（气象部门） 2个工作日








工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





白蚁防治


（住建部门） 2个工作日





对建设工程选址不能避开文物保护单位而实施原址保护措施的批准


（文旅体部门）  7个工作日





矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核


（林业部门） 10个工作日








工程建设项目配套环卫设施竣工验收


（城管部门） 5个工作日





雷电防护装置竣工验收


（气象部门） 2个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收


（国安部门） 5个工作日





国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇的命名


（更名）


（住建部门）  5个工作日





生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查


（应急部门） 5个工作日








新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审


（气象部门） 1个工作日








市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查


（应急部门） 5个工作日








县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








地震安全性评价项目备案


（应急部门） 1个工作日








第一、二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





河道管理范围内建设项目工程建设方案审批


（水务部门）  8个工作日





烟花爆竹经营（批发）企业储存建设项目安全设施设计审查


（应急部门）  5个工作日





宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可


（宗教事务部门）  15个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批


（国安部门）  5个工作日





备注：


1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


2.流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


4.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


5.阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第二、三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





一般建设项目环境影响评价审批（报告表类）


（生态环境部门）  3个工作日





矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地审查


（林业部门） 10个工作日








一般建设项目环境影响评价审批（报告书类）


（生态环境部门）  5个工作日





矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审


（林业部门） 8个工作日








取水许可


（水务部门）  8个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








二级、三级古树保护方案审批


（林业部门）  8个工作日





二级、三级古树移植审批


（林业部门）  5个工作日





生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  27个工作日





第三阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  20个工作日








第二阶段 工程建设许可阶段


自规部门牵头  10个工作日








第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





政府投资项目建议书审批


（发改部门）


5个工作日














联合验收





建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








并联办理





并联办理





选择办理





建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








新建民用建筑防空地下室同步修建审批


（国动部门）


5个工作日








新建民用建筑防空地下室易地修建审批


（国动部门）


5个工作日








建设项目用地预审与选址意见书核发


（自规部门）


5个工作日








物业服务用房查验


（住建部门）


5个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








选择办理





建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








海绵城市建设项目验收


（住建部门）


5个工作日








绿化设施建设工程项目验收


（住建部门）


5个工作日








政府投资项目可行性研究报告审批


（发改部门）


7个工作日








乡村建设规划许可证核发（建设项目）


（自规部门）


10个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








政府投资项目初步设计审批（可研之后办理）


（发改部门）


7个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案（住建部门）


3个工作日








新建民用建筑防空地下室设计条件审批


（国动部门）


2个工作日








建设用地规划许可（划拨方式供地项目）


（自规部门）


3个工作日





 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








第四阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





临时使用林地审批


（林业部门） 10个工作日








固定资产投资项目节能审查


（发改部门） 1个工作日








临时建设工程规划许可证核发


（自规部门） 4个工作日








临时建设用地规划许可


（自规部门） 5个工作日








建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








人民防空工程质量监督手续办理


（国动部门） 1个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








城市桥梁上架设各类市政管线审批


（住建部门） 2个工作日








改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批


（住建部门） 5个工作日








依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批


（住建部门） 3个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








工程建设项目附属绿化工程设计方案审查


（住建部门） 7个工作日








雷电防护装置设计审核


（气象部门） 2个工作日








工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





白蚁防治


（住建部门） 2个工作日





对建设工程选址不能避开文物保护单位而实施原址保护措施的批准


（文旅体部门）  7个工作日





矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核


（林业部门） 10个工作日








工程建设项目配套环卫设施竣工验收


（城管部门） 5个工作日





雷电防护装置竣工验收


（气象部门） 2个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收


（国安部门） 5个工作日





国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇的命名


（更名）


（住建部门）  5个工作日





生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查


（应急部门） 5个工作日








新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审


（气象部门） 1个工作日








市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查


（应急部门） 5个工作日








县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








地震安全性评价项目备案


（应急部门） 1个工作日








第一、二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





烟花爆竹经营（批发）企业储存建设项目安全设施设计审查


（应急部门）  5个工作日





河道管理范围内建设项目工程建设方案审批


（水务部门）  8个工作日





宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可


（宗教事务部门）  15个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批


（国安部门）  5个工作日





备注：


本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





一般建设项目环境影响评价审批（报告表类）


（生态环境部门）  3个工作日





第二、三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





一般建设项目环境影响评价审批（报告书类）


（生态环境部门）  5个工作日





矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地审查


（林业部门） 10个工作日








矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审


（林业部门） 8个工作日








生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





取水许可


（水务部门）  8个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








二级、三级古树保护方案审批


（林业部门）  8个工作日





二级、三级古树移植审批


（林业部门）  5个工作日





第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  4个工作日





第三阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  20个工作日








第二阶段 工程建设许可阶段


自规部门牵头  10个工作日








第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





联合验收





建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








并联办理





并联办理





选择办理





建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








新建民用建筑防空地下室同步修建审批


（国动部门）


5个工作日








新建民用建筑防空地下室易地修建审批


（国动部门）


5个工作日








并联办理





物业服务用房查验


（住建部门）


5个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








选择办理





选择办理





建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








海绵城市建设项目验收


（住建部门）


5个工作日








绿化设施建设工程项目验收


（住建部门）


5个工作日








建设用地规划许可（出让方式供地项目


（自规部门）


3个工作日





固定资产投资项目备案（内资项目）


（发改部门）


1个工作日








乡村建设规划许可证核发（建设项目）


（自规部门）


10个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





其他城建项目核准


（发改部门）


1个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案（住建部门）


3个工作日








新建民用建筑防空地下室设计条件审批


（国动部门）


2个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








第四阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





临时使用林地审批


（林业部门） 10个工作日








固定资产投资项目节能审查


（发改部门） 1个工作日








临时建设工程规划许可证核发


（自规部门） 4个工作日








临时建设用地规划许可


（自规部门） 5个工作日








建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








人民防空工程质量监督手续办理


（国动部门） 1个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








城市桥梁上架设各类市政管线审批


（住建部门） 2个工作日








改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批


（住建部门） 5个工作日








依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批


（住建部门） 3个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








工程建设项目附属绿化工程设计方案审查


（住建部门） 7个工作日








雷电防护装置设计审核


（气象部门） 2个工作日








工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





白蚁防治


（住建部门） 2个工作日





对建设工程选址不能避开文物保护单位而实施原址保护措施的批准


（文旅体部门）  7个工作日





矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核


（林业部门） 10个工作日








工程建设项目配套环卫设施竣工验收


（城管部门） 5个工作日





雷电防护装置竣工验收


（气象部门） 2个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收


（国安部门） 5个工作日





国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇的命名


（更名）


（住建部门）  5个工作日





生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查


（应急部门） 5个工作日








新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审


（气象部门） 1个工作日








市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查


（应急部门） 5个工作日








县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批


（文旅体部门） 7个工作日








地震安全性评价项目备案


（应急部门） 1个工作日








第一、二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





河道管理范围内建设项目工程建设方案审批


（水务部门）  8个工作日





烟花爆竹经营（批发）企业储存建设项目安全设施设计审查


（应急部门）  5个工作日





宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可


（宗教事务部门）  15个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批


（国安部门）  5个工作日





备注：


1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


2.流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


4.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


5.阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第二、三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





一般建设项目环境影响评价审批（报告表类）


（生态环境部门）  3个工作日





矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地审查


（林业部门） 10个工作日








一般建设项目环境影响评价审批（报告书类）


（生态环境部门）  5个工作日





矿藏勘查、开采和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审


（林业部门） 8个工作日








取水许可


（水务部门）  8个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








二级、三级古树保护方案审批


（林业部门）  8个工作日





二级、三级古树移植审批


（林业部门）  5个工作日





生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  4个工作日





第三阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  17个工作日








第二阶段 工程建设许可阶段


自规部门牵头  23个工作日








第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





联合验收





建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程设计方案审定（自规部门）


15个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








建设用地规划许可（出让方式供地项目


（自规部门）


3个工作日





固定资产投资项目备案（内资项目）


（发改部门）


1个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








第四阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收


（国安部门） 5个工作日





城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审


（气象部门） 1个工作日








固定资产投资项目节能审查


（发改部门） 1个工作日








国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查


（应急部门） 5个工作日








生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查


（应急部门） 5个工作日








地震安全性评价项目备案


（应急部门） 1个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





第一、二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








一般建设项目环境影响评价审批（报告表类）


（生态环境部门）  3个工作日





一般建设项目环境影响评价审批（报告书类）


（生态环境部门）  5个工作日





建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








城市桥梁上架设各类市政管线审批


（住建部门） 2个工作日








改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批


（住建部门） 5个工作日








依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批


（住建部门） 3个工作日








因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








工程建设项目附属绿化工程设计方案审查


（住建部门） 7个工作日








白蚁防治


（住建部门） 2个工作日





建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批


（国安部门）  5个工作日





备注：


1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


2.流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


4.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


5.阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第二、三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





取水许可


（水务部门）  8个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








二级、三级古树保护方案审批


（林业部门）  8个工作日





二级、三级古树移植审批


（林业部门）  5个工作日





第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  4个工作日





第三阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  17个工作日








第二阶段 工程建设许可阶段


自规部门牵头  8个工作日








第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





建设用地规划许可（出让方式供地项目


（自规部门）


3个工作日





固定资产投资项目备案（内资项目）


（发改部门）


1个工作日








建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








联合验收





建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





第四阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收


（国安部门） 5个工作日





城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审


（气象部门） 1个工作日








固定资产投资项目节能审查


（发改部门） 1个工作日








国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查


（应急部门） 5个工作日








生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查


（应急部门） 5个工作日








地震安全性评价项目备案


（应急部门） 1个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





第一、二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








一般建设项目环境影响评价审批（报告表类）


（生态环境部门）  3个工作日





一般建设项目环境影响评价审批（报告书类）


（生态环境部门）  5个工作日





建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








城市桥梁上架设各类市政管线审批


（住建部门） 2个工作日








改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批


（住建部门） 5个工作日








依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批


（住建部门） 3个工作日








因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








工程建设项目附属绿化工程设计方案审查


（住建部门） 7个工作日








建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





白蚁防治


（住建部门） 2个工作日





生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





涉及国家安全事项的建设项目审批


（国安部门）  5个工作日





备注：


1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


2.流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


4.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


5.阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第二、三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





取水许可


（水务部门）  8个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








二级、三级古树保护方案审批


（林业部门）  8个工作日





二级、三级古树移植审批


（林业部门）  5个工作日





第二阶段 用地规划许可、工程建设许可和施工许可阶段


自规部门牵头  13个工作日








第一阶段 立项阶段


自规部门牵头  1个工作日





第三阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





固定资产投资项目备案（内资项目）


（发改部门）


1个工作日








建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








建设用地规划许可（出让方式供地项目）


（自规部门）


3个工作日





联合验收





建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





备注：


1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


2.流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


4.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


5.阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第四阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








第一阶段 立项用地规划许可阶段


自规部门牵头  19个工作日





第二阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  17个工作日








建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





联合验收





建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日














政府投资项目建议书审批


（发改部门）


5个工作日








政府投资项目可行性研究报告审批


（发改部门）


7个工作日








政府投资项目初步设计审批（可研之后办理）


（发改部门）


7个工作日








海绵城市建设项目验收


（住建部门）


5个工作日








绿化设施建设工程项目验收


（住建部门）


5个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








项目审


批系统





建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案（住建部门）


3个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核


（住建部门） 3个工作日





因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核


（住建部门） 3个工作日








工程建设项目配套排水设施设计方案审查


（住建部门） 5个工作日








备注：


本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第一阶段 施工许可阶段


住建部门牵头  17个工作日








第二阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








建设单位申请





建设单位申请





联合验收





建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








第一阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





建设工程消防设计审查


（住建部门） 5个工作日








备注：


本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。





第三阶段 竣工验收阶段


住建部门牵头  10个工作日








第二阶段 用地规划许可、工程建设许可和施工许可阶段


自规部门牵头  13个工作日








第一阶段 立项阶段


自规部门牵头  1个工作日





建设单位申请





建设单位申请





建设单位申请





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施报装（开工前办理）





用水、用气、用电（高低压）、通信等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）





固定资产投资项目备案（内资项目）


（发改部门）


1个工作日








建设工程规划许可证核发


（自规部门）


8个工作日








建筑工程施工许可证核发


（住建部门）


2个工作日








建设用地规划许可（出让方式供地项目）


（自规部门）


3个工作日





联合验收





建设工程规划核实


（自规部门）


7个工作日








建设工程竣工验收监督


（住建部门）


5个工作日








建设工程档案验收


（住建部门）


5个工作日








建设工程消防验收备案


（住建部门）


2个工作日








建设工程消防验收


（住建部门）


10个工作日








人民防空工程竣工验收备案


（国动部门）


1个工作日








 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案


（住建部门）


2个工作日








项目审


批系统





项目审


批系统





项目审


批系统





第二阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





第三阶段可并联或并行办理其他事项（按需办理）





国有建设用地使用权及房屋所有权登记首次登记


（自规部门） 3个工作日





生产建设项目水土保持方案审批


（水务部门）  6个工作日





城市建筑垃圾处置核准


（城管部门） 5个工作日








城镇污水排入排水管网许可


（住建部门） 5个工作日








砍伐、迁移城市树木审批


（住建部门） 5个工作日








占用、挖掘城市道路审批


（住建部门） 2个工作日








临时占用城市绿化用地审批


（住建部门） 5个工作日








建设工程验线


（自规部门） 10个工作日





备注：


1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）；


2.流程图包括工程建设项目审批事项，未涵盖所有事项；


3.施工图联合审查实施内容及参与部门以市施工图设计文件联合审查管理办法为准；


4.竣工验收阶段实施内容及参与部门以市联合验收管理办法为准；


5.阶段审批时间不包括专家评审、现场踏勘、技术审查、批前公示、听证等特殊流程时间。











